**Пояснительная записка**

В целях создания условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Администрации Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области, повышения доходной части бюджета поселения, обеспечения своевременного поступления денежных средств в местный бюджет и их использования на успешное выполнение полномочий органов местного самоуправления проведены в рамках муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» в 2023 году следующие мероприятия:

1. Подготовка технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество.

2. Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества.

В результате основных мероприятий программы были произведены кадастровые работы, изготовлены межевые планы, поставлены на кадастровый учет 9 земельных участков. Проведена оценка рыночной стоимости ежегодной арендной платы за пользование нежилыми зданиями.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 102,56 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 102,56 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятия «Подготовка технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 84,56 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 84,56 тыс. рублей, или 100 %.

на реализацию мероприятия «Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 18,00 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 18,00 тыс. рублей, или 100 %.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 6.

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

- Подготовлено технических и кадастровых паспортов на недвижимое имущество по плану 10 шт., фактически подготовлено 10 шт.; Подготовлено отчетов об оценке рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества по плану 2 шт., фактически подготовлено 2 шт. таблица №4

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» является целесообразной.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы:** «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области».

**Ответственный исполнитель**: Администрация Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

**Отчетный год**: 2023 год

**Дата составления отчета**: 29.02.2024

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя:** специалист Ковалева Ольга Сергеевна 8(35142)4-21-53, [kazanvarna@mail.ru](mailto:kazanvarna@mail.ru)

**1. Основание для реализации муниципальной программы**: Постановление №47 от 11.11.2022года.

**2. Внесенные изменения в муниципальную программу за весь период реализации программы**: Изменения от 31.03.2023г. № 06; от 03.07.2023г. №18; от 12.02.2024г. №09; от 19.02.2024г. №12.

**Специалист:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ковалева О.С.**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный период:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель:** Повышение эффективности управления муниципальным имуществом. | | | |
| 1 | - получение достоверной информации об объектах недвижимости для внесения в реестр муниципальной собственности Казановского сельского поселения; | Подготовка технических и кадастровых паспортов на недвижимое имущество | Цель достигнута |
| 2 | - увеличение доходов в бюджет поселения | Отчет об оценке рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества | Цель достигнута |

**4**. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная Программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области»** | | | | | |
| 1 | Технический и кадастровый паспорт на недвижимое имущество | шт | 1 | 10 | 10 |  |
| 2 | Отчет об оценке рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества | шт | - | 2 | 2 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: **Муниципальная Программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области»** | | | | | | | |  |
| 1 | Подготовка технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество | Администрация Казановского сельского поселения | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 84,56 | 84,56 | Выполнено |
|  |  |
| 2 | Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества | Администрация Казановского сельского поселения | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 18,00 | 18,00 | Выполнено |
| Итого по Программе: Запланировано 102,56 , достигнуто 102,56  количество мероприятий, из них:  выполненных: 2  невыполненных:0 | | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовка технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 84,56 | 84,56 | 100 % |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 18,00 | 18,00 | 100% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО** | 102,56 | 102,56 |  |  |