**Акт обследования объекта**

 **«Благоустройство сквера, ограниченного ул.Спартака и ул.Островского с.Варна, Варненского района Челябинской области №11**

с. Варна «20» сентября 2022года.

 В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. проведено обследование **объекта благоустройства сквера, ограниченного ул.Спартака и ул.Островского с.Варна, Варненского района Челябинской области** на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам) .

1. По муниципальному контракту от 21.09.2021года №0369300207121000126-01 (с дополнительным соглашением от 11.01.2022г. №1) исполнитель ООО «СтройМонтаж» со сроком оказания услуг до 15.08.2022года на общую сумму 4142900,40рублей графиком работ определены сроки оказания услуг по годам :

**2021год**

–демонтажные работы (согласно смете №07-01-01.1) до 15.12.2021года;

**2022год**

Согласно смете №07-01-01.2:

-разбивочные работы с 03.05.2022г. по 10.05.2022г.;

-земляные работы с 01.05.2022г. по 01.06.2022г.;

-установка бортовых камней с 24.05.2022г. по 01.07.2022г.;

-устройство щебеночных оснований с 05.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-устройство тротуаров с 08.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-озеленение с 15.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-малые формы и арт объекты с 30.07.2022г. по 12.08.2022г..

Согласно смете №04-01-01:

-установка опор освещения с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-прокладка кабеля с 05.07.2022г. по 30.07.2022г.;

**В ходе общего внешнего осмотра установлено:**

По состоянию на 20.09.2022года произведены демонтажные работы по:

-разборке покрытий и оснований асфальтобетонных в полном объеме(100%);

-разборке бортовых камней в полном объеме (100%);

-разбивочные работы в полном объеме (100%);

-земляные работы в полном объеме (100%);

-установка бортовых камней (100%);

-устройство щебеночных оснований (100%);

-установка опор освещения (100%);

-прокладка кабеля (100%);

-устройство тротуаров на 100% (устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийных смеси на 100%, устройство тротуарной плитки 100%);

-озеленение (100%);

-малые формы и арт объекты установлены в полном количестве.

Акты о приемке выполненных демонтажных работ по форме КС-2 пописаны 13.12.2021г. №1 на сумму 40409,94рублей. Работы оплачены в полном объеме платежным поручением от 20.12.2022г. № 42655 в сумме 40409,94рубля.

 Акты о приемке выполненных разбивочных работ, земляных работ, установке бортовых камней, устройству щебеночных оснований, устройству тротуаров, озеленению, малые формы и арт объекты, установке опор освещения, прокладке кабеля подписаны 22.08.2022г. №2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

Работы оплачены в полном объеме платежными поручениями от 31.08.2022г. № 28905 в сумме 37,37рублей, №28904 в сумме 4102453,09рублей.

За несвоевременное выполнение работ по контракту в адрес ООО «СтройМонтаж» выставлена претензия №2 от 23.08.2022г.

Пеня в полном размере в сумме 2625,60рублей поступила платежным поручением от 29.08.2022г. №258.

Приложение: фото на 5 листах

***зам.председателя КСП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Киржацкая О.А***

 ***подпись***