**Акт обследования объекта**

**Капитального ремонта здания МУДО «Детская школа искусств» п.Новый Урал**

**№3**

п. Новый Урал «18» апреля 2022года.

В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта "Культурная среда"

заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. проведено обследование объекта «**проведение капитального ремонта здания муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Новый Урал**, расположенного по адресу Челябинская область, Варненский район, п.Новый Урал ул. Центральная , д. 10а на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам)

По муниципальному контракту от 04.04.2022г. №0369300207122000025 с ИП Сурхиев Маджибулло Бобиевич по капитальному ремонту здания МУДО «Детская школа искусств» п.Новый Урал, в соответствии с проектно-сметной документацией на общую сумму 12225566,50рублей срок оказания услуг определен с 04.05.2022года по 01.10.2022года

Согласно графику производства работ определены следующие сроки выполнения работ:

-общестроительные работы (смета №02-01-01):

-демонтажные работы май- август 2022года;

-монтажные работы июнь-сентябрь2022года;

-ремонт водоснабжения и канализации (смета № 02-01-02) июль-сентября2022года;

-ремонт электроснабжения (смета№02-01-03) август-сентябрь2022года;

-автоматическая пожарная сигнализация (смета№02-01-04) август-сентябрь2022года

В ходе общего внешнего осмотра при выезде на объект установлено:

Заказчиком работ МУДО «Детская школа искусств» п.Новый Урал проводятся подготовительные работы (освобождаются помещения, демонтаж оборудования, перегородок гардероба, перегородок в туалете).

По состоянию на 18.04.2022года ИП Сурхиев Маджибулло Бобиевич к работам не приступал, дата начала оказания услуг с 04.05.2022года.

Приложение: 5фотографий

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зам. *председателя КСП Киржацкая О.А.***

***подпись***