**Акт обследования №3**

Объекта «Благоустройство общественной территории, ул.Говорухина, д.21А с.Варна, Варненского района Челябинской области»

с. Варна «29» июня 2023года.

 В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

председателем Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Колычевой С.Г. проведено обследование **объекта благоустройства общественной территории, ул.Говорухина д.21А с.Варна, Варненского района Челябинской области** на предмет соответствия выполнения работ. К муниципальному контракту не предусмотрен график работ по срокам.

По муниципальному контракту от 29.11.2022года №0369300207122000135 (с дополнительным соглашением от 10.02.2023г. №1) исполнитель ИП Козлов Антон Сергеевич со сроком оказания услуг до 15.08.2023года на общую сумму 9099726,00рублей.

В ходе общего внешнего осмотра установлено по состоянию на 29.06.2023года произведены:

–**демонтажные работы** (согласно смете №35-7-2) выполнены:

(опорные позиции, песочница, ограждения чугунных защитных ограждений, разборка бортовых камней на бетонном основании и разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров);

**-общестроительные работы** (согласно смете №35-7-2) выполнены:

(планировка площадей бульдозерами, разработка грунта с погрузкой, устройство оснований их щебня при укатке, устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев, щебень и розлив вяжущих материалов, смесь асфальтобетонная, устройство покрытий, грунтовка, резиновая крошка);

**-тротуар** (согласно смете №35-7-2)

выполнены:

(устройство подстилающих слоев, песок строительный, щебень, прослойка из нетканого материала, покрытие из щебеночно-песчаных смесей);

в стадии выполнения:

(покрытие из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком, плитка тротуарная декоративная (брусчатка) «кирпичик»);

**-ограждение** (согласно смете №35-7-2)

выполнены:

(установка металлических столбов);

не выполнены:

(масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов);

**-освещение** (согласно смете №35-7-2)

выполнены:

(земляные работы, (кабельная линия);

не выполнены:

(установка стальных опор, кронштейны специальные на опорах для светильников, шкаф (коробка метал.соединительная), электроснабжение наружного освещения (счетчики), светотехническое оборудование, электроснабжение наружного освещения, светильники);

**-малые формы и спортивное оборудование** (согласно смете №35-7-2)

не выполнены:

(тренажеры, чугунные парковые скамейки, урны бетонные

-**автостоянка** (согласно смете №35-7-2) выполнены:

(уложен асфальт)

Приложение: фото на 11 листах

 ***Председатель КСП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Колычева С.Г.***

 ***подпись***