**Акт обследования объекта**

**Капитального ремонта здания МУК «Кулевчинская ЦКС»**

**№4**

с. Кулевчи «19» апреля 2022года.

В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта "Культурная среда"

заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. проведено обследование объекта «**проведение капитального ремонта здания МУК «Кулевчинская ЦКС»,** расположенного по адресу Челябинская область, Варненский район, с.Кулевчи ул. Завалищина , д. 39 на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам)

По муниципальному контракту от 04.04.2022г. №0369300207122000018 с ООО «СтройМонтаж» по капитальному ремонту здания **МУК «Кулевчинская ЦКС»**, в соответствии с проектно-сметной документацией на общую сумму 16859971,00рублей срок оказания услуг определен с 04.04.2022года по 12.11.2022года

Согласно графику производства работ определены следующие сроки выполнения работ:

-демонтажные работы (смета №02-01-01) апрель-май 2022года

-строительные работы (смета № 02-01-02) май-октябрь 2022года;

-ремонт водоснабжения и канализации (смета № 02-01-03) сентябрь-октябрь2022года;

-ремонт отопления, вентиляции (смета № 02-01-04) август-октябрь2022года;

-ремонт электроснабжения (смета№02-01-05) июнь-октябрь2022года;

- пожарная сигнализация (смета№02-01-06) сентябрь-октябрь2022года;

-наружная канализация (смета№06-01-01) сентябрь-октябрь2022года.

В ходе общего внешнего осмотра при выезде на объект установлено:

**МУК «Кулевчинская ЦКС»** проводятся подготовительные работы (освобождаются помещения, вывозится оборудование).

По состоянию на 18.04.2022года ООО «СтройМонтаж» произведен демонтаж светильников в холле здания.

Приложение: 19фотографий

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зам. *председателя КСП Киржацкая О.А.***

***подпись***