**Акт обследования №5**

Объекта «Благоустройство общественной территории, ул.Говорухина, д.21А с.Варна, Варненского района Челябинской области»

с. Варна «26»сентября 2023года.

В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

председателем Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Колычевой С.Г. проведено обследование **объекта благоустройства общественной территории, ул.Говорухина д.21А с.Варна, Варненского района Челябинской области** на предмет соответствия выполнения работ. К муниципальному контракту не предусмотрен график работ по срокам.

По муниципальному контракту от 29.11.2022года №0369300207122000135 (с дополнительным соглашением от 10.02.2023г. №1) исполнитель ИП Козлов Антон Сергеевич со сроком оказания услуг до 15.08.2023года на общую сумму 9099726,00рублей.

В ходе общего внешнего осмотра установлено по состоянию на 25.09.2023года все работы выполнены, приняты актами выполненных работ от 27.07.2023года и перечислено:

- ИП Козлову А.С. от 16.03.2023года в сумме 2729917,80рублей (аванс 30% от суммы 9099726,00рублей) и от 09.08.2023года в сумме 6369808,20рублей на основании актов выполненных работ;

- ИП Сурхиеву М.Б. от 02.08.2023г.в сумме 194735,00рублей за услуги по строительному контролю.

Приложение: фото на 7 листах

***Председатель КСП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Колычева С.Г.***

***подпись***