**Акт обследования объекта**

 **Капитального ремонта**

**здания МУДО «Детская школа искусств» п.Новый Урал**

 **№8**

п. Новый Урал «23» июня 2022года.

 В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта "Культурная среда" заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. проведено обследование объекта «**проведение капитального ремонта здания муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» п.Новый Урал**, расположенного по адресу Челябинская область, Варненский район, п.Новый Урал ул. Центральная , д. 10а на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам)

 Заказчик работ: **МУДО «Детская школа искусств» п.Новый Урал**

По муниципальному контракту от 04.04.2022г. №0369300207122000025 с ИП Сурхиев Маджибулло Бобиевич по капитальному ремонту здания МУДО «Детская школа искусств» п.Новый Урал, в соответствии с проектно-сметной документацией и дополнительным соглашением от 16.06.2022г. №2 на общую сумму 13140324,00рублей срок оказания услуг определен с 04.05.2022года по 01.10.2022года

Согласно графику производства работ определены следующие сроки выполнения работ:

-общестроительные работы (смета №02-01-01):

 -демонтажные работы май- август 2022года;

 -монтажные работы июнь-сентябрь2022года;

-ремонт водоснабжения и канализации (смета № 02-01-02) июль-сентября2022года;

-ремонт электроснабжения (смета№02-01-03) август-сентябрь2022года;

-автоматическая пожарная сигнализация (смета№02-01-04) август-сентябрь2022года

**В ходе общего внешнего осмотра при выезде на объект по состоянию на 23.06.2022года установлено:**

По смете №02-01-01:

- демонтаж дверных коробок, оконных коробок, снятие дверных полотен , разборка покрытий полов ( всех видов),разборка плинтусов произведены полностью, на 100%.

-установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей выполнены полностью на 100%

-установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах не приступали , 0%

-производятся работы по отделке откосов оконных на 70%;

-в холле здания, коридорах , актовом зале проведена укладка плитки на полу, ведется затирка швов;

- в туалетах положена плитка на полу и части стен , ведется затирка швов;

-ведутся работы по выравниванию и грунтовке стен в кабинетах ,

-строительные работы по отмостке, фасада, чердака и водосточной системы здания не приступали , согласно графику срок исполнения работ июнь-сентябрь2022года

По смете № 02-01-02:

-частично произведен демонтаж унитазов;

-проведена прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб,

, согласно графику срок исполнения работ июль-сентябрь2022года

По смете №02-01-03

-демонтаж: выключателей, розеток, светильников произведен на 100%

-к монтажу электропроводки не приступали, согласно графику срок исполнения работ июнь-сентябрь2022года

По смете №02-01-04

-к монтажным работам пожарной сигнализации не приступали, согласно графику срок исполнения работ август-сентябрь2022года

**В ходе осмотра имеются замечания:**

-не убирается своевременно строительный мусор, что вредит новой уложенной плитке на полу.

Платежным поручением от 19.05.2022г. №15545 ИП Сурхиев Маджибулло Бобиевич перечислен аванс в сумме 3667669,95рублей, в пределах 30% от суммы контракта .

Приложение: 23 фотографии

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зам. *председателя КСП Киржацкая О.А.***

 ***подпись***

**один экземпляр акта получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сурхиев М.Б**