**Акт обследования объекта**

 **«Благоустройство сквера, ограниченного ул.Спартака и ул.Островского с.Варна, Варненского района Челябинской области №6**

с. Варна «23» июня 2022года.

 В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. в присутствии представителя заказчика МКУ «Управление строительства и ЖКХ» главного инженера Назмеева О.А.

проведено обследование **объекта благоустройства сквера, ограниченного ул.Спартака и ул.Островского с.Варна, Варненского района Челябинской области** на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам) .

1. По муниципальному контракту от 21.09.2021года №0369300207121000126-01 (с дополнительным соглашением от 11.01.2022г. №1) исполнитель ООО «СтройМонтаж» со сроком оказания услуг до 15.08.2022года на общую сумму 4142900,40рублей графиком работ определены сроки оказания услуг по годам :

**2021год**

–демонтажные работы (согласно смете №07-01-01.1) до 15.12.2021года;

**2022год**

Согласно смете №07-01-01.2:

-разбивочные работы с 03.05.2022г. по 10.05.2022г.;

-земляные работы с 01.05.2022г. по 01.06.2022г.;

-установка бортовых камней с 24.05.2022г. по 01.07.2022г.;

-устройство щебеночных оснований с 05.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-устройство тротуаров с 08.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-озеленение с 15.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-малые формы и арт объекты с 30.07.2022г. по 12.08.2022г..

Согласно смете №04-01-01:

-установка опор освещения с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-прокладка кабеля с 05.07.2022г. по 30.07.2022г.;

**В ходе общего внешнего осмотра установлено:**

По состоянию на 23.06.2022года произведены демонтажные работы по:

-разборке покрытий и оснований асфальтобетонных в полном объеме(100%);

-разборке бортовых камней в полном объеме (100%);

-разбивочные работы в полном объеме (100%);

-земляные работы в полном объеме (100%);

-установка бортовых камней на 90% (согласно графику срок исполнения по 01.07.2022года)

-устройство щебеночных оснований на 50% (согласно графику срок исполнения по 30.07.2022г.);

-установка опор освещения: не приступали (согласно графику срок исполнения с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.);

-прокладка кабеля: на 100% (согласно графику срок исполнения с 05.07.2022г. по 30.07.2022г.;

-устройство тротуаров: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня на 50%, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийных смеси на 50%,к устройству тротуарной плитки не приступали (согласно графику срок исполнения с 08.06.2022г. по 30.07.2022г.);

-озеленение: не приступали (согласно графику срок исполнения с 15.06.2022г. по 30.07.2022г.);

-малые формы и арт объекты отсутствуют (согласно графику срок исполнения с 30.07.2022г. по 12.08.2022г.).

Приложение: фото на 15 листах

***зам.председателя КСП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Киржацкая О.А***

 ***подпись***

***гл.инженер МКУ «Управление строительства и ЖКХ»* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Назмеев О.А.***

 ***подпись***