**Акт обследования объекта**

**«Благоустройство сквера, ограниченного ул.Спартака и ул.Островского с.Варна, Варненского района Челябинской области №1**

с. Варна «18» апреля 2022года.

В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. в присутствии представителя заказчика МКУ «Управление строительства и ЖКХ» главного инженера Назмеева О.А.

проведено обследование **объекта благоустройства сквера, ограниченного ул.Спартака и ул.Островского с.Варна, Варненского района Челябинской области** на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам) .

1. По муниципальному контракту от 21.09.2021года №0369300207121000126-01 (с дополнительным соглашением от 11.01.2022г. №1) исполнитель ООО «СтройМонтаж» со сроком оказания услуг до 15.08.2022года на общую сумму 4142900,40рублей графиком работ определены сроки оказания услуг по годам :

**2021год**

–демонтажные работы (согласно смете №07-01-01) до 15.12.2021года;

**2022год**

-разбивочные работы с 03.05.2022г. по 10.05.2022г.;

-земляные работы с 01.05.2022г. по 01.06.2022г.;

-установка бортовых камней с 24.05.2022г. по 01.07.2022г.;

-устройство щебеночных оснований с 05.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-установка опор освещения с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-прокладка кабеля с 05.07.2022г. по 30.07.2022г.;

-устройство тротуаров с 08.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-озеленение с 15.06.2022г. по 3007.2022г.;

-малые формы и арт объекты с 30.07.2022г. по 12.08.2022г..

**В ходе общего внешнего осмотра установлено:**

По состоянию на 18.04.2022года произведены демонтажные работы по:

-разборке покрытий и оснований асфальтобетонных в полном объеме(100%),

-разборке бортовых камней в полном объеме (100%)

Строительный мусор вывезен, акт о приемке демонтажных работ КС-2 от 13.12.2021г. №13 подписан, оплата произведена в полном объеме в сумме 40409,94рубля (платежное поручение от 20.12.2021г. №42655).

Приложение: фото на 2 страницах

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*зам.председателя КСП Киржацкая О.А***

***подпись***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*гл.инженер МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Назмеев О.А.***

***подпись***