**Акт обследования объекта**

**«Благоустройство площади Красных партизан с.Бородиновка Варненского района Челябинской области»**

**№2**

с. Варна «18» апреля 2022года.

В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. в присутствии представителя заказчика МКУ «Управление строительства и ЖКХ» главного инженера Назмеева О.А.

проведено обследование **объекта благоустройства площадь Красных Партизан по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Бородиновка** на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам) .

1. По муниципальному контракту от 29.10.2021года №0369300207121000134-02 (с дополнительными соглашениями от 08.12.2021г. №1, от11.01.2022г. №2 ) исполнитель ООО «ПАРТНЕР» со сроком оказания услуг до 15.08.2022года на общую сумму 5063400,00рублей графиком работ определены сроки оказания услуг по годам :

**2021год**

–демонтажные работы (согласно смете №02-01-01.1) до 15.12.2021года;

**2022год**

-разбивочные работы с 03.05.2022г. по 10.05.2022г.;

-земляные работы с 01.05.2022г. по 01.06.2022г.;

-установка бортовых камней с 24.05.2022г. по 01.07.2022г.;

-устройство щебеночных оснований с 05.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-устройство песчаных площадок с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-устройство площадки из резиновой плитки с 05.07.2022г. по 30.07.2022г.;

-устройство тротуаров с 08.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-устройство металлического ограждения с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-озеленение с 15.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-малые формы с 30.07.2022г. по 12.08.2022г..

**В ходе общего внешнего осмотра установлено:**

По состоянию на 18.04.2022года произведены демонтажные работы по:

-разборке покрытий и оснований асфальтобетонных в полном объеме(100%),

-валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов более 32см (100%)

-разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32см (100%);

-корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе с мощностью 79КВт с перемещением пней до 5м, диаметр пней свыше 32см(100%);

-погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную(100%);

-перевозка грузов автомобилями-самосвалами (100%).

Демонтажные работы оказаны в 2022году с нарушением графика исполнения, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 по состоянию на 18.04.2022года не предоставлен.

Земляные и разбивочные ведутся, завезены строительные материалы.

Приложение: фото на 5 страницах

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*зам.председателя КСП Киржацкая О.А***

***подпись***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*гл.инженер МКУ «Управление строительства и ЖКХ» Назмеев О.А.***

***подпись***