**Акт обследования объекта**

 **«Благоустройство площади Красных партизан с.Бородиновка Варненского района Челябинской области»**

 **№5**

с. Варна «23» июня 2022года.

 В связи с проведением мониторинга исполнения регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

заместителем председателя Контрольно-счётной палаты Варненского муниципального района Киржацкой О.А. в присутствии представителя заказчика МКУ «Управление строительства и ЖКХ» главного инженера Назмеева О.А.проведено обследование **объекта благоустройства площадь Красных Партизан по адресу: Челябинская область, Варненский район, с.Бородиновка** на предмет соответствия выполнения работ графикам (срокам).

1. По муниципальному контракту от 29.10.2021года №0369300207121000134-02 (с дополнительными соглашениями от 08.12.2021г. №1, от11.01.2022г. №2 ) исполнитель ООО «ПАРТНЕР» со сроком оказания услуг до 15.08.2022года на общую сумму 5063400,00рублей графиком работ определены сроки оказания услуг по годам :

**2021год**

–демонтажные работы (согласно смете №02-01-01.1) до 15.12.2021года;

**2022год**

-разбивочные работы с 03.05.2022г. по 10.05.2022г.;

-земляные работы с 01.05.2022г. по 01.06.2022г.;

-установка бортовых камней с 24.05.2022г. по 01.07.2022г.;

-устройство щебеночных оснований с 05.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-устройство песчаных площадок с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-устройство площадки из резиновой плитки с 05.07.2022г. по 30.07.2022г.;

-устройство тротуаров с 08.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-устройство металлического ограждения с 20.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-озеленение с 15.06.2022г. по 30.07.2022г.;

-малые формы с 30.07.2022г. по 12.08.2022г..

 **В ходе общего внешнего осмотра установлено:**

По состоянию на 23.06.2022года произведены работы в соответствии с графиком:

-демонтажу в полном объеме (100%);

-разбивочные работы в полном объеме(100%);

-земляные работы в полном объеме(100%);

-установка бортовых камней в полном объеме(100%);

-устройство щебеночных оснований в полном объеме(100%);

-устройство песчаных площадок в полном объеме(100%);

-устройство площадки из резиновой плитки в полном объеме(100%);

-устройство тротуаров в полном объеме(100%);

-устройство металлического ограждения в полном объеме(100%);

-озеленение не в полном объеме (высажены ели в количестве 9штук, газон отсутствует);

-малые формы в полном объеме на 100% (урна круглая металлическая 3шт., скамья бульварная со спинкой и без подлокотников 3шт., качели на металлических стойках с жесткой подвеской 1шт., песочница 1шт., детский игровой кормплекс-1шт., ограждение-217м., ворота -1-шт).

Демонтажные работы оказаны в 2022году с нарушением графика исполнения (акт обследования объекта «Благоустройство площади Красных партизан с.Бородиновка Варненского района Челябинской области» №2 от 18.04.2022г.).

В результате внешнего осмотра качества результатов выполненных работ по отдельным видам работ выявлены работы, которые не выполнены, установлены недостатки и дефекты:

-окраска скульптуры произведена некачественно, цвет не однородный;

-подставка подиума для скульптуры имеет неоднородное окрашивание, на поверхности имеются морщины и пузыри;

-газон на площади 825кв.метров не засеян (срок выполнения работ не нарушен, согласно графику срок исполнения озеленения с 15.06.2022г. по 30.07.2022г.)

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 по состоянию на 23.06.2022года не пописан.

Приложение: фото на 16 листах

***зам.председателя КСП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Киржацкая О.А***

 ***подпись***

***гл.инженер МКУ «Управление***

***строительства и ЖКХ»* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Назмеев О.А.***

 ***подпись***