**Пояснительная записка**

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» в 2024 году реализована по следующим мероприятиям:

1. Организация деятельности клубных формирований.

2 Обучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки

3. Проведение ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов.

В результате основных мероприятий программы была обеспечена бесперебойная деятельность клубных формирований, развитие самодеятельного художественного творчества; проведены культурно-досуговые мероприятия; смонтирована и налажена тревожная сигнализация в здании, проведены электоромонтажные работы в здании, смонтрирован монтаж баскетбольных колец, приобретены стабилизаторы, традиционные костюмы, генератор, стенды, бильярд.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 6164,80 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 6164,80 тыс. рублей, в том числе:

На реализацию мероприятия «Организация деятельности клубных формирований» в 2024 году предусмотрены средства в объеме 5033,22 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2025 года фактическое освоение средств составило 5033,22 тыс. рублей, или 100 %.

На реализацию мероприятия «Проведение культурно-досуговых мероприятий» предусмотрено средств в объеме 50,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 50,00 тыс. рублей или 100%. Были еще мероприятия проведены своими силами без финансирования.

На реализацию мероприятия «Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога учреждениями культуры» предусмотрено средств в объеме 13,47 тыс. рублей, кассовые расходы составили 13,47 тыс. рублей или 100%.

На реализацию мероприятия «Обучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки» предусмотрено средств в объеме 5,27 тыс. рублей, кассовые расходы составили 5,27 тыс. рублей или 100%.

На реализацию мероприятия «Проведение ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов» предусмотрено средств в объеме 1062,84 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1062,84 тыс. рублей или 100%.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 6.

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (таблица 4), где план по программе – это запланированные показатели муниципальной программы, а факт – фактически выполненные показатели.

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы.

Достигнуты целевые индикаторы и показатели программы

Число культурно-досуговых формирований в культурно досуговых учреждений сельского поселения 5 (пять),

Число участников культурно-досуговых формирований досуговых учреждений 44 (сорок четыре),

Число коллективов самодеятельного народного творчества в культурно – досуговых учреждений 3 (три),

Число участников коллективов самодеятельного народного творчества в культурно – досуговых учреждений 21 (Двадцать один) ,

Число специалистов культурно- досуговых учреждений , прошедших курсы повышение квалификации и профессиональной подготовки, 1 (один)

Проведение текущего ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов (отраженно в приложении 4)

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» является целесообразной.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие сферы культуры в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области».

**Ответственный исполнитель**: Администрация Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

**Соисполнители муниципальной программы:** Алексеевский СДК.

**Отчетный год**: 2024 год

**Дата составления отчета**: 11.02.2025

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя:** Специалист Плотникова Татьяна Вячеславовна 8(35142)4-61-47, alekseevkavarna@mail.ru.

**1. Основание для реализации муниципальной программы**: Постановление № 36 от 11.11.2022года.

**2. Внесенные изменения в муниципальную программу за весь период реализации программы**: Изменения от 31.03.2023г. № 4/3; от 30.06.2023г. №7/3; от 29.09.2023г. №12/3;от 29.12.2023г. № 37; от 29.03.2024г. № 1/3; от 28.06.2024г. № 2/4; от 30.09.2024г. № 8/3; от 28.12.2024г. № 21.

**Специалист:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Плотникова Т.В.**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный период:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель** Повышение эффективности деятельности учреждений культуры сельского поселения и качества предоставляемых населению сельского поселения услуг учреждений культуры. | | | |
| 1 | - Развитие самодеятельного художественного творчества;  - Обучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки  - Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры сельского поселения; | Число культурно-досуговых формирований в в культурно досуговых учреждений сельского поселения, Число участников культурно-досуговых формирований досуговых учреждений, Число коллективов самодеятельного народного творчества в культурно – досуговых учреждений, Число участников коллективов самодеятельного народного творчества в культурно – досуговых учреждений, Число специалистов культурно- досуговых учреждений , прошедших курсы повышение квалификации и профессиональной подготовки, Проведение текущего ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов | Цель достигнута |

**4**. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная Программа «Развитие сферы культуры в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области»** | | | | | |
| 1 | Число культурно-досуговых формирований в культурно досуговых учреждений сельского поселения | шт | 6 | 5 | 5 |  |
| 2 | Число участников культурно-досуговых формирований досуговых учреждений | шт | 92 | 44 | 44 |  |
| 3 | Число коллективов самодеятельного народного творчества в культурно – досуговых учреждений | шт | 3 | 3 | 3 |  |
| 4 | Число участников коллективов самодеятельного народного творчества в культурно – досуговых учреждений | шт | 21 | 21 | 21 |  |
| 5 | Число специалистов культурно- досуговых учреждений , прошедших курсы повышение квалификации и профессиональной подготовки | шт | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Проведение текущего ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов | руб | 0 | 1062,84 | 1062,84 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | | Ответственный исполнитель  Соисполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: **Муниципальная Программа «Развитие сферы культуры в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области»** | | | | | | | |  |
| 1. | Организация деятельности клубных формирований | Администрация Алексеевского сельского поселения  Алексеевский СДК | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 5033,22 | 5033,28 | Выполнено |
|  |  |
| 2 | Обучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки | Администрация Алексеевского сельского поселения  Алексеевский СДК | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 5,27 | 5,27 | Выполнено |
| 3 | Проведение ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов | Администрация Алексеевского сельского поселения  Алексеевский СДК | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 1062,84 | 1062,84 | Выполнено |
| 4 | Проведение культурно-досуговых мероприятий | Администрация Алексеевского сельского поселения  Алексеевский СДК | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 50,0 | 50,0 | Выполнено |
| 5 | Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога учреждениями культуры | Администрация Алексеевского сельского поселения  Алексеевский СДК | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 13,47 | 13,47 | Выполнено |
| Итого по Программе: Запланировано 6164,80 достигнуто 6164,80  количество мероприятий, из них:  выполненных: 5  невыполненных:0 | | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 5033,22 | 5033,22 | 100 % |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Обучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки | в |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 5,27 | 5,27 | 100% | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Проведение ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов | в |  |  |  |  |
| 3 |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1062,84 | 1062,84 | 100% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Проведение культурно-досуговых мероприятий | в |  |  |  |  |
| 4 |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога учреждениями культуры | в |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 13,47 | 13,47 | 100 % |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО** | 6164,80 | 6164,80 |  |  |