**Пояснительная записка**

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» в 2024 году реализована по следующим мероприятиям:

1. Организация деятельности клубных формирований.

 2 Обучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки

 3. Проведение ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов.

В результате основных мероприятий программы была обеспечена бесперебойная деятельность клубных формирований, развитие самодеятельного художественного творчества; проведены культурно-досуговые мероприятия,;смонтирована и налажена тревожная сигнализация в здании, приобретены конвекторы, музыкальный инструмент(баян), стеды, вывески на Дом культуры.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 3448,8 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 3448,8 тыс. рублей, в том числе:

На реализацию мероприятия «Организация деятельности клубных формирований» в 2024 году предусмотрены средства в объеме 3421,8 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2025 года фактическое освоение средств составило 3421,8 тыс. рублей, или 100 %.

На реализацию мероприятия Обучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки. выполнено без финансирования (прослушали обучение онлайн)

На реализацию мероприятия «Проведение ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов» предусмотрено средств в объеме 27,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 27,0 тыс. рублей или 100%.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 6.

 Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (таблица 4), где план по программе – это запланированные показатели муниципальной программы, а факт – фактически выполненные показатели.

 В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы.

 Достигнуты целевые индикаторы и показатели программы

 Число культурно-досуговых формирований в в культурно досуговых учреждений сельского поселения 6 (шесть),

 Число участников культурно-досуговых формирований досуговых учреждений 120 (сто двадцать),

 Число коллективов самодеятельного народного творчества в культурно – досуговых учреждений 5 (пять),

Число участников коллективов самодеятельного народного творчества в культурно – досуговых учреждений 45 (Сорок пять) ,

Число специалистов культурно- досуговых учреждений , прошедших курсы повышение квалификации и профессиональной подготовки, 2 (два)

 Проведение текущего ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов (отраженно в приложении 4)

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» является целесообразной.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

 **О ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие сферы культуры в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области».

**Ответственный исполнитель**: Администрация Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

**Соисполнители муниципальной программы:** Лейпцигский СДК.

**Отчетный год**: 2024 год

**Дата составления отчета**: 11.02.2025

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя:** Специалист Пашкова Елена Алексеевна 8(35142)4-31-16, leipcig74@mail.ru

**1. Основание для реализации муниципальной программы**: Постановление № 50 от 11.11.2022года.

**2. Внесенные изменения в муниципальную программу за весь период реализации программы**: Изменения от 31.01.2023Г. № 4/1 от 31.03.2023г. № 6/2; от 30.09.2023г. №17/1; от 31.01.2024г. № 3/1; от 29.03.2024г. № 3/2; от 28.06.2024г. № 5/1; от 30.09.2024г. № 13/1; от 31.01.2025г. № 1/1.

 **Специалист:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Пашкова Е.А.**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный период:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель** Повышение эффективности деятельности учреждений культуры сельского поселения и качества предоставляемых населению сельского поселения услуг учреждений культуры. |
| 1 | - Развитие самодеятельного художественного творчества;  - Обучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки - Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры сельского поселения; |  Число культурно-досуговых формирований в в культурно досуговых учреждений сельского поселения, Число участников культурно-досуговых формирований досуговых учреждений, Число коллективов самодеятельного народного творчества в культурно – досуговых учреждений, Число участников коллективов самодеятельного народного творчества в культурно – досуговых учреждений, Число специалистов культурно- досуговых учреждений , прошедших курсы повышение квалификации и профессиональной подготовки, Проведение текущего ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов | Цель достигнута |

**4**. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора)  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов)  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному(факт) | отчетный год |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная Программа «Развитие сферы культуры в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области»** |
| 1 | Число культурно-досуговых формирований в в культурно досуговых учреждений сельского поселения | шт | 4 | 6 | 6 |  |
| 2 | Число участников культурно-досуговых формирований досуговых учреждений | шт | 100 | 120 | 120 |  |
| 3 | Число коллективов самодеятельного народного творчества в культурно – досуговых учреждений | шт | 2 | 5 | 5 |  |
| 4 | Число участников коллективов самодеятельного народного творчества в культурно – досуговых учреждений | шт | 41 | 45 | 45 |  |
| 5 | Число специалистов культурно- досуговых учреждений , прошедших курсы повышение квалификации и профессиональной подготовки | шт | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 | Проведение текущего ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов | руб | 20,0 | 20,0 | 27,0 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответственный исполнительСоисполнитель | Срок реализации | Результаты | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: **Муниципальная Программа «Развитие сферы культуры в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области»** |  |
| 1. | Организация деятельности клубных формирований | Администрация Лейпцигского сельского поселенияЛейпцигский СДК | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 3421,8 | 3421,8 |  Выполнено |
|  |  |
| 2 | Обучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки | Администрация Лейпцигского сельского поселенияЛейпцигский СДК |  01.01.2023 |  31.12.2025 | 0,00 | 0,00 |  Выполнено без финансирования (прослушано онлайн) |
| 3 | Проведение ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов | Администрация Лейпцигского сельского поселенияЛейпцигский СДК |  01.01.2023 |  31.12.2025 | 27,0 |  27,0 |  Выполнено |
| Итого по Программе: Запланировано 3448,8 достигнуто 3448,8количество мероприятий, из них:выполненных: 3невыполненных:0 |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3421,8 | 3421,8 | 100 % |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Обучение специалистов культурно-досуговых учреждений на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки | в |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Проведение ремонта, поддержание зданий учреждений культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов | в |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 27,0 | 27,0 | 100 % |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО** | 3448,8 | 3448,8 |  |  |