**Пояснительная записка**

В целях создания условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Администрации Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области, повышения доходной части бюджета поселения, обеспечения своевременного поступления денежных средств в местный бюджет и их использования на успешное выполнение полномочий органов местного самоуправления проведены в рамках муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» в 2024 году следующие мероприятия:

1. Подготовка технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество.

2. Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества.

3. Формирование муниципальной собственности (жилых и нежилых помещений, зданий, земельных участков и иных основных средств), проведение ремонтных, восстановительных работ объектов муниципальной собственности.

В результате основных мероприятий программы были произведены кадастровые работы, изготовлены межевые и технические планы, поставлены на кадастровый учет 2 земельных участка и 3 автомобильные дороги. Проведена подготовка актов обследования о прекращении существований 2 зданий и снятие их с кадастрового учета.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году было предусмотрено 79,20 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 79,20 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятия «Подготовка технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество» в 2024 году предусмотрены средства в объеме 59,20 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2025 года фактическое освоение средств составило 59,20 тыс. рублей, или 100 %.

на реализацию мероприятия «Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества» в 2024 году предусмотрены средства в объеме 0,00 тыс. рублей. В 2024 году не было необходимости осуществлять оценку рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества.

на реализацию мероприятия «Формирование муниципальной собственности (жилых и нежилых помещений, зданий, земельных участков и иных основных средств), проведение ремонтных, восстановительных работ объектов муниципальной собственности» в 2024 году предусмотрены средства в объеме 20,00 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2025 года фактическое освоение средств составило 20,00 тыс. рублей, или 100 %.

Основные цели реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 6.

Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:

- Подготовлено технических и кадастровых паспортов на недвижимое имущество по плану 5 шт., фактически подготовлено 5 шт.; Подготовлено актов обследования недвижимого имущества по плану 2 шт., фактически подготовлено 2 шт. таблица №4

В течение года удалось достичь ожидаемых результатов в ходе реализации мероприятий программы

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» является целесообразной.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**Наименование муниципальной программы:** «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области».

**Ответственный исполнитель**: Администрация Казановского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

**Отчетный год**: 2024 год

**Дата составления отчета**: 11.02.2025

**Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя:** специалист Ковалева Ольга Сергеевна 8(35142)4-21-53, [kazanvarna@mail.ru](mailto:kazanvarna@mail.ru)

**1. Основание для реализации муниципальной программы**: Постановление №47 от 11.11.2022года.

**2. Внесенные изменения в муниципальную программу за весь период реализации программы**: Изменения от 31.03.2023г. № 06; от 03.07.2023г. №18; от 12.02.2024г. №09; от 19.02.2024г. №12; от 28.06.2024г. № 21; от 30.09.2024г. № 25; от 31.01.2025г. № 05

**Специалист:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ковалева О.С.**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный период:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель:** Повышение эффективности управления муниципальным имуществом. | | | |
| 1 | - получение достоверной информации об объектах недвижимости для внесения в реестр муниципальной собственности Казановского сельского поселения; | Подготовка технических и кадастровых паспортов на недвижимое имущество | Цель достигнута |
| 2 | - увеличение доходов в бюджет поселения | Отчет об оценке рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества | Цель не достигнута |
| 2 | - приведение в соответствии с законодательством муниципального имущества | Подготовка актов обследования недвижимого имущества | Цель достигнута |

**4**. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная Программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области»** | | | | | |
| 1 | Технический и кадастровый паспорт на недвижимое имущество | шт | 10 | 5 | 5 |  |
| 2 | Отчет об оценке рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества | шт. | 2 | 0 | 0 |  |
| 3 | Акт обследования недвижимого имущества | шт | 0 | 2 | 2 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: **Муниципальная Программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Казановском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области»** | | | | | | | |  |
| 1 | Подготовка технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество | Администрация Казановского сельского поселения | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 59,20 | 59,20 | Выполнено |
|  |  |
| 2 | Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества | Администрация Казановского сельского поселения | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 0,00 | 0,00 | Не выполнено |
| 3 | Формирование муниципальной собственности (жилых и нежилых помещений, зданий, земельных участков и иных основных средств), проведение ремонтных, восстановительных работ объектов муниципальной собственности | Администрация Казановского сельского поселения | | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 20,00 | 20,00 | Выполнено |
| Итого по Программе: Запланировано 79,20 , достигнуто 79,20  количество мероприятий, из них:  выполненных: 2  невыполненных:1 | | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовка технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 59,20 | 59,20 | 100 % |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 100 % |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Формирование муниципальной собственности (жилых и нежилых помещений, зданий, земельных участков и иных основных средств), проведение ремонтных, восстановительных работ объектов муниципальной собственности | в |  |  |  | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 100% |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | **ИТОГО** | 79,20 | 79,20 |  |  |