**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной Программы:

«Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Варненского муниципального района»

Ответственный исполнитель: Управление по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района

Отчетный год: 2024г.

Дата составления отчета: 17.03.2025 г.

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

Начальник Управления по имуществу Л.Н.Якупова

тел(35142)22140

1. Основание для реализации МП: Постановление администрации Варненского муниципального района Челябинской области от 12.12.2023г №833

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: Постановление администрации Варненского муниципального района Челябинской области от 28.12.20214 №986

Начальник Управления по имуществу Л.Н.Якупова

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель:** формирование эффективной системы управления, распоряжения муниципальным имуществом и его рациональное использование. | | | |
|  | 1. Приватизация неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Варненского муниципального района.  2. Обеспечение государственной регистрации прав собственности Варненского муниципального района.  3. Повышение эффективности использования муниципального имущества Варненского муниципального района, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета района. | Ожидаемые результаты:  Пополнение доходной части бюджета района.  Эффективное расходование бюджетных средств.  Оптимизация учета муниципального имущества. | В результате реализации Программы проведена инвентаризация объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности района, неоформленных объектов для нужд района, внесены по результатам инвентаризации изменения в реестр муниципальной собственности, приведены имущественные и земельные отношения с пользователями объектов в соответствии с законодательством, создан приватизационный фонд, что позволило активно вовлечь имущество, не эффективно используемое Варненским муниципальным районом в хозяйственный оборот и привело к пополнению доходной части бюджета района.  Важнейшим результатом стало оформление технической и землеустроительной документации и регистрация прав на муниципальное имущество, а также эффективное управление имуществом Варненского муниципального района. |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Задача: Приватизация неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Варненского муниципального района** | | | | | |
| 1 | **Индикаторы:**  Доходы от продажи муниципального имущества, тыс.руб | Тыс руб. |  | 173.71 | 173.71 |  |
| 2 | **Задача: Обеспечение государственной регистрации прав собственности Варненского муниципального района** | | | | | |
|  | **Индикаторы:**  - Количество объектов, на которые проведена регистрация права муниципальной собственности, шт.  - Количество объектов, по которым проведены работы по оценке, шт.  - Количество земельных участков, по которым проведены работы по межеванию и уточнению границ, шт. | Шт |  | 0  11  13 | 0  11  13 |  |
| 3 | **Задача: Повышение эффективности использования муниципального имущества Варненского муниципального района, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета района** | | | | | |
| 3 | **Индикаторы:**  **-** Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом (передача в аренду объектов муниципального нежилого фонда), тыс.руб  - Доходы от управления и распоряжения земельными участками (передача в аренду земельных участков), тыс.руб  - Доходы от продажи земельных участков, тыс.руб.  - Количество отремонтированных муниципальных объектов, шт.  - Количество приобретенных объектов (движимых и недвижимых), шт. | Тыс.руб.  Шт  шт |  | 62,8  10194,20  882,86544  0  17 | 62,8  10194,20  882,86544  0  17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Варненского муниципального района на 2021-2023 годы" | | | | | | |  |
| 1. | рыночная оценка имущества | Якупова Л.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - Количество объектов, по которым проведены работы по оценке, шт -  11  - Доходы от продажи муниципального имущества, тыс.руб. – 173.71  - Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом (передача в аренду объектов муниципального нежилого фонда), тыс.руб.- 62,8 | - Количество объектов, по которым проведены работы по оценке, шт -  11  - Доходы от продажи муниципального имущества, тыс.руб. – 173.71  - Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом (передача в аренду объектов муниципального нежилого фонда), тыс.руб.- 62,8 | выполнено |
|  |  |
| 2 | техническая инвентаризация объектов | Якупова Л.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество объектов, на которые проведена регистрация права муниципальной собственности, шт.- 0 | Количество объектов, на которые проведена регистрация права муниципальной собственности, шт.-0 | - |
| 3 | Проведение межевания, изготовление землеустроительной документации | Якупова Л.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - Количество земельных участков, по которым проведены работы по межеванию и уточнению границ, шт. - 13  - Доходы от управления и распоряжения земельными участками (передача в аренду земельных участков), тыс.руб. – 10194,20  - Доходы от продажи земельных участков, тыс.руб – 882,86544 | - Количество земельных участков, по которым проведены работы по межеванию и уточнению границ, шт.- 13  - Доходы от управления и распоряжения земельными участками (передача в аренду земельных участков), тыс.руб.- 10016,40348  - Доходы от продажи земельных участков, тыс.руб- 882,86544 | выполнено |
| 4 | Формирование муниципальной собственности (приобретение автотранспортных средств, жилых и нежилых помещений, зданий, земельных участков и иных основных средств), проведение ремонтных, восстановительных работ объектов муниципальной собственности | Якупова Л.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - Количество отремонтированных муниципальных объектов, шт -0  Количество приобретенных объектов (движимых и недвижимых), шт.-17 | -Количество отремонтированных муниципальных объектов, шт- 0  - Количество приобретенных объектов (движимых и недвижимых), шт.-17 | Выполнено |
| Итого по Программе: **4 финансируемых в 2024 году мероприятия**,  количество мероприятий, из них:  выполненных:4  невыполненных:0 | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Варненского муниципального района» | всего | 37743,96 | 36930,14 | 97,8% | образовавшаяся экономия в результате проведения закупки |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 599,4 | 599,4 | 100% |
| местный бюджет | 37144,56 | 36330,74 | 97,8 % |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | **По мероприятиям:** | |  |  |  |  |
|  | рыночная оценка имущества | | 130,00 | 49,00 |  |  |
|  | техническая инвентаризация объектов | | 0 | 0 |  |  |
|  | проведение межевания, изготовление землеустроительной документации | | 20448,06 | 19726,41 |  |  |
|  | Формирование муниципальной собственности (приобретение автотранспортных средств, жилых и нежилых помещений, зданий, земельных участков и иных основных средств), проведение ремонтных, восстановительных работ объектов муниципальной собственности | | 16565,90 | 16554,73 |  |  |
|  |  | | 37743,96 | 36930,14 |  |  |