Отчёт о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2025 годы»

Ответственный исполнитель: Даминдарова М.В.

Отчётный год: 2024 год

Дата составления отчёта: 01.2025 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист отдела строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района Даминдарова М.В., 2-14-01

1. Основание для реализации МП: Постановление №842 от 22.12.2016г.

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: Постановление №150 от 20.03.2017г, №368 от 15.06.2017г, №79 от 01.02.2018г, №152 от 07.03.2018г., №261 от 25.04.2018г., №34 от 22.01.2019 г., №273 от 15.04.2019г., №718 от 30.12.2020г., №191 от 12.04.2021г., №397 от 13.07.2021г. №840 от 28.12.2021 г., №882 от 30.12.2022г., №194 от 03.04.2023г., №406 от 10.07.2023г., №896 от 29.12.2023г., №161 от 29.03.2024г., №477 от 08.07.2024г., №711 от 02.10.2024г., №960 от 26.12.2024г.

Ведущий специалист отдела строительства

и инфраструктуры администрации

Варненского муниципального района                                         Даминдарова М.В.

(руководитель, ответственный исполнитель)                         подпись                            расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |  |
| - Цель: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района |  |  |  |  |
| 1 | Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района | -Разработка ПСД на ремонт водопроводов - Ремонт сетей водоснабжения - Ремонт и очистка скважин - Разработка и корректировка схем водоснабжения - Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин -Устройство ограждений первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин - Замена оборудования (насосы, автоматика и т.д.) - Разработка ПСД на строительство блочных котельных - Разработка и актуализация схем теплоснабжения - Ремонт сетей теплоснабжения - Количество газовых сетей, с проведенным техническим обслуживанием -Количество газового оборудования, с проведенным техническим обслуживанием -Разработка ПСД на строительство газовых сетей - Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда района | -Разработка ПСД на ремонт водопроводов - 1 ед. - Ремонт сетей водоснабжения – 7,875 км - Разработка и корректировка схем водоснабжения – 0 ед. - Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин – 8 ед. -Устройство ограждений первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин - 7 ед. - Разработка и актуализация схем теплоснабжения – 5 ед. - Ремонт сетей теплоснабжения – 0,75 км. -Замена устаревшего оборудования в котельных – 2 шт. - Разработка ПСД на рекультивацию свалок – 0 шт; -Рекультивация несанкционированных салок – 10 шт. - Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда района -8 домов. |  |
| 2 | Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района |  |  |  |
| 3 | Охрана окружающей среды межпоселенческого характера |  |  |  |
| 4 | Комплексное развитие систем газоснабжения Варненского муниципального района |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт многоквартирных домов |  |  |  |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | ПСД на ремонт водопровода | кол-во ПСД | 1 | - | - |  |
|  | Ремонт сетей водоснабжения | км сетей | 0,375 | 3,0 | 0,657 | Выполнение мероприятий в рамках другой программы |
|  | Ремонт и очистка скважин | кол-во объектов | - | - | - |  |
|  | Разработка и корректировка схем водоснабжения | кол-во схем | 0 | - | 3 |  |
|  | Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин | кол-во проектов | 8 | 2 | - | Отсутствие необходимости в разработке ПСД |
|  | Устройство ограждений первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин | кол-во единиц | 7 | 4 | 9 |  |
|  | Ремонт сетей водоотведения | км сетей | 0 | 1,0 | - | Перенос сроков выполнения мероприятий в связи с подготовкой ПСД |
|  | Замена оборудования (насосы, автоматика) | шт | - | - | - |  |
|  | Ремонт сетей теплоснабжения | км сетей | 0,75 | 0,5 | 0,45 |  |
|  | ПСД на строительство блочных котельных | кол-во ПСД | - | - | - |  |
|  | Строительство блочных котельных | кол-во объектов | - | - | - |  |
|  | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | кол-во схем | 5 | 5 | 7 |  |
|  | Замена устаревшего оборудования в котельных | кол-во оборудования | 2 | 2 | - | Выполнено за счет средств ресурсоснабжающей организации |
|  | Разработка ПСД на рекультивацию свалок | кол-во ПСД | 0 | 20 | - | Отсутствие необходимости в разработке ПСД |
|  | Рекультивация несанкционированных свалок | кол-во свалок | 10 | 20 | 7 | \выполнение мероприятий согласно утверждённого плана работ |
|  | Количество газовых сетей, с проведенным техническим обслуживанием | км сетей | - | 10,641 | 10,641 |  |
|  | Количество газового оборудования, с проведенным техническим обслуживанием | кол-во оборудования | - | - | - |  |
|  | Разработка ПСД на строительство газовых сетей | кол-во ПСД | - | - | - |  |
|  | Капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда | кол-во домов | 8 | 6 | 6 |  |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Запланиро-ванные, тыс.руб. | Достигнутые,тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация сетей водоснабжения | Сельские поселения Варненского района | 2024 год | 2024 год |  | 16816,244 | 14390,13 | Выполнено |
| 1.2 | Актуализация документации | Сельские поселения Варненского района | 2024 год | 2024 год |  | 140,0 | 140,0 | Выполнено |
| 1.3 | Защита водозаборных скважин от умышленных или непреднамеренных загрязнений или аварий | Сельские поселения Варненского района | 2024 год | 2024 год |  | 7199,21 | 6410,07 | Выполнено |
| - Подпрограмма «Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация систем теплоснабжения | Сельские поселения Варненского района | 2024 год | 2024 год | 897,00 |  | 0,00 | Не выполнено |
| 2.2 | Актуализация документации | Сельские поселения Варненского района | 2024 год | 2024 год | 1033,41 |  | 388,341 | Выполнено |
| 2.3 | Модернизация оборудования | Сельские поселения Варненского района | 2024 год | 2024 год | 1934,72 |  | 1934,72 | Выполнено |
| - Подпрограмма «Охрана окружающей среды меж поселенческого характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка документации по снижению негативного воздействия на окружающую среду | Сельские поселения Варненского района | 2024 год | 2024 год | 3131,84 |  | 0 | Не выполнено |
| 3.2 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Сельские поселения Варненского района | 2024 год | 2024 год | 28700,89 |  | 24331,033 | Выполнено |
| - Подпрограмма «Комплексное развитие систем газоснабжения Варненского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Техническое обслуживание газовых сетей | Сельские поселения Варненского района | 2024 год | 2024 год | 207,988 |  | 207,988 | Выполнено |
| - Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Варненского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет модернизации жилищного фонда | Сельские поселения Варненского района | 2024 год | 2024 год | 784,468 |  | 674,082 | Выполнено |
|  | ИТОГО по программе количество мероприятий, из них: 10 выполненных: 8 невыполненных: 2 |  |  |  | 60 845,77 |  | 48 476,37 |  |

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2025 годы» | всего: | 60845,365 | 48476,373 | 80% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 60845,365 | 48476,373 | 80% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения Варненского муниципального района» | всего: | 24155,05 | 20940,21 | 86% | Экономия средств при проведении аукциона |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 24155,05 | 20940,21 | 86% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем теплоснабжения Варненского муниципального района» | всего: | 3865,13 | 2323,061 | 60% | Экономия средств при проведении аукциона |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3865,13 | 2323,061 | 60% | Экономия средств при проведении аукциона |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды меж поселенческого характера» | всего: | 31832,729 | 24331,032 | 76% | Экономия средств при проведении аукциона |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 31832,729 | 24331,032 | 76% | Экономия средств при проведении аукциона |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем газоснабжения Варненского муниципального района» | всего: | 207,988 | 207,988 | 100% |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 207,988 | 207,988 | 100% |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Варненского муниципального района» | всего: | 784,468 | 674,082 | 86% | Экономия средств, в связи с передачей квартир в частную собственность |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 784,468 | 674,082 | 86% | Экономия средств, в связи с передачей квартир в частную собственность |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |