- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к Порядку проведения оценки эффективности

- реализации муниципальных  Программ

Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Территориальное развитие Варненского муниципального района»                                        Челябинской области».

Ответственный исполнитель: Петрова Татьяна Витальена

# 981

Отчетный год:   2024 г.

Дата составления отчета:  «25» марта 2024 года__________________________

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

и.о.заместитель начальника  «Управление строительства и ЖКХ» по вопросам архитектуры и градостроительства  - Петрова Татьяна Витальевна,                 8 (35142) 2-23-50, stroivarna74@mail.ru                     ________________________

1. Основание для реализации МП: Постановление Администрации Варненского муниципального района от 07.12.2021 г. № 651,_№ 981 от 28 12 2024 г._____________

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Т.В Петрова

(руководитель, ответственный исполнитель) подпись                                  расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель- Обеспечение устойчивого развития территории Варненского муниципального района . |  |  |  |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г (факт) | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | План | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля внесенных изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты Варненского муниципального района от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество населенных пунктов на территории Варненского муниципального района, описание границ и территориальных зон которых необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в государственный кадастр недвижимости от общего количества населенных пунктов на территории муниципального района | ед. | 37 | 37 | 37 |  |
| 3 | Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и предоставление сведений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество утвержденных проектов планировки и межевания территории | ед. | 10 | 10 | 10 |  |

- 5. Объем финансирования в разрезе мероприятий муниципальной программы 2023 года,

- выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной программы | В разрезе бюджетов: | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| . | Всего: | местный бюджет | 750 | 750 |  |
| 1. | Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план Варненского муниципального района | Местный бюджет |  |  |  |
| 2 | Выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Варненского муниципального района | Местный бюджет |  |  |  |
| 3 | Выполнение работ по внесению изменений в Схему территориального планирования Варненского муниципального района | Местный бюджет |  |  |  |
| 4 | Введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и предоставление сведений | Местный бюджет |  |  |  |
| 5 | Описание границ населенных пунктов на территории, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в государственный кадастр недвижимости от общего количества населенных пунктов на территории муниципального района. | Местный бюджет |  |  |  |
| 6 | Описание местоположения границ территориальных зон пунктов на территории, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в государственный кадастр недвижимости от общего количества населенных пунктов на территории муниципального района. | Местный бюджет | 750 | 750 |  |
| 7 | Назначение публичных слушаний и утверждение проектов планировки и межевания территории | Местный бюджет |  |  |  |

- 6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы, % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Территориальное развитие Варненского муниципального района» Челябинской области». | Всего по бюджетам: | 750 | 750 | 100 | . |
|  |  | федеральный | - |  |  | - |
|  |  | областной |  |  |  | - |
|  |  | местный | 750 | 750 | 100 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |