**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной программы: «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области»

1. Ответственный исполнитель: Васичкина О.В.

Отчетный год: 2024 г.

Дата составления отчета: 23.01.2025 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

Заместитель Главы Варненского муниципального района по социальным вопросам, Васичкина О.В. телефон 8 (351 42) 3 00 52

e-mail: zamsoc@mail.ru

1. Основание для реализации МП: Постановление № 681 от 26.10.2022 года

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Постановление № 410 от 17.07.2023 г.

Постановление № 869 от 21.12.2023 г.

Постановление № 979 от 28.12.2024 г.

**Заместитель Главы**

**по социальным вопросам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Васичкина\_\_\_\_\_**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

Исполнитель Д.Р. Назарова

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель:** Повышение эффективности муниципальной системы профилактики экстремизма, гармонизации национальных и межнациональных отношений | | | |
| 1 | Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики в предупреждении экстремистских проявлений на территории Варненского муниципального района | Взаимодействие субъектов профилактики обеспечено в результате проведения систематических заседаний комиссии, исполнения поручений, контроля. | - |
| 2 | Организация профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве | Субъектами профилактики в соответствии с планами работ на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия разных форм с населением района | - |
| 3 | Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе | Развитие взаимодействия АВМР с организациями района, благотворительными фондами, партией «Единая Россия», ОАО «Михеевский ГОК» с целью создания условий для укрепления общероссийского гражданского единства и духовной общности народов ВМР. | - |
| 4 | Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе | Развитие новых форм работы Центра национальных культур | - |
| 5 | Нeдопущение вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях протестной направленности | Субъектами профилактики в соответствии с планами работ на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия разных форм с несовершеннолетними и молодежью, создание условий для вовлечения детей в доп.образование, организация досуга обучающихся | - |
| 6 | Снижение риска возникновения конфликтных ситуаций среди населения района в результате миграции | ОМВД, администрацией ВМР, проводится постоянный мониторинг по лицам, прибывающим на территорию ВМР, проводится своевременная профилактическая работа с мигрантами. Профилактическая работа в ходе реализации программы способствует снижению риска возникновения конфликтных ситуаций среди населения района в результате миграции | - |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная Программа | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | Шт. | 6 | 7 | 7 |  |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на формирование механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости и их участников | шт. | 132/4687 | 35/580 | 243/8627 |  |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе и их участников | шт. | 37/10870 | 28/12000 | 37/14135 |  |
| 4 | Количество публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду толерантности | шт. | 152 | 17 | 104 |  |
| 5 | Количество мероприятий, направленных на содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе, и их участников | Шт. | 303/16312 | 20/400 | 229/14232 |  |
| 6 | Осуществление мониторинга деятельности средств массовой информации, общественных организаций и объединений, в том числе в компьютерных сетях, в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности организаций экстремистской направленности |  | 10 | 6 | 10 |  |
| 7 | Количество участников мероприятий, проводимых в рамках социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | Шт. | 1236 | 25 | 2108 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: | | | | | | | |  |
| 1. | Проведение заседаний Комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Варненского муниципального района (КВППЭ) | Заместитель Главы Варненского муниципального района по социальным вопросам | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 2 | Принятие мер по организации мероприятий, направленных на раннее выявление деятельности религиозно-экстремистских организаций и сект с учетом методических рекомендаций, подготовленных администрацией Губернатора, Правительством, Министерством общественной безопасности Челябинской области | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района  Отдел МВД России по Варненскому району | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 3 | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов с участием органов местного самоуправления, представителей общественных, молодежных организаций, структурных подразделений администрации Варненского муниципального района по вопросам экстремизма | Заместитель Главы по социальным вопросам  Управление образования  отдел по культуре и спорту АВМР  Отдел МВД России по Варненскому району | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 4 | Оказание содействия по обеспечению правопорядка и недопущению проявлений актов экстремизма во время проведения массовых мероприятий | Администрация Варненского муниципального района, ОМВД, отдел по культуре и спорту, Управление образования | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 5 | Проведение разъяснительной работы с детьми и молодежью по изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму и правовой культуре | Управление образования администрации Варненского муниципального района,  ОМВД России по Варненскому району | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 6 | Проведение в общеобразовательных учреждениях родительских собраний по вопросам воспитания у молодежи уважительного отношения к представителям различных национальностей, профилактики ксенофобии | Управление образования администрации Варненского муниципального района с привлечением учреждений системы профилактики | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 7 | Участие в областных профилактических акцияхс несовершеннолетними: «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Защита», «Подросток», «Образование – всем детям» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, субъекты профилактики | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 8 | Привлечение духовенства (различных конфессий) к вопросам гармонизации межнациональных отношений и созданию условий для этно-культурного взаимодействия и профилактике экстремизма и совместное проведение мероприятий, оказание помощи в проведениях мероприятий духовенства различных конфессий, находящихся на территории района. | Администрация ВМР | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 9 | Разработка эскизов для заказов на изготовление агитационных материалов, плакатов, баннеров антиэкстремистской направленности и заказ требуемой продукции | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района, субъекты профилактики | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено без финансирования, за счёт Управления образования |
| 10 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению толерантных этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия | **Отдел по культуре и спорту** администрации Варненского муниципального района | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 11 | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, акций, посвященных памятным дням:  - 21 февраля - День родного языка  - 23 мая - День славянской письменности  - 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом  - 4 ноября - День народного единства  - 16 ноября - Международный день толерантности | Управление образования администрации Варненского муниципального района  (Образовательные учреждения Варненского муниципального района) | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 12 | Организация и проведение Дня Варны и Дней сел | Администрация Варненского муниципального района, Главы администраций сельских поселений, отдел по культуре и спорту, Центр национальных культур | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 13 | Организация записи и трансляция радиопередачи «Земляки» | Администрация Варненского муниципального района | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 416,0 | 416,0 | Выполнено |
| 14 | Организация записи и трансляция радиопередачи «События района» | Администрация Варненского муниципального района | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 102,0 | 102,0 | Выполнено |
| 15 | «Участие в областных и всероссийских мероприятиях» | Администрация Варненского муниципального района | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 60,0 | 60,0 | Выполнено |
| 16 | Организация и проведение культурных мероприятий, фестивалей, конкурсов для разных возрастных категорий населения совместно с национальными культурными объединениями | Отдел по культуре и спорту, Управление образования, Центр национальных культур | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 17 | Организация участия представителей национально-культурных и религиозных организаций в областных мероприятиях | Отдел по культуре и спорту | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 18 | Организация выставок творчества народов, проживающих на территории Варненского муниципального района | Отдел по культуре и спорту администрации Варненского муниципального района | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 19 | Информационное обеспечение проводимых мероприятий, направленных на содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории Варненского муниципального района | Отдел по культуре и спорту администрации Варненского муниципального района, Управление образования администрации Варненского муниципального района | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 20 | Осуществление мониторинга деятельности средств массовой информации, общественных организаций и объединений, в том числе в компьютерных сетях, в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности организаций экстремистской направленности, по недопущению вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях протестной направленности | Отдел МВД России по Варненскому району | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 21 | Принятие мер по активизации муниципальных средств массовой информации, в т. ч. электронных, в сфере освещения осуществляемой органами местного самоуправления профилактической антиэкстремистской работы и контрпропагандистских мероприятий в отношении деятельности религиозно-экстремистских организаций и сект | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 22 | Направление в органы прокуратуры материалов для вынесения предостережений руководителям общественных объединений, а также другим лицам о недопустимости осуществления экстремистской деятельности | Отдел МВД России по Варненскому району | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Не выполнено, т.к. не было случаев проявления экстремизма |
| 23 | Организация и проведение мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, в том числе детей (круглые столы, семинары, дни правовой помощи и др.) | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 24 | Социальная и культурная адаптация мигрантов, детей мигрантов путем привлечения в различные спортивные секции, кружки, Центр национальных культур | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района | | 09 января 2024г. | 28  декабря 2024г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| Итого по Программе: 24  количество мероприятий, из них:  выполненных: 23  невыполненных: 1 | | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области» | всего | **578,0** | **518,00** | **89,62** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 578,0 | 518,00 | **89,62** |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |