- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к Порядку проведения оценки

- эффективности реализации

- муниципальных  Программ

Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В ВАРНЕНСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ответственный исполнитель: Якупова В.Э

Отчетный год:  2024 год

Дата составления отчета: 4 февраля 2025г

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: Экономист Якупова В.Э.,8(35142)3-00-64, infvarnaroo@mail.ru

1. Основание для реализации МП: Постановление №789 от 06.12 2018г

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: Постановление от 30.04.2019г, № 315, от 24.12.2019г № 814, от 28.12.2020г № 697, от 23.07.2021г № 430, от 27.12.2021г № 828а, от 28.12.2021 № 831, от 25.01.2022г № 51, от 07.07.2022г № 397, от 21.11.2022г № 753, от 22.12.2022г № 852, от 05.04.2023г № 201, от 07.06.2023г № 331, 24.07.2023г № 421, от 09.10.2023г № 639, от 28.12.2023г. №888, от 28.12.2023г. №890, от 25.12.2024г. № 952

Яруш Л.Ю_________________________________________________________

(руководитель, ответственный исполнитель) подпись                                                  расшифровка подписи

Исполнитель Якупова В.Э.

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, расположенных на территории Варненского муниципального района |  |  |  |
|  | задача 1 удовлетворение потребности населения Варненского муниципального района в услугах организаций системы дошкольного образования | Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием; |  |
|  | задача 2 поддержка достигнутого уровня развития системы дошкольного образования | Количество детодней, проведенных детьми в группах дошкольных образовательных организаций | Увеличили процент посещаемости на 65% |
|  | Повышение качества дошкольного образования, улучшение подготовки детей к обучению в школе | Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни | Снизить количество дней пропущенных одним ребенком по болезни в среднем за год с 19 дней до 13 дней |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - муниципальная Подпрограмма |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием | % | 70 | 70 | 70 |  |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | % | 80 | 82 | 82 |  |
| 5. | Удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций В возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Обеспечение выполнения установленных норм основных продуктов питания в дошкольных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми с ОВЗ условий качественного образования (ед.) | Ед. | 15 | 15 | 15 |  |
| 9 | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов | ед. | 4 | 4 | 4 |  |
| 11 | доля детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | доля обновленной материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей | ед | 12 | 12 | 12 |  |

- 5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

- выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

- Раздел 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования

| № n/n | Наименование мероприятия | Исполнитель | План, тыс. руб.(по программе)на 2024 год |  |  |  | Фактическое исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 Местный бюджет |  | 2024 Областной бюджет |  | 2024 Местный бюджет | 2024 Областной бюджет |
| 1. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Варненского муниципального района. | Управление образования администрации Варненского муниципального района | 151,3 |  |  | 151,3 |  |  |
| 2. | Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Варненского муниципального района дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы. | Управление образования администрации Варненского муниципального района | 70,00 | 205,4 |  | 70,0 |  | 205,4 |
| 3. | Организация подвоза детей в близлежащую дошкольную образовательную организацию в сельских населенных пунктах, оставшихся без дошкольных образовательных организаций | Управление образования администрации Варненского муниципального района | Без финансирования | Без финансирования |  | Без финансирования |  | Без финансирования |
| 4. | Создание в расположенных на территории Варненского муниципального района образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития. | Управление образования администрации Варненского муниципального района | 105,00 | 868,1 |  | 105,00 |  | 868,1 |
| 5. | Субвенция местным бюджетом на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Варненского района. | Управление образования администрации Варненского муниципального района |  | 1970,1 |  |  |  | 1970,1 |
|  | - Всего затрат (тыс. рублей) |  | 326,3 | 3043,60 |  | 326,3 |  | 3 043,60 |

Раздел 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО

| № n/n | Наименование мероприятия | Исполнитель | План, тыс. руб.(по программе)на 2023 год |  | Фактическое исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 Местный бюджет | 2024 Областной бюджет | 2024 Местный бюджет | 2024 Областной бюджет |
| 1. | Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных учреждений дошкольного образования лицензионным требованиям и санитарно-эпидемиологоческим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: - техническая поддержка информационной системы «Е-услуга. Образование»; - обеспечение защиты персональных данных на рабочих местах в дошкольных образовательных организациях (аттестация рабочего места). - Создание в ДОО условий для осуществления органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи | Управление образования администрации Варненского муниципального района | 1111,71 |  | 1111,71 |  |
| 2. | Проведение районных конкурсов в порядке, установленном Главой Варненского муниципального района: «Детский сад года», «Шахматно-шашечный турнир», «Праздник белых журавлей», конкурс Добрый новогодний подарок» | Управление образования администрации Варненского муниципального района | 50,00 |  | 50,00 |  |
| 3. | Внедрение ФГОС ДО в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 4. | Приобретение игрушек, игрового и учебного оборудования, соответствующего ФГОС ДО |  | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 5. | Обеспечение безопасности и замена оборудования участков детских садов |  |  |  | 0 |  |
| 6. | Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования |  | 40,00 | 416,9 | 40,00 | 416,9 |
| 7 | Приобретение наглядных материалов (комплекс «Зубная фея») |  |  | 180,00 |  | 180,00 |
|  | Всего затрат (тыс. рублей) |  | 1 201,71 | 596,9 | 1 201,71 | 596,9 |

Раздел 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования

| № n/n | Наименование мероприятия | Исполнитель | План, тыс. руб.(по программе)на 2024 год |  | Фактическое исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 Местный бюджет | 2024 Областной бюджет | 2024 Местный бюджет | 2024 Областной бюджет |
| 1. | Поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» | Управление образования администрации Варненского муниципального района | 14 938,7 |  | 14 938,7 |  |
| 2. | Организация работы дополнительных групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи | Управление образования администрации Варненского муниципального района | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 3. | Обеспечение соответствия лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к медицинской деятельности дошкольных образовательных учреждений | Управление образования администрации Варненского муниципального района | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 4. | Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО | Управление образования администрации Варненского муниципального района | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования |
| 5. | Адаптация зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальные дошкольные образовательные организации | Управление образования администрации Варненского муниципального района | 0 |  | 0 |  |
| 6 | Предоставление субсидий местным бюджетам проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования | Управление образования администрации Варненского муниципального района | 500,00 | 3704,8 | 500,00 | 3 704,8 |
| 7 | Предоставление субсидии на разработку проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на проведение капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций | Управление образования администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Всего затрат (тыс. рублей) |  | 15 438,7 | 3 704,8 | 15 438,7 | 3 704,8 |

Раздел 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений

| № n/n | Наименование мероприятия | Исполнитель | План, тыс. руб.(по программе)на 2024год | Фактическое исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 |  | 2024 |
| 1. | Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования, компенсация оплаты за жилье. | Управление образования администрации Варненского муниципального района | 27,38 |  | 27,38 |
| 2. | Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей (включая резерв) ДОО требованиям квалификации, установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» |  |  |  |  |
| 3. | Проведение районного конкурса «Педагог в дошкольном образовании» в порядке, установленном Главой Варненского муниципального района |  | 59,9 |  | 59,9 |
|  | Всего затрат (тыс. рублей) |  | 87,28 |  | 87,28 |

Раздел 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования

| № n/n | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования и сроки исполнения мероприятий (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2024 |
| 1. | Анализ и совершенствование практики оказания услуг муниципальными ДОО в рамках муниципального задания |  | Без финансирования |  |
|  | Всего затрат (тыс. рублей) |  | Без финансирования |  |
|  | Всего по программе: |  |  |  |

Раздел 6. Обеспечение деятельности в дошкольном образовании

| № n/n | Наименование мероприятия | Исполнитель | План, тыс. руб.(по программе)на 2024 год |  | Фактическое исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 Местный бюджет | 2024 Областной бюджет | 2024 Местный бюджет | 2024 Областной бюджет |
| 1. | Обеспечение деятельности в дошкольном образовании (заработная плата, коммунальные услуги и другое) |  | 103 936,77 | 99 966,52 | 100 796,39 | 99 966,52 |
| 2. | Уплата налогов организаций (имущество, земельный, транспортный) |  | 1 420,32 | 0 | 1 420,32 | 0 |
|  | Всего затрат (тыс. рублей) |  | 105 357,09 | 99 966,52 | 102 216,71 | 99 966,52 |
|  | Итого по программе: |  | 122 411,08 | 107 311,82 | 119 270,70 | 107 311,82 |
|  | Количество мероприятий, из них: Выполненных: 6 Невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |

- 6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

- муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа, в том числе: | всего: | 229 722,90 | 226 582,52 | 99% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 107 311,82 | 107 311,82 | 100% |  |
|  |  | местный бюджет | 122 411,08 | 119 270,70 | 98% |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |