Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района»

Ответственный исполнитель: Даминдарова М.В.

Отчётный год: 2024 год

Дата составления отчёта: 01.2025 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист отдела строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района Даминдарова М.В., 2-14-01

1. Основание для реализации МП: Постановление №210 от 29.03.2019г.

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: Постановление от 04.12.2019г №753, от 26.10.20г. № 549, от 30.12.2020г.  №740, от 22.04.2021г №217, от 24.08.2021г.№ 506, от 28.12. 21г. № 836, от 21.03.2022 г.№ 175, от 02.08.2022г. №433, от 16.12.2022г №843, от 11.01.2023г. №04, от 24.07.2023г. №420, от 05.10.2023г. №636, от 01.11.2023г. №713, от 29.12.2023г. №903, от 01.02.2024г. №64, 24.07.2024г. №558, 02.09.2024г. №631, от 23.12.2024г №940)

Ведущий специалист отдела строительства

и инфраструктуры администрации

Варненского муниципального района                                        Даминдарова М.В.

(руководитель, ответственный исполнитель)                         подпись                            расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчётном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: повышение уровня благоустройства Варненского муниципального района |  |  |  |
| 1 | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Варненского муниципального района | благоустроено три общественных территорий | Выделение средств из федерального, областного и местного бюджетов |
| 2 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Варненского муниципального района. | 10 % | Обеспечение устойчивого социального и экономического развития общественных территорий, формирования сообщества заинтересованных в развитии территории лиц, повышение качества архитектурных и планировочных решений, увеличение востребованности и популярности общественных пространств. |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных мест наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | ед. | 1 | 3 | 3 |  |
| 2 | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства муниципального района. | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 3 | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства. | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населённых пунктах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 10 | 10 | 10 |  |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  |  | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, ед | Администрация Варненского муниципального района | 2024 год | 2024 год | 3 |  | 3 | Выполнено |
| 2. | Проведение благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждаю-щихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утверждённых в муници-пальном образовании Челябинской области правил благоустройства,% |  | 2024 год | 2024 год | 10 |  | 10 | Выполнено |
| 3. | Проведение благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утверждённых в муниципальном образовании Челябинской области правил благоустройства,% |  | 2024 год | 2024 год | 10 |  | 10 | Выполнено |
| 4. | Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития го-родской среды, от общего количества граж-ан в возрасте от 14 лет, проживающих в населённых пунктах на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды,% |  | 2024 год | 2024 год | 10 |  | 10 | Выполнено |
| Итого по Программе: количество мероприятий, из них:4 выполненных: 4 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Мероприятия по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, ед | всего: | 10224,21 | 10223,86 | 99,9 % | Экономия в ходе проведения конкурсных процедур |
|  |  | федеральный бюджет | 7554,2 | 7553,87 | 99,9 % |  |
|  |  | областной бюджет | 425,3 | 425,3 | 100 % |  |
|  |  | местный бюджет | 2244,71 | 2244,69 | 99,9 % |  |
|  | Проведение благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждаю-щихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утверждённых в муници-пальном образовании Челябинской области правил благоустройства |  | Финансирование отсутствует |  |  |  |
|  | Проведение благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утверждённых в муниципальном образовании Челябинской области правил благоустройства |  | Финансирование отсутствует |  |  |  |
|  | Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития го-родской среды, от общего количества граж-ан в возрасте от 14 лет, проживающих в населённых пунктах на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  | Финансирование отсутствует |  |  |  |