**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

**«Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2024-2026 годы»**

Ответственный исполнитель: Кужахметова В.Ж.

Отчетный год: 2024 год

Дата составления отчета: 24 февраля 2025год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: гл. специалист по экономическим вопросам и бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве Кужахметова В.Ж. 8(35142)2-15-84.

1. Основание для реализации МП: **Постановление № 905 от29.12.2023г**
2. Внесенные изменения в МП за 2024 год реализации Программы:

А) Постановление Администрации Варненского муниципального района № 956 от 26.12.2024г внесены изменения и дополнения согласно приложения № 1 к отчету.

.

Приложение № 1 к отчету

На основании Постановления Администрации Варненского муниципального района № 956 от 26.12.2024г внесены следующие изменения и дополнения:

- в паспорте Программы «Объем бюджетных ассигнований программы» читать в следующей редакции:

Общий объем финансирования на 2024-2026 годы – 20900,62 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

Областной бюджет – 454,57 тыс. рублей;

Местный бюджет – 20446,05 тыс. рублей;

В том числе по годам:

2024 год – 6892,07 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областной бюджет – 227,30 тыс. рублей;

Местный бюджет – 6664,77 тыс. рублей;

2025 год – 7117,91 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областной бюджет – 227,27 тыс. рублей;

Местный бюджет – 6890,64 тыс. рублей;

2026 год – 6890,64 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областной бюджет –0 тыс. рублей;

Местный бюджет – 6890,64 тыс. рублей;

- пункт 22 раздела V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы читать в следующей редакции:

22. Общий объем финансирования Программы на 2024-2026 годы- 20900,62тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета – 454,57 тыс. рублей, местного бюджета – 20446,05 тыс. рублей.

в том числе по годам:

2024год- 6892,07 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета – 227,30тыс. рублей;

Местного бюджета – 6664,77 тыс. рублей;

2025 год – 7117,91 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета – 227,27 тыс. рублей;

Местного бюджета – 6890,64 тыс. рублей;

2026 год – 6890,64 тыс. рублей, из них за счет средств:

Областного бюджета – 0 тыс. рублей;

Местного бюджета – 6890,64 тыс. рублей;

-систему мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2024-2026 годы» в части финансирования читать в новой редакции (приложение №1).

- ресурсное обеспечение программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2024-2026 годы» в части финансирования читать в новой редакции (приложение № 4).

ДОКЛАД

О результатах деятельности за 2024 год и основных направлениях деятельности на -2025 год

Агропромышленный комплекс Варненского муниципального района осуществлял в 2024 году свою деятельность согласно Программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2024 – 2026 годы» утвержденную Постановлением администрации Варненского Муниципального района Челябинской области от 29.12.2023г№ 905 (с изменениями от 26.12.2024г № 956).

Основными направлениями развития сельского хозяйства является развитие растениеводства и животноводства, ориентированные на производство мяса, молока и зерна.

В Варненском муниципальном районе в 2024 году работало 86

сельскохозяйственных организаций, из них 6 обществ с ограниченной ответственностью и 80 К(Ф)Х , И.П Главы К(Ф)Х , И.П.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в 2024 году по району составляет 337,6тыс. га, в том числе пашни в обработке – 202, 8 тыс. га, посевная площадь 113,4 тысяч.

Произведено зерна (в весе после доработки) по всем категориям хозяйств 118,9 тыс. тонн. Лидерами по валовому сбору зерна вышли хозяйства: ООО «Заозерный» - руководитель Захаров Сергей Николаевич -10,4 тыс, т зерна, ООО « Аят-АГРО» -руководитель Герасименко Анатолий Иванович ; И.П. Глава К(Ф)Х Бесчетнов Алексей Николаевич -4,9 тыс. зерна ,Глава К(Ф)Х Ерушев Сергей Васильевич - 4,9тыс,тн зерна.

Урожайность зерновых культур составила 14,4 ц/ га. Наивысшую урожайность в 2024 году получили ООО «Яр»-руководитель Яковлева Оксана Владимировна -37,8 ц/га; ИП ГК(Ф)Х Исаев Дмитрий Иванович – 45,9 ц/га; ИП ГК(Ф)Х Гудошникова Ольга Александровна - урожайность 27,4 ц/га;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование хозяйств | Урожайность, ц/га |
| 1 | ИП Яковлева Оксана Владимировна | 37,8 |
| 3 | ИП ГК(Ф)Х Исаев Дмитрий Иванович | 45,9 |
| 4 | П ГК(Ф)Х Гудошникова Ольга Александровна | 27,4 |

По итогам 2024 года план по засыпке семян под урожай текущего года выполнен на 100 % ,план вспашки зяби выполнен на 100%.

Сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности заготовлено грубых и сочных кормов, на 1 усл. голову заготовлено по 36,0 цн.к. ед.

Планы заготовки по сену и сенажу выполнены на 100 и 62 % соответственно.

Поголовье крупного рогатого скота по району по всем категориям хозяйств и ЛПХ составило – 6,0 тыс., голов. Произошло сокращение поголовье мясного стадо в ООО « Аят -Агро» на 171 голов .

Среднесуточный прирост крупного рогатого скота в текущем году по району в сельхозпредприятиях составил 711 грамм на одну голову. Надой молока в 2024 году на одну фуражную корову по всем категориям хозяйств района составляет 4600 кг. Всего произведено по всем категориям хозяйств -9000 тн молока, в том числе в сельхозпредприятиях –150 тн. Произведено скота и птицы на убой в живом весе по всем категориям хозяйств 3000 тн. мяса, в том числе в сельхозпредприятиях – 1980тн.

За 2024 год на реализацию мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2024 – 2026 годы было запланировано 6892,07 тыс. рублей, фактически направлено 6892,07 тыс.рублей , в том числе:

из областного бюджета – 227,30 тыс. рублей;

из местного бюджета -6664,77 тыс.рублей ;

Средства областного бюджета были направлены на разработку и внедрение цифровых технологии, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения -227,30 тыс. рублей.

Согласно программе «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2024 – 2026

годы» в районе в отрасли растениеводства необходимо было выполнить следующие показатели:

-Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категории план 117,1 тыс. тонн, фактически произведено118,9 тыс., тн , больше плана на 1,8 тыс., тн или на 1,5%.

-Валовой сбор картофеля 4,0 тыс. тн, фактически произведено -4,0тыс. тн, выполнение 100%.

-Валовой сбор овощных культур 1,4тыс. тн, фактически произведено-1,1 тыс. тн, или 79% от планового показателя. Отклонение от плана –снижение посевных площадей в личных подсобных хозяйствах на 100 га.

-Удельный вес засеваемой элитными семенами должен составлять 6,9%, фактически 6,0%. План выполнен из за недостатка финансовых средств на приобретение элитных семян.

-Внесение органических удобрении 2,0тыс. тн., фактически внесено 2,0 тыс тн ,план выполнен на 100%.

-Внесение минеральных удобрении запланировано 0,3 тыс. тн, фактически внесено 0,2 тыс., тн . Невыполнение планов связано с недостатком финансовых средств для приобретения удобрении.

Для выполнения показателей программы, оказана государственная поддержка в виде предоставлении субсидии в сумме 69,8 млн .,рублей : в отрасли растениеводства в сумме 57,8 млн. рублей, в отрасли животноводства -12,0 млн. рублей.

Согласно программе «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2024 – 2026 годы» в районе в отрасли животноводства в 2024 году необходимо выполнить ряд показателей:

-Производство молока во всех категориях 9,0 тыс. тн, фактически 9,0 тыс. тн, выполнение 100%, по сельхозпредприятиям -0,3 тыс. тн, . Снижение валового надоя молока допущено в результате ликвидации молочного поголовья коров населением и ликвидации молочного скотоводства ип .

- Производство мясо скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств 2,6 тыс. тн, фактически 3,0тыс. т.н., выполнение на 115%, по сельхозпредприятиям 2,2 тыс. тн , фактически 1,9 тыс. тн, не выполнение плана связано с сокращением поголовья .

-Поголовье КРС во всех категориях хозяйств 6002 голов. Сокращение поголовья крс в ООО «Аят Агро» , закрытии крестьянских фермерских хозяйств, привели к уменьшению поголовья на 171 голов, а финансовые затруднения, дорогие корма привели также к сокращению поголовья крс в частном секторе.

-Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники по тракторам, зерноуборочным комбайнам выполнен на 100 %. Хозяйствами района приобретены 5 ед. тракторов всех марок , 2 ед. комбайнов, 6ед. сеялок, жатки-5 ед. Опрыскиватели2ед.,грабли-2ед,бороны всех видов -2 агрегатов,дискаторы -1шт,.зерноочистка -2ед.,навигационное оборудование -1ед,передвижная зерносушилка -2ед.

-Объем субсидируемых кредитов (займов) на привлечение развития малых форм хозяйствования 70 млн рублей, фактически 105 млн. рублей. Выполнено 100%

Основными направлениями в области растениеводства до 2025 года –увеличение производства продукции отрасли растениеводства(зерна, картофеля, овощей) в 2025 году получить валовой сбор зерна по всем категориям хозяйств 118,3 тыс. тн, при урожайности 11.2 ц/га; производство картофеля-4.1 тыс. тн; валовой сбор овощей -1.4 тыс. тн; развитие элитного семеноводства ,создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв ,освоение ресурсосберегающих технологий , обеспечивающих максимальную продуктивность каждого гектара пашни.;

Основными направлениями в области животноводства до 2025 года –увеличение производства продукции животноводства (молока, мясо), в 2025 году довести производства молока 9,1 тыс. тн, производство мясо 2,6 тыс. т.н., среднесуточный привес 670 грамм; надой на 1 ф.к -4600 кг; улучшение породного состава животных как в молочном, так и мясном скотоводстве; укреплять существующую племенную базу, сохранять поголовье коров; развивать кормовую базу на основе производства культур , обеспечивающих кормопроизводство белком .

Основными направлениями в развитии малых форм хозяйствования в сельской местности является увеличение количество предоставленных грантов на создание и развитие К(Ф)Х в 2025г -2 гранта. Для повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйств района–привлечь субсидированные кредиты в сумме 80 млн. рублей в 2025 году.

Довести процент полей сельскохозяйственных угодий муниципальных образований в Челябинской области, информация о которых заполнена в геоинформационной системе QGIS до 50%, то есть продолжена работа по цифровизации сельхозугодий.

Сельхоз товаропроизводители работают в государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) «Электронный бюджет» с использованием электронных цифровых подписей.

Сельхозпредприятия района также работают в Федеральной Государственной информационной системе ФГИС « Зерно». В которой прослеживается от семенного материала, выращивание, уборки, хранения каждой партии зерна и проводятся операции по продаже зерна покупателю. В настоящее время началась работа в Единой Федеральной информационной системе.

ФИС ЗСН – единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения, предназначенная для обеспечения актуальными и достоверными сведениями о таких землях, включая данные об их местоположении, состоянии и фактическом использовании.

За счет авторизации пользователей ЕФИС ЗСН позволяет осуществлять сбор, агрегацию данных как в пределах границ каждого поля, муниципального образования, субъекта Российской Федерации, так и вести учет отраслевых верифицированных, геопривязанных сведений о землях сельскохозяйственного назначения на федеральном уровне.

Подобная система ФГИС «Сатурн» введена для контроля работы с агрохимикатами.

Выполнение целевых индикаторов и мероприятий в программе за 2023 год позволило увеличить долю отечественной сельскохозяйственной продукции, произведенной в Варненском муниципальном районе, повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и создать условия для развития предпринимательства.

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значение показателя (индикатора) | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения |
| Год, предшествующий отчетному (факт) | Отчетный год | |
| Плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Производство яиц:  Все категории хозяйств | Тыс. штук | 3353 | 3353 | 3353 | 100. |
| 2 | МЯСО КРС, все категории хозяйств, в том числе сельскохозяйственные организации: | Тыс. тонн | 3,0  1,2 | 3,0  1,4 | 3,0  1,8 | 100  128 |
| 3 | Мясо птицы:  Все категории хозяйств, в том числе сельскохозяйственные организации | Тыс. тонн | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 |
| 4 | Производство мясо скота и птицы на убой, всего:  Все категории хозяйств, в том числе сельскохозяйственные организации | Тыс. тонн | 2,6  0,6 | 2,6  2,2 | 3,0  1,9 | -115. Невыполнение плана связано с уменьшением поголовья крс |
| 5 | Удельный вес засеваемой элитными семенами в общей площади посевов | % | 6,9 | 6,9 | 6,0 | Не выполнен план из- за недостатка финансовых средств на приобретение элитных семян. |
| 6 | Производства молока всех категории хозяйств,  в., том числе сельскохозяйственные организации | Тыс. тонн | 9,0  0,3 | 9,0  0,4 | 9,0  0,2 | 100  .  Не выполнен план на 50%. ввиду отказа занятием молочным скотоводством двух И.П. |
| 8 | Валовой сбор картофеля все категории хозяйств | Тыс. тонн | 3,1 | 4,0 | 4,0 | Выполнен план на 100 %. |
| 9 | Валовой сбор овощных всех категории хозяйств | Тыс. тонн | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 79,. Причина отклонения от плана –снижение посевных площадей овощей в лпх. |
| 10 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур все категории хозяйств | Тыс. тонн | 116,5 | 117,1 | 118,9 | 101,5 от плана или собрано на 1,8 тыс. тонн. больше плана. |
| 11 | Среднесуточный привес | грамм | 718 | 660 | 711 | 107 |
| 12 | Внесение удобрения и проведение агрохимических работ: --  а) Органических удобрении  в) Минеральных удобрении (в действующем веществе) | Тыс. тонн  Тыс. тонн | 2,0  0,3 | 2,00  0,3 | 2,0  0,2 | - 100.  На невыполнение плана повлияло недостаток финансовых средств на приобретение минеральных удобрении |
| 13 | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники и в сельскохозяйственных организациях  Тракторы  Зерноуборочные комбайны  Кормоуборочные комбайны | процентов | 0,6  2,0  0 | 0,6  2,1  0,6 | 0,6  2,0  0 | 100,0  100,0  Недостаток денежных средств является причиной не приобретения кормоуборочных комбайнов. |
| 14 | Объем субсидируемых кредитов  (займов) на привлеченных развитие малых форм хозяйствования | Млн. рублей | 180 | 70 | 105 | 100 |
| 15 | Количество грантов, выделенных на создание и развитие К(Ф)Х | Единиц | 0 | 2 | 1 | Не выполнение плана на 50% связано, с тем что представители не прошли отбор конкурса. |
| 16 | Доля актуализированных посредством цифровизации сведения о землях сельхоз назначении в Управление реестра по Челябинской области | % | 30 | 40 | 40 | 100 |
| 17 | Объём кредитов сельскохозяйственным предприятиям | Млн. рублей | 275 | 70 | 105 | Выполнение 150 |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых**

**предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных**

**(с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | | Выполнено/  не выполнено | |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |
| Программа: | | | | | | | |  | |
| 1  2.. | Обеспечение деятельности сельхоз управления(выполнение муниципальных функции .финансовое обеспечение) | МКУ « Варненское УСХ» | 2024г | 2024г | 6664,77 | 6664,77 | | выполнено | |
| Мероприятия по разработке и внедрение цифровых технологии, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения | 2024г | 2024г | 227,30 | 227,30 | | выполнено | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Итого по Программе: 2  количество мероприятий, из них:  выполненных:2  невыполненных:0 | | | | | | | | | |

**6.** Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы за 2024год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы ,подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы, % |  |
| план | факт | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа  «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2023 годы» | всего: | 6892,07 | 6892,07 | 100,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 227,30 | 227,30 | 100 |  |
|  |  | Местный бюджет | 6664,77 | 6664,77 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |

Начальник МКУ«Варненское УСХ» В.А.Ковалев