- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к Порядку проведения оценки

- эффективности реализации

- муниципальных  Программ

Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: Развитие образования в Варненском муниципальном районе Челябинской области

Ответственный исполнитель: Якупова В.Э.

Отчетный год: за 2024 год

Дата составления отчета: 06 февраля 2025г

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: Экономист Якупова В.Э., 8(35142)3-00-64 infvarnaroo@mail.ru

1. Основание для реализации МП: Постановление от 06.12.2018г. №790 (с изменениями от от 27.09.2019г. № 607, от 15.10.2019г. № 645, от 24.12.2019г. № 813, от 10.04.2020г. № 194, от 06.07.2020г. № 351, от 23.07.2020г. № 380, от 28.08.2020г. № 439, от 02.12.2020г. № 640, от 28.12.2020г. № 696, от 24.06.2021г. № 349, от 23.07.2021г № 429, от 15.11.2021г № 708, от 27.12.2021г № 829а, от 28.12.2021г № 833, от 21.01.2022г № 37, от 25.04.2022г № 256, от 01.08.2022 № 421, от 18.11.2022 № 749, от 22.12.2022г № 853, от 05.04.2023г № 202, от 17.07.2023г № 417, от 20.09.2023г № 597, от 13.11.2023г № 724, от 28.12.2023г № 889, от 28.12.2023г №890, от 02.09.2024г № 634, от 17.12.2024г № 928, от 25.12.2024 № 251

ЯрушЛ.Ю. _____________________________________________________________

(руководитель, ответственный исполнитель) подпись                                                  расшифровка подписи

Исполнитель Якупова В.Э.

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Варненского муниципального района; |  |  |  |
|  | задача 1 -создание организационных, финансовых условий для развития доступного качественного образования Задача 2 -создание в образовательных учреждениях условий, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к образовательному процессу | 1,Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций; Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей 100% Доля обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций, принявших участие в муниципальном этапе олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 5- 11 классов общеобразовательных организаций; 70% Доля детей в Варненском муниципальном районе в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в Варненском муниципальном районе в возрасте от 6 до 18 лет до; 67% Охват бесплатным питанием льготной категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Варненского муниципального района к 2024 100% Охват детей в возрасте от 7 до 15 лет программами общего образования от общего числа детей соответствующего возраста к 1 января 2024 года100% Охват дополнительным образованием от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях к 1 января 2024 года 72% |  |

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.

| п/п | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые значения | Достигнутое значение по итогам 2024 года |  |
| 1 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (в процентах) | 100% | 100% |  |
| 2 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (в процентах) | 100% | 100% |  |
| 3 | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; | 30% | 30% |  |
| 5 | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Варненском муниципальном районе (в процентах) | 12% | 12% |  |
| 6 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | 30% | 30% |  |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 0 | 0 |  |
| 8 | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Варненского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком | 81% | 81% |  |
| 9 | Увеличение охвата детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | 75% | 75% |  |
| 10 | Доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют внутренние системы оценки качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем количестве образовательных организаций | 100% | 100% |  |
| 11 | Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 45% | 45% |  |
| 12 | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию | 100 | 100 |  |
| 13 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | 86% | 86% |  |
| 14 | Доля детей от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | 68% | 68% |  |
| 15 | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся | 100% | 100% |  |
| 16 | Охват бесплатным питанием обучающихся из малообеспеченных семей | 100% | 100% |  |
| 17 | Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 100% | 100% |  |
| 18 | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 37 Ед. | 37 Ед. |  |
| 19 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 11% | 11% |  |
| 20 | Доля выполненных работ по созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в общем объеме запланированных работ по созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 0 | 0 |  |
| 21 | Внедрение в общеобразовательной организации целевой модели цифровой образовательной среды | 0 | 0 |  |
| 22 | Доля сотрудников и педагогов общеобразовательной организации, в которой внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | 100% | 100% |  |
| 23 | Снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в общеобразовательной организации | 0 | 0 |  |
| 24 | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию на обеспечение молочной продукцией обучающихся по программам начального общего образования | 100% | 100% |  |
| 25 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 100% | 100% |  |
| 26 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | 0 | 0 |  |
| 27 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | 0 | 0 |  |
| 28 | Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в муниципальных образовательных организациях для занятий физической культурой и спортом | 100% | 100% |  |
| 29 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | 0 | 0 |  |
| 30 | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию на ремонт спортивного зала | 0 | 0 |  |
| 31 | доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования 100 (процентов). | 100% | 100% |  |
| 32 | доля зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | 100% | 100% |  |
| 33 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 0,075 тыс.ед | 0,075 тыс.ед |  |
| 34 | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования Варненского муниципального района | 0 | 0 |  |
| 35 | Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся | 50 ед. | 50 ед. |  |
| 36 | Доля обучающихся состоящих на учете по делам несовершеннолетних и защите их прав, принявших участие в профильных сменах | 100% | 100% |  |
| 37 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. | 0 | 0 |  |
| 38 | Доля выполненных работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов) капитального ремонта в общем количестве работ по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий объектов) капитального ремонта, запланированных к проведению ремонта, в текущем году. | 0 | 0 |  |
| 39 | Доля выполненных работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в том числе капитальному ремонту проездов, оборудованию открытых спортивных площадок в общем количестве работ по благоустройству территории капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, в том числе капитальному ремонту проездов, оборудованию открытых спортивных площадок, в текущем году. | 0 | 0 |  |
| 40 | Выполнение плановых показателей по выплате заработной платы, расходов за коммунальные услуги | 100 % | 100 % |  |
| 41 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 25% | 25% |  |

- Приложение 1

Система мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования Варненского муниципального района»

| № п/п | Направление реализации программных мероприятий, содержание деятельности | Сроки проведения мероприятий | Источник финансирования | Ответственный | План тыс.руб на 2024 год |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | Федеральный Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  | Федеральный Областной бюджет |  |  |
| 1 | Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 5 901,00 |  | 0 |  | 5 901,00 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.1 | Организация обеспечения общеобразовательных учреждений учебниками, электронными учебниками и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание лицензионных условий в ОО | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 400,00 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оснащение материально технической базы (МТБ) школьных информационных библиотечных центров (ШИБЦ) | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обновление морально устаревшего технического оборудования в муниципальных организациях дополнительного образования | 2022-2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) (Общеобразовательные организации) (обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей) | 2023-2025 | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 5401,00 | 0 |  | 5401,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие инфраструктуры образовательных организаций | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 300,00 | 0 |  | 300,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы в рамках муниципального конкурса «Школа года» | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Приобретение ученической мебели | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Приобретение оборудования для кабинетов физики, химии, биологии т.д. | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Приобретение технологического оборудования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Приобретение цифровых лабораторий для кабинетов физики, химии, биологии | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Повышение качества образования с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | Без финансирования | Без финансирования |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Развитие механизмов вовлечения родителей в образование, общественного участия в управлении образование | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | Без финансирования | Без финансирования |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего об-щего образования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам развития системы образования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 882,6 |  |  | 882,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Направление на курсы профессиональной переподготовки руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, по программе «Технология управления персоналом» | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Направление на курсы повышения квалификации руководителей муниципальных образовательных организаций реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, и лиц, включенных в резерв кадров на должности руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, по программе «Современный образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного управления в образовании” | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе с применением дистанционных форм обучения | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 782,6 |  |  | 782,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Организация проведения совещаний, семинаров (в том числе дистанционных), конференций, мастер-классов, тренингов, выездных школ, выставок в сфере внедрения информационно-коммуникационных технологий | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников по программе «Экспертная деятельность в сфере образования» | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 500,00 | ФБ-33 801,10 ОБ-63,7 |  | 500,00 |  | ФБ-33 801,10 ОБ-63,7 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие педагогов Варненского муниципального района в областных (региональных) и во всероссийских конкурсах работников образования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных учреждений –образовательных организаций, выплата ежемесячных надбавок, компенсация оплаты за жилье | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций «Самый классный классный» ,«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека» и выплата премий его победителям | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 43,00 |  |  | 43,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Вручение Грантов главы Варненского муниципального района лучшим работникам образования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 407,00 |  |  | 407,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Организация и проведение районного конкурса «Учитель года» , «Педагогический дебют» и выплата премий его победителям | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Поощрение педагогов района в рамках проведения августовского совещания работников образования Варненского муниципального района | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Поощрение лучших педагогов и воспитателей в рамках проведения Дня учителя и Дня дошкольного работника | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Приобретение муниципального жилья для педагогических работников | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Проведение муниципального этапа областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования «Современные образовательные технологии» | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | Без финансирования | Без финансирования |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Проведение муниципального этапа областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования «Новой школе – новые стандарты» | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | Без финансирования | Без финансирования |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Проведение муниципального этапа областного конкурса педагогических работников «Лидер в образовании» | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | Без финансирования | Без финансирования |  | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог» | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образование | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 | 32 002,6 |  | 0 |  |  | ФБ-32 002,6 |  |  |  |  |
| 4.14 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2022-2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 | ФБ-1 528,9 ОБ-63,7 |  | 0 |  |  | ФБ-1 528,9 ОБ-63,7 |  |  |  |  |
| 4.15 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | 2022-2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общественных общеобразовательных организаций ) |  |  |  | 0 | ФБ-269,5 ОБ-0 |  | 0 |  |  | ФБ-269,5 ОБ-0 |  |  |  |  |
| 5 | Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение районного конкурса обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, "Ученик года" и поощрение его победителей. Направление победителя районного конкурса обучающихся «Ученик года» на областной и всероссийский конкурсы, Умники и умницы. | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Проведение районного фестиваля детского творчества | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Предоставление финансовых средств муниципальным образовательным организациям и организациям дополнительного образования для совершенствования методической и материально-технической базы для организации работы с одаренными обучающимися | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Проведение муниципального Фестиваля «Медиа поколение» | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Проведение торжественного мероприятия «Юные интеллектуалы » и поощрение победителей и призеров международных, всероссийских, областных, муниципальных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | Без финансирования | Без финансирования |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |
| 5.6 | Организация участия обучающихся района во Всероссийской олимпиаде школьников | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Организация участия обучающихся Варненского муниципального района во всероссийских массовых мероприятиях художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической,. военно-патриотической направленностей | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Курсы углубленного изучения химии, биологии, математики, физики, информатики по образовательному проекту «ТЕМП» | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Прием Главой выпускников, окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении» | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Организация и проведение школьной спартакиады школьников | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 160,00 |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Выплата стипендии студентам, обучающихся по целевому набору со второго года обучения | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | Без финансирования | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |
| 5.12 | Оплата проезда студентам, обучающихся по целевому набору в первый год обучения | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 | ОБ -6 842,10 |  | 0 |  |  | ОБ -6 842,10 |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Создание условий для функционирования Центра психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | Без финансирования | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |
| 6.3 | Приобретение оборудования для создания комфортной среды для детей-инвалидов | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | Без финансирования | Без финансирования |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |
| 6.4 | Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Субвенция местным бюджетом на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей – инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  | 6 842,10 |  |  |  |  | 6 842,10 |  |  |  |  |
| 7 | Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 10 085,40 | ФБ -28 046,25 ОБ-11 439,35 |  | 10 085,40 |  |  | ФБ -28 046,25 ОБ-11 439,35 |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение районного конкурса образовательных организаций, разработавших образовательные и просветительские программы по профилактике асоциальных явлений | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Организация отдыха детей в каникулярное время: | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 134,25 | 730,4 |  | 134,25 |  |  | 730,4 |  |  |  |  |
| 7.3 | - в лагерях дневного пребывания; - организация учебно-тренировочных сборов; - участие в областных палаточных лагерях (Зарница, военно-спортивный слет, Безопасное колесо. Лидер, слет военно-патриотических объединений); - организация отдыха в загородных лагерях - организация муниципальных слетов; - организация детского оздоровительного клуба для детей с ОВЗ; | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 1 280,95 |  |  | 1 280,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Участие в областном конкурсе на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных районах и городских округах Челябинской области в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Предоставление финансовых средств общеобразовательным организациям для проведения противоаварийных, энергосберегающих, антитеррористических и противопожарных мероприятий | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Предоставление финансовых средств общеобразовательным организациям для проведения ремонтных работ | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 91,3 | 800,7 |  | 91,3 |  |  | 800,7 |  |  |  |  |
| 7.9 | Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 7.10 | Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 10 | 105,7 |  | 10 |  |  | 105,7 |  |  |  |  |
| 7.11 | Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2022 год; Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2022 год за счет местного бюджета | 2022-2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 8028,90 | ФБ-28 046,25 ОБ-7 455,35 |  | 8028,90 |  |  | ФБ-28 046,25 ОБ-7 455,35 |  |  |  |  |
| 7.12 | Субсидии местным бюджетам на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, на 2022 год | 2022-2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 30,00 | 297,2 |  | 30,00 |  |  | 297,2 |  |  |  |  |
| 7.13 | Субсидий местным бюджетам на благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, на 2022 год | 2022-2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 7.14 | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | 2023-2024 годы | Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорию) муниципальных образовательных организаций | 2024 г | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 10,00 | 2 050,00 |  | 10,00 |  |  | 2 050,00 |  |  |  |  |
| 8 | Развитие системы оценки качества образования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 38,5 | 95,1 |  | 38,5 |  |  | 95,1 |  |  |  |  |
| 8.1 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего образования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 28,5 | 95,1 |  | 28,5 |  |  | 95,1 |  |  |  |  |
| 8.2 | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Обеспечение проведение мониторинга исследования качества образования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Обеспечение проведение стартовой диагностики в 5 классов | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Приобретение материалов для организации мониторинга индикативного достижения учащихся 4 классов | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация питания учащихся, в том числе детей из малообеспеченных семей. | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 17 868,64 | Ф- 12 473,07 ОБ- 11 085,67 |  | 17 868,64 |  |  | Ф-12 473,07 ОБ-11 085,67 |  |  |  |  |
| 9.1 | Система ХАССП в организации питания образовательных организаций | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 9.2 | Финансово-экономическое обеспечение организации питания в образовательных учреждениях | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 15 668,5 |  | 841,92 |  | 15 668,5 |  | 841,92 |  |  |  |  |
| 9.3 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 1500,00 |  | 5278,62 |  | 1500,00 |  | 5278,62 |  |  |  |  |
| 9.4 | обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 685,44 |  | 1649,5 | 0 | 685,44 |  | 1649,5 |  |  |  |  |
| 9.5 | Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 9.6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 14,7 |  | Ф-12 473,07 ОБ- 3315,63 |  | 14,7 |  | Ф-12 473,07 ОБ- 3315,63 |  |  |  |  |
| 10 | Дополнительное образование детей | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 17 988,83 |  | 360,8 |  | 17 988,83 |  | 360,8 |  |  |  |  |
| 10.1 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 204,8 |  | 360,8 |  | 204,8 |  | 360,8 |  |  |  |  |
| 10.2 | Уплата налогов организаций (имущество, земельный, транспортный | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 43,0 |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Обеспечение деятельности дополнительного образования(заработная плата, коммунальные услуги и другие вопросы ) И другие | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 17 741,03 |  |  |  | 17 741,03 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (заработная плата, коммунальные услуги и другие вопросы ) И другие | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 257 126,05 |  | 283 492,4 |  | 257 126,05 |  | 283 492,4 |  |  |  |  |
| 11.1 | Уплата налогов организаций (имущество ,земельный, транспортный) | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 2 055,26 |  |  |  | 2 055,26 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Другие вопросы в области образования (аппарат ) | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 13 262,4 |  |  |  | 13 262,4 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Уплата налогов организаций (имущество ,земельный, транспортный) | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 29,6 |  |  |  | 29,6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  |  | 99,1 |  |  |  | 99,1 |  |  |  |  |
| 14 | Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2022–2024 годы | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |  |  | 840,6 |  |  |  | 840,6 |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования | 324 253,42 |  | ФБ-74 320,32 ОБ-314 318,82 |  | 324 253,42 |  | ФБ- 74 320,32 ОБ-314 318,82 |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, из них: Выполненных: 14 Невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы, % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная программа, в том числе: | всего: | 712 892,56 | 706 719, 44 | 99% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 74 320,32 | 74 320,32 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 314 318,82 | 314 318,82 | 100% |  |
|  |  | местный бюджет | 324 253,42 | 318 080,30 | 98% |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |