УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации Варненского

муниципального района Челябинской области

от 20.05.2024г.N 302-р

График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления

проекта решения Собрания депутатов Варненского муниципального района о бюджете Варненского муниципального района Челябинской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Срок представления (непозднее) | Материалы, документы и мероприятия | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  | Адресат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 15 июня 2024 года | Информация о планируемой с 2025 года передаче от органов местного самоуправления новых расходных полномочий. | Главные распорядители средств местного бюджета |  |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |  |
| 2 | до 15 июня 2024 года | Предложения по изменению состава районных полномочий Варненского района, передаваемых сельским поселениям в 2024-2026 годах | Главные распорядители средств местного бюджета |  |  |  |  |  | Заместители Главы Варненского муниципального района по курируемым направлениям деятельности, Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |  |
| 3 | июнь 2024 года | Предложения по разработке муниципальных программ Варненского муниципального района (далее именуются –муниципальные программы), предполагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, с приложением пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости разработки соответствующей муниципальной программы, объемы и источники финансового обеспечения, перечень подпрограмм и соисполнителей и оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы | ответственные исполнители муниципальных программ |  |  |  |  |  | Отдел экономики и сельского хозяйства |  |  |  |
| 4 | до конца июня 2024 года | Среднегодовые индексы роста тарифов и тарифы в среднем по районным учреждениям, финансируемым из местного бюджета, на газ, котельно-печное топливо, электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение: фактически сложившиеся за 2023 год; ожидаемые за 2024 год (с учетом фактических данных за первое полугодие 2024 года); прогнозируемые на 2025 год и на период до 2027 года с учетом предельного уровня тарифов на услуги естественных монополий | Отдел строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |  |
| 5 | до конца июня 2024 года | Прогноз средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2025 год и на период до 2027 года указанием индексов роста стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, и с пользованных при расчете |  | Отдел экономики и сельского хозяйства |  |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |
| 6 | 8 июля 2024 года —предварительные данные, 19 августа 2024года— окончательные | Уточнение прогнозного плана (программы)приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Варненского муниципального района, на 2024 — 2026 годы, утвержденного решением Собрания депутатов Варненского муниципального района от 13.12.2023 г № 115 в части актуализации: перечня имущества, подлежащего приватизации; прогнозируемых поступлений от продажи приватизируемого имущества; расходов на проведение приватизации имущества |  | Управление по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района, Главы сельских поселений |  |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |
| 7 | июль 2024года—предварительные данные, сентябрь 2024года—уточненные данные | предварительные показатели прогноза социально- экономического развития Варненского муниципального района: показатели фактического исполнения прогноза социально-экономического развития Варненского района за 2023 год, предварительные итоги социально-экономического развития Варненского района за истекший период 2024 года (при представлении уточненных данных), ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2024 год, прогнозируемые итоги социально-экономического развития на 2025 год и на период до 2027 года. |  | Отдел экономики и сельского хозяйства |  |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |
| 8 | август 2024 года | Предварительные расчеты расходов бюджета района на 2025 год и на период до 2027 года по формам, согласованным с Финансовым управлением, на выполнение полномочий, которые планируется реализовать в 2025 году и на период до 2027 года с учетом действующего законодательства |  | Отраслевые отделы Администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |
| 9 | июль 2024года | расчет фонда оплаты труда (с начислениями) работников органов местного самоуправления, структурных учреждений администрации и муниципальных казенных учреждений, выполняющих отдельные функции в сфере управления, в соответствии с утвержденной штатной численностью |  | Главные распорядители средств районного бюджета |  |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |
| 10 | 22 июля 2024года | Информация на 1 июля 2024 года о налоговой базе по земельному налогу, с пояснениями и обоснованиями в случае отклонения налоговой базы по сравнению с представленной на 1 июля 2023 года: в разрезе муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений |  | Главные распорядители средств местного бюджета |  |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |
| 11 | 11 июля 2024 года- предварительные данные, 26 августа 2024 года – окончательные данные | Фактическое поступление за 2023 год и ожидаемое поступление в 2024 году, прогноз поступлений в местный бюджет на 2025 год и на период до 2027 года( с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по отношению к факту 2023 года и оценке 2024 года) по форме, согласованной с Финансовым управлением Варненского муниципального района: доходов от использования имущества, находящегося в муниципального имущества; доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; доходов от продажи материальных и нематериальных активов; штрафов, санкций, возмещения ущерба; прочих неналоговых доходов. |  | Управление по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |
| 12 | 11 июля 2024 года- предварительные данные, 26 августа 2024 года – окончательные данные | Фактическое поступление за 2023 год и ожидаемое поступление в 2024 году, прогноз поступлений администрируемых доходов в местный бюджет на 2025 год и на период до 2027 года( с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по отношению к факту 2023 года и оценке 2024 года) по форме, согласованной с Финансовым управлением Варненского муниципального района |  | Главные администраторы доходов местного бюджета |  |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |
| 13 | 11 июля 2024 года- предварительные данные, 26 августа 2024 года – окончательные данные | Фактическое поступление за 2023 год и ожидаемое поступление в 2024 году, прогноз поступлений в бюджет муниципального района, на 2025 год и на период до 2027 года государственной пошлины(с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по отношению к факту 2023 года и оценке 2024 года) в разрезе видов государственной пошлины |  | Управление Федеральной налоговой службы Челябинской области (по согласованию) |  |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |
| 14 | 11 июля 2024 года- предварительные данные, 26 августа 2024 года – окончательные данные | Фактическое поступление за 2023 год и ожидаемое поступление в 2024 году, прогноз поступлений в бюджет муниципального района, на 2025 год и на период до 2027 года государственной пошлины (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по отношению к факту 2023 года и оценке 2024 года) в разрезе видов государственной пошлины |  | Главное управление Челябинской области(по согласованию) |  |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |
| 15 | 11 июля 2024 года- предварительные данные, 26 августа 2024 года – окончательные данные | Прогноз поступлений на 2025 год и на период до 2027 года доходов в бюджет Варненского муниципального района, бюджет сельских поселенй, включая средства от приносящей доход деятельности муниципальных казенных учреждений |  | Главные администраторы доходов местного бюджета, главы сельских поселений |  |  |  |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |
| 16 | 11 июля 2024 года—предварительные данные, 26 августа 2024 года—окончательные данные | Фактическое поступление за 2023 год и ожидаемое поступление в 2024 году, прогноз поступлений в районный бюджет на 2025 год и на период до 2027 года платы за негативное воздействие на окружающую среду (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по отношению к факту 2023 года и оценке 2024 года) |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области (по согласованию) |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 17 | 11 июля 2024 года—предварительные данные, 26 августа 2024 года—окончательные данные | Фактическое поступление за 2023 год и ожидаемое поступление в 2024 году, прогноз поступлений администрируемых доходов на 2025 год и на период до 2027 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по отношению к факту 2023 года и оценке 2024 года) |  | Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области (по согласованию) |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 18 | июль 2024 года – предварительные данные, сентябрь 2024 года – уточненные данные | Предварительные показатели прогноза социально-экономического развития Варненского района: Показатели фактического исполнения прогноза социально – экономического развития Варненского района за 2023 год, предварительные итоги социально – экономического развития Варненского района за истекший период 2024 года (при представлении окончательных данных), ожидаемые итоги социально – экономического развития за 2024 год, прогнозируемые итоги социально – экономического развития на 2025 год и на период до 2027 года, в том числе следующие показатели: Объем продукции сельского хозяйства в разрезе сельских поселений; Индекс потребительских цен (среднегодовой и декабрь к декабрю); Среднегодовая численность населения в разрезе сельских поселений Варненского муниципального района Челябинской области (далее – в разрезе сельских поселений); Среднегодовая численность работников (без внешних совместителей) в разрезе сельских поселений; Оплата труда наемных работников в разрезе сельских поселений (окончательные данные в разрезе сельских поселений) с отметкой о согласовании с муниципальными образованиями Варненского муниципального района Челябинской области; Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций. |  | МРИ № 22 УФНС России по Челябинской области, Отдел территориальной статистики Варненского муниципального района |  |  | Комитет экономики администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 19 | июль 2024 года | Предложения по уточнению расчетного фонда оплаты труда текущего финансового года работников муниципальных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с обоснованием каждого изменения |  | Главные распорядители бюджетных средств |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 20 | сентябрь 2024 года | Сверка исходных данных, используемых при расчете объемов межбюджетных трансфертов, выделяемых Варненскому муниципальному району из областного бюджета в 2025 году и в плановом периоде 2026 и 2027 годов |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  | Министерство финансов Челябинской области |  |  |  |  |  |  |
| 21 | август 2024 года | Заключение на предложения главных распорядителей бюджетных средств по уточнению расчетного фонда оплаты труда текущего финансового года работников муниципальных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, на 2025 год и на период до 2027 года с анализом каждого изменения |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  | Главные распорядители бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 22 | сентябрь 2024 года | проекты методик (порядков) расчета размера межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов и исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  | Главам сельских поселений(для сверки) |  |  |  |  |  |
| 23 | август 2024 года | Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2025 год и на период до 2027 года (за исключением межбюджетных трансфертов из других бюджетов), в том числе для реализации муниципальных программ, а так же методика и порядок планирования бюджетных ассигнований районного бюджета в 2025 году и в период до 2027 года (далее именуется-Методика) |  | Главные распорядители бюджетных средств |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 24 | август 2024 года | Предложения по включению объектов капитального строительства, планируемых к реализации в 2025-2027 годах, в проект перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности района на 2025 год и на период до 2027 года |  | отдел строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района |  |  | Администрация Варненского муниципального района, Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 25 | августа 2024 года | предложения по перечню муниципальных программ на 2025 год и на период до 2027 года в разрезе подпрограмм с учетом предложений ответственных исполнителей муниципальных программ муниципального района с разбивкой по годам |  | Отдел экономики и сельского хозяйства |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 26 | сентябрь 2024 года | Обоснования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (по форме, установленной Методикой) в соответствии с согласованными отделом экономики и сельского хозяйства предложениями по перечню муниципальных программ и их структуре |  | Главные распорядители бюджетных средств |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 27 | сентябрь 2024 года | Паспорта (проекты паспортов) планируемых к реализации с 2025 года муниципальных программ (подпрограмм), предусмотренных к финансированию в 2026 - 2027 годах; проекты изменений в паспорта действующих муниципальных программ (подпрограмм), предусмотренных к финансированию в 2025 -2027 годах |  |  | Главные распорядители бюджетных средств |  |  | Отдел экономики и сельского хозяйства |  |  |  |  |
| 28 | сентябрь 2024 года | Уточненный реестр расходных обязательств главного распорядителя средств районного бюджета на 2025-2027 годы |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |
| 29 | 15 сентябрь 2024года | Сверка исходных данных для расчета индекса налогового потенциала сельского поселения на 2024 год и на период до2026года (по видам доходов) |  |  | Финансовое управление Администрации Варненского муниципального района |  |  | Министерство Финансов Челябинской области |  |  |  |  |
| 30 | октябрь 2024 года | подготовка проектов решений или изменений в действующие решения о передачи сельским поселениям полномочий на решение вопросов местного значения муниципального района в соответствии с согласованными перечнями вопросов местного значения муниципального района, которые предлагается передать в 2025 году и в период до 2027 года (при необходимости) |  |  | Главные распорядители бюджетных средств |  |  | Собрание депутатов Варненского муниципального района |  |  |  |  |
| 31 | октябрь 2024 года | подготовка изменений в Решение Собрания депутатов «О межбюджетных отношениях в Варненском муниципальном районе» (при необходимости) |  |  | Финансовое управление Администрации Варненского муниципального района |  |  | Администрация Варненского муниципального района |  |  |  |  |
| 32 | 3 ноября 2023года | Сведения о реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Варненского муниципального района, на 2021 – 2023 годы |  |  | Управление по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |
| 33 | октябрь 2024 года | Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2024 год по соответствующим отраслям |  |  | Главные распорядители бюджетных средств |  |  | Финансовое управление администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |
| 34 | До 15 ноября 2024 года | Проект Решения Собрания депутатов Варненского муниципального района Челябинской области о районном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом районного бюджета |  |  | Финансовое управление Администрации Варненского муниципального района |  |  | Собрание депутатов Варненского муниципального района |  |  |  |  |
| 35 | октябрь 2024 года | внесение изменений в Перечень муниципальных программ, утвержденный распоряжением администрации Варненского муниципального района |  |  | Отдел экономики и сельского хозяйства |  |  | Финансовое управление Администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |
| 36 | ноябрь 2024 года | Проекты нормативных правовых актов или изменений в действующие нормативные правовые акты района, устанавливающие расходные обязательства района, реализуемые за счет районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, в соответствии с перечнем нормативных правовых актов, которые необходимо принять (в которые необходимо внести изменения) для установления расходных обязательств района |  |  | Главные распорядители средств местного бюджета |  |  | Администрация Варненского муниципального района, Финансовое управление Администрации Варненского муниципального района, Собрание депутатов Варненского муниципального района (по согласованию) |  |  |  |  |
| 37 | ноябрь 2024 года | Утверждение планируемых муниципальных программ к реализации с 2025 года |  |  | ответственные исполнители муниципальных программ |  |  | Отдел экономики и сельского хозяйства |  |  |  |  |
| 38 | декабрь 2024 года | Проекты нормативных правовых актов администрации района (порядков, положений и перечней), необходимых для организации исполнения районного бюджета в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов |  |  | Отраслевые отделы администрации района |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Непозднее срока рассмотрения проекта решения о районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Собранием депутатов во втором чтении | Проект распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных курируемых Финансовым управлением администрации района межбюджетных трансфертов, утверждаемых решение о районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  |  | Финансовое управление Администрации Варненского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |