

|  |
| --- |
| **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ** |

457200 с.Варна, ул.Советская,135, тел. 3-05-03, E-mail: revotdelvarna@mail.ru

**Утверждаю\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Председатель Колычева С.Г.

27 июня 2025г. с.Варна

**Заключение № 27**

**по экспертно-аналитическому мероприятию «Мониторинг исполнения национальных проектов на территории Варненского муниципального района за 1 квартал 2025года»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на сновании статьи 8 Положения о КСП, пунктов 1.2.4 плана работы КСП на 2025год, распоряжения председателя КСП от 16.06.2025г.№44.

**Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:** статья 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статья 8 Положения о КСП, утвержденного Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района от 29.09.2021года №80, статья 12 Положения о бюджетном процессе Варненского муниципального района.

**Цель экспертно-аналитического мероприятия:** анализ исполнения национальных проектов действующих на территории Варненского муниципального района: кассовое исполнение, уровень контрактации, соблюдение установленных сроков по мероприятиям, оценка промежуточных результатов.

**Предмет экспертно-аналитического мероприятия:** использование бюджетных ассигнований, выделенных главным распорядителям средств бюджета Варненского муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на исполнение национальных проектов, утвержденных Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района от 20.12.2024г.№140«О бюджете Варненского муниципального района на 2025год и плановый период 2026и 2027годы».

**Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия**: с «18» по «27» июня 2025года.

**Исполнители экспертно-аналитического мероприятия:**

председатель КСП – Колычева С.Г.

**Результаты экспертно-аналитического мероприятия:**

Реализация национальных проектов (в разрезе региональных проектов) осуществляется на территории Варненского муниципального района в соответствии со следующими нормативными документами:

-указ Президента Российской Федерации № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020года;

-постановление Правительства Российской Федерации № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 31.10.2018 (с изменениями и дополнениями от 21февраля 2025года);

-постановление администрации Варненского муниципального района «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Варненском муниципальном районе» от 31.08.2022г. №517.

На территории Варненского муниципального района реализуются направления стратегического развития, включающие в себя следующие национальные проекты (далее по тексту НП):

✓ направление стратегического развития **«**Человеческий капитал»:

- НП «Молодежь и дети».

✓ направление стратегического развития «Комфортная среда для жизни»:

- НП «Инфраструктура для жизни»;

- НП «Экологическое благополучие».

В результате мониторинга реализации национальных проектов за 1квартал 2025 года установлено следующее.

Общий объем бюджетных ассигнований на 2025год, предусмотренных в бюджете Варненского муниципального района финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на достижение результатов национальных проектов (в том числе региональных) по состоянию на 01.04.2025года составляет 219555072,08 из них:

-173567223,18рублей за счет средств федерального бюджета(79,1% );

-42935691,21рублей за счет средств областного бюджета(19,5%);

-3052157,69рублей за счет средств местного бюджета(1,4%).

**Структура источников финансового обеспечения национальных**

**проектов на территории Варненского муниципального района за I квартал 2025год**

*Диаграмма №1, процентов*

Динамика объемов и структуры источников финансового обеспечения национальных проектов на территории Варненского муниципального района в 1 квартале 2025года характеризуется большей доли финансирования за счет средств, федерального бюджета 79.1процента, доли областного бюджета 19,5процента и местного бюджета 1,4процента.

**Структура бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом на финансирование мероприятий национальных проектов на территории Варненского муниципального района на 2025год**

*Диаграмма №2, процентов*

Наибольший объем финансирования запланирован в бюджете на исполнение мероприятий по НП «Молодежь и дети» в сумме 210985743,96рублей или 96,1% от общей доли расходов всех НП и НП «Инфраструктура для жизни» -7169707,52рублей или 3,2% от общей доли расходов всех НП, по НП «экологическое благополучие» -1399620,60рублей или 0,6% от общей доли расходов всех НП.

В 2025году на территории Варненского муниципального района заключено 3 соглашения о реализации национальных проектов с Министерствами и Управлениями Челябинской области.

**Исполнение национальных проектов за первый квартал 2025года, реализуемых в Варненском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления | Бюджет по паспорту на 2025г.,  рублей | Утверждено Решением о бюджете на 2025 год,  рублей | Утверждено  бюджетной  росписью  на 2025 год | | Кассовое исполнение за I квартал  2025 г. | | Процент исполнения к утвержденным  назначениям,% |
| рублей | Доля в общем объеме  ассигнований на НП,% | рублей | Доля в  общем объеме  НП,% |
| **1.НП«Молодежь и дети»:** | **210987983,96** | **210985743,96** | **210985743,96** | **96,1** | **54515271,83** | **100** | **25,8** |
| РП «Все лучшее детям» | 170587754,86 | 170587754,86 | 170587754,86 | 80,9 | 44481846,31 | 81,6 | 26,1 |
| РП «Педагоги и наставники» | 39985989,10 | 39985989,10 | 39985989,10 | 18,9 | 9996497,52 | 18,3 | 25,0 |
| РП «Мы вместе» | 414240,00 | 412000,00 | 412000,00 | 0,2 | 36928,00 | 0,1 | 8,9 |
| **2. НП «Инфраструктура для жизни»:** | **7169707,52** | **7169707,52** | **7169707,52** | **3,3** | **0,00** | **0** | **0** |
| РП «Формирование комфортной городской среды» | 7169707,52 | 7169707,52 | 7169707,52 | 3,3 | 0,00 | 0 | 0 |
| **3.НП«Экологическое благополучие»** | **1399620,60** | **1399620,60** | **1399620,60** | **0,6** | **0,00** | **0** |  |
| РП «Экономика замкнутого цикла» | 1399620,60 | 1399620,60 | 1399620,60 | 0,6 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| **ИТОГО** | **219557312,08** | **219555072,08** | **219555072,08** | **100** | **54515271,83** | **100** | **24,8** |

По состоянию на 01.04.2025года наивысший процент освоения финансовых средств на реализацию национальных проектов достигнут по НП «молодежь и дети»-25,8%, а НП «Инфраструктура для жизни» и НП «Экологическое благополучие»- не исполнялись.

Причинами низкого освоения финансовых средств по НП «Молодежи и дети» и не исполнение НП «Инфраструктура для жизни» и НП «Экологическое благополучие» явились сроки окончания оказания услуг и работ по выполнению муниципальных контрактов (3-4квартал2025года).

**Информация по закупочной деятельности органов исполнительной власти Варненского муниципального района в рамках реализации национальных проектов за 1 квартал 2025года**

По состоянию на 01.04.2025года в рамках реализации национальных проектов в Варненском муниципальном районе заключено 2 контракта на общую сумму 146614721,05рублей, из них:

-1 контракт на сумму 39537657,11рублей заключен от 17.02.2025год № 086920000225000099 со сроком исполнения 31.12.2025года;

-1 контракт на сумму 107077063,94 заключен от 10.02.2025года № 0869200000225000006 со сроком исполнения 31.12.2025года.

Уровень контрактации в рамках реализации национальных проектов составил 66,8%.

Все заключенные контракты и исполненные мероприятия по всем действовавшим национальным проектам в районе по состоянию на 01.04.2025года соответствуют целевому направлению.

Распоряжением Администрации Варненского муниципального района от 25.11.2020г. №660-р назначены ответственные за ввод данных в единую информационную систему «Мониторинг реализации национальных проектов».

**1. Направление стратегического развития «Человеческий капитал»**

**Национальный проект «Молодежь и дети»**

Указами Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» определены основные направления развития системы образования.

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» Управлением образования администрации Варненского муниципального района Челябинской области реализуются региональные проекты:

* «Все лучшее детям»;
* «Педагоги и наставники»;
* «Мы вместе».

В целях достижения результатов **регионального проекта «Педагоги и наставники»** по данным системы «Электронный бюджет» между Министерством образования и науки Челябинской области и Администрацией Варненского муниципального района заключено Соглашение от 17.01.2024г. №75614000-1-2025-012 о предоставлении субсидии из бюджета Челябинской области местному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования. Также соглашением утвержден порядок, условия, сроки предоставления субсидии и порядок взаимодействия, а также предусмотрена ответственность сторон.

Для реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» постановлением администрации Варненского муниципального района от 26.12.2024г.№954 утверждена муниципальная программа «Развитие образования в Варненском муниципальном районе Челябинской области».

Основные цели муниципальной программы:

-создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Варненского муниципального района;

-развитие в Варненском муниципальном районе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.

В соответствии с Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района от 20.12.2024г. №140 «О районном бюджете на 2025год и плановый период 2026 и 2027годы» общий объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» составляет 39985989,10рублей. Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района от 21.01.2025года №3 «О внесении изменений и дополнений в бюджет Варненского муниципального района на 2025год и плановый период 2026-2027годов» объем бюджетных ассигнований и на 01.04.2025года не изменен.

Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемым из бюджета Челябинской области утвержденный соглашением от 17.01.2025г. №75614000-1-2025-002 в сумме 37574400,00, №75614000-1-2025-011 в сумме 1597461,17 и №75614000-1-2025-005 в сумме 814127,93 рублей соответствует Закону Челябинской области от 24.12.2024 г. N193-ЗО "Об областном бюджете на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов" и Методикой распределения в 2024-2026годах иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и правилами их предоставления, утвержденными постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П (в редакции от 07.12.2020г.) "О государственной программе Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области", из них:

-39922090,65рублей- иной межбюджетный трансферт, предоставляемый из федерального бюджета;

-63898,45 рублей – иной межбюджетный трансферт, предоставляемый из областного бюджета.

По данным Отчета на 01.07.2025г. кассовое исполнение составляет 9996496,52рублей или 25% от плана от 24.12.2024года №140 «О районном бюджете на 2025год и плановый период 2026 и 2027годы» на заработную плату, в том числе:

-9980521,78рублей, средства федерального бюджета;

-15974,74рублей, средства областного бюджета.

Для реализации **регионального проекта** **«Все лучшее детям»** постановлением администрации Варненского муниципального района от 24.12.2024г.№954 утверждена муниципальная программа «Развитие образования в Варненском муниципальном районе Челябинской области».

В рамках муниципальной программы на 2025год запланированы следующие мероприятия:

-оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания;

-реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования;

-обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций;

-проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях.

По данным системы «Электронный бюджет» между Министерством образования и науки Челябинской области и Администрацией Варненского муниципального района заключено Соглашение от 17.01.2025г. №75614000-1-2025-003 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Варненского муниципального района на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания.

Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Челябинской области утвержденный соглашением от 17.01.2025г. №75614000-1-2025-003 в сумме 2123082,55рублей, № 756140000-1-20256-012 в сумме 160343846,16рублей, от 04.02.2025г.№75614000-1-2025-029 в сумме 2753100,00рублей, от 30.01.2025г. №7561400000-1-2025-022 в сумме 761600,00рублей соответствует Закону Челябинской области от 24.12.2024г. N193-ЗО "Об областном бюджете на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов" Правилами, устанавливающими общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Челябинской области от 25.12.2019г. №598-П (с изменениями от 22.12.2022№761-П), Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017г.№ 732-П (в редакции от 07.12.2020г.) "О государственной программе Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области" из них:

-127106359,25рублей, предоставляемая из федерального бюджета;

-40957723,30 рублей - субсидия, предоставляемая из областного бюджета.

По данным Отчета на 01.04.2025г. кассовое исполнение составляет 44481846,31рублей или 26,1% от плана от 20.12.2024года №140 «О районном бюджете на 2025год и плановый период 2026 и 2027годы»

По состоянию на 01.04.2025года заключен муниципальный контракт от 17.02.2025г.№0869200000225000099 с ИП Сурхиевым М.Б. на кап.ремонт, заказчиком является МОУ СОШ с.Катенино на сумму 39537657,11рубля, срок исполнения контракта 31.12.2025года, в контракт включены средства:

-27355200,00рублей, средства федерального бюджета;

-7715569,23рублей, средства областного бюджета;

-457120,77рублей, средства местного бюджета (софинансирование);

-4099767,11рублей, средства местного бюджета.

Заключен муниципальный контракт от 10.02.2025года № 0869200000225000006 с ООО «Строймонтаж» на кап.ремонт, заказчиком является МОУ СОШ №1 с.Варна на сумму 107077063,94рубля, срок исполнения контракта 31.12.2025года, в контракт включены средства:

-80713000,00рублей, средства федерального бюджета;

-22765205,13рублей, средства областного бюджета;

-1348584,87рублей, средства местного бюджета (софинансирование);

-2250273,94рублей, средства местного бюджета.

В целях достижения результатов **регионального проекта «Мы вместе»** по данным системы «Электронный бюджет» между Главным управлением молодежной политики Челябинской области и Варненским муниципальным районом заключено Соглашение от 02.02.2025г. №22-МО о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Варненского муниципального района на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью. Также соглашением утвержден порядок, условия, сроки предоставления субсидии и порядок взаимодействия, а также предусмотрена ответственность сторон.

Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Челябинской области утвержденный соглашением от 02.02.2025г. №22-МО в сумме 312000,00 рублей соответствует Закону Челябинской области от 24.12.2024г. N193-ЗО "Об областном бюджете на 2025год и на плановый период 2026и 2027 годов".

Для реализации регионального проекта «Мы вместе» постановлением администрации Варненского муниципального района от 24.12.2019г. №815(с внесением изменений от 22.12.2022г.№854) утверждена муниципальная программа «Молодежь Варненского муниципального района Челябинской области».

В рамках муниципальной программы на 2025год запланированы следующие мероприятия:

- организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта «Мы вместе» составляет 412000,00рублей, из них:

-312000,00 рублей - субсидия, предоставляемая из областного бюджета;

-100000,00 рублей — средства бюджета Варненского муниципального района.

По данным Отчета на 01.04.2025г. кассовое исполнение составляет 36928,00рублей.

По состоянию на 01.04.2025 года заключены муниципальные контракты из средств местного бюджета на сумму 36928,00рублей (средства местного бюджета), из них:

- от 17.01.2025г.№6 ООО «Уральская типография» (футболка и часы с логотипом), срок исполнения контракта 31.12.2025года;

Заказчиком является Управление образования.

**2. Направление стратегического развития**

**«Комфортная среда для жизни»**

**2.1. Национальный проект «Инфраструктура для жизни», региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**

Для достижения задач, показателей и результатов национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Челябинской области принят региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Челябинская область)».

В соответствии с Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района от 20.12.2024г. №140 «О бюджете Варненского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027годы» на реализацию регионального проекта «**Формирование комфортной городской среды»** (далее по тексту РП «Формирование комфортной городской среды»)в бюджете Варненского муниципального района предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7169707,52 рублей (из них: 6538773,28 рублей – средства федерального бюджета; 272448,86рублей – средства областного бюджета, 358485,38рублей-средства местного бюджета), в том числе на благоустройство общественной территорий.

По данным системы «Электронный бюджет» предоставление субсидии из областного бюджета осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Челябинской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Челябинская область)» на территории Челябинской области № 75614000-1-2025-045 от 14.02.2025года, заключенному с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, по условиям которого предоставление субсидии осуществляется на условиях софинансирования расходных обязательств муниципального образования.

Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Челябинской области утвержденный соглашением № 75614000-1-2025-045 от 14.02.2025г. составляет: в 2025году в сумме 7169707,52рублей, что соответствует Закону Челябинской области от 24.12.2024г. N 193-ЗО "Об областном бюджете на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов" и утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017г.№470-П (с изменениями) государственная программа Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области». Расходные обязательства установлены муниципальной программой «Формирование современной городской среды» на территории Варненского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Варненского муниципального района от 29.03.2019г. №210 (с внесением изменений от 01.02.2024г. №64, (далее по тексту МП «Формирование современной городской среды» на территории Варненского муниципального района»).

Мероприятиями МП «Формирование современной городской среды» на территории Варненского муниципального района» на 2025год запланировано благоустройство общественной территории предусмотрены по адресу с. Варна ул. Пугачева д.18а/2 и с.Толсты ул.Молодежная,13 с объемом финансирования в сумме 7169707,52тыс.рублей, из них в сумме 6538,8тыс.рублей средства федерального бюджета, 272,5тыс.рублей средства областного бюджета и 358,7тыс. рублей средства местного бюджета.

По данным Отчета на 01.04.2025года кассовое исполнение не осуществлялось.

По состоянию на 01.04.2025 года муниципальные контракты не заключены

**2.2. Национальный проект «Экологическое благополучие»**

Одним из региональных проектов, реализующим задачи и показатели национального проекта «Экологическое благополучие» в Челябинской области принят РП «Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)».

В соответствии с Решением Собрания депутатов Варненского муниципального района от 20.12.2024г. №140 «О бюджете Варненского муниципального района на 2025год и плановый период 2026 и 2027годы» на реализацию регионального проекта «Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)» (далее по тексту РП «Экономика замкнутого цикла»), а также мероприятий подпрограммы «Обустройство мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда» государственной программыв бюджете Варненского муниципального района предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1399621,00рублей (из них: 1329621,00 рублей –средства областного бюджета, 70000,00рублей–средства местного бюджета.

Бюджетные ассигнования на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, установленные сводной бюджетной росписью на 2025 год, составляют 1399621,00рублей.

По данным системы «Электронный бюджет» предоставление межбюджетного трансферта из областного бюджета осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов местному бюджету из бюджета Челябинской области на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов № 32-2024/ОБ от 13.02.2024г. (далее по тексту соглашение №32-2024/ОБ от 13.02.2024г.), заключенному с Министерством экологии Челябинской области, по условиям которого предоставление межбюджетного трансферта осуществляется на условиях софинансирования расходных обязательств муниципального образования.

В соответствии условий соглашения № 32-2024/ОБ от 13.02.2024г. расходные обязательства и в целях софинансирования межбюджетного трансферта установлены муниципальной программой «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Варненского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Варненского муниципального района от 21.06.2019г. №408(с дополнениями и изменениями от 08.04.2020г. №169, от 30.12.2020г. №716, от 25.03.2021г. №164) (далее по тексту МП «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Варненского муниципального района»).

Мероприятиями МП «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Варненского муниципального района» на 2025год запланировано:

-оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами и стандартами.

Объемы финансирования, утвержденные программой на данные мероприятия соответствуют соглашению № 32-2024/ОБ от 13.02.2024г.

Согласно Отчету за 1 квартал 2025года кассовые расходы не производились. Управлением ЖКХ на основании поступивших заявок в 1квартале 2025года перечислены межбюджетные трансферты 7 сельским поселениям Варненского муниципального района в полном объеме, информация представлена Финансовым управлением администрации Варненского муниципального района:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование с.п.** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **КОСГУ** | **Сумма ассигнований** |
| Алексеевское | 0505 | 641Ч243040 | 540 | 251 | 311022,50 |
| Варненское | 0505 | 641Ч243040 | 540 | 251 | 233270,00 |
| Бородиновское | 0505 | 641Ч243040 | 540 | 251 | 388788,10 |
| Кулевчинское | 0505 | 641Ч243040 | 540 | 251 | 233270,00 |
| Н-Уральское | 0505 | 641Ч243040 | 540 | 251 | 233270,00 |
| **Итого** |  |  |  |  | **1399620,60** |

Плановые значения, предусмотренные результатами предоставления межбюджетных трансфертов на исполнение НП «Экология» (в том числе РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами») с начала финансового 2025года не исполнялись.

**Выводы**

Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий национальных проектов за 1 квартал 2025 года показал:

1. На 2025год в бюджете Варненского муниципального бюджета предусмотрено финансирование 5 региональных проектов в рамках **3 национальных проектов** в общем **объеме 219555072,08рублей**, в том числе средства:

-173567223,18рублей за счет средств федерального бюджета (79,1% );

-42935691,21рублей за счет средств областного бюджета (19,5%);

-3052157,69рублей за счет средств местного бюджета (1,4%).

**2.** По состоянию на 01.04.2025года:

- заключено 8 **соглашений** с Министерствами Челябинской области на предоставление субсидий и межбюджетных трансфертов бюджету Варненского муниципального района из Бюджета Челябинской области;

-заключено **2 муниципальных контракта на сумму 146614721,05рублей**, для достижения **7 целевых показателей** на проведение мероприятий произведено **закупок в сумме 1933959,16рублей.**

**3.** Кассовое исполнение расходов по национальным проектам по состоянию на 01.04.2025года составило по 1 ГРБС в сумме **444818456,31рублей**, или **20,3%** от общего объема бюджетных ассигнований. Кассовые расходы по 2 из 3 национальных проекта, действующим в Варненском муниципальном районе в отчетном периоде не произведены, а именно:

- НП «Инфраструктура для жизни» (в том числе региональный проект «Формирование комфортной городской среды») не исполнены утвержденные бюджетные назначения на 100процентов или в сумме 7169707,52рублей.

-НП «Экологическое благополучие» (в том числе региональный проект «Экономика замкнутого цикла») не исполнены утвержденные бюджетные назначения на 100процентов или в сумме 1399620,60рублей.

По НП «Молодежь и дети» процент освоения бюджетных средств составил 26,1%.

**4.** Все заключенные контракты и исполненные мероприятия по всем действовавшим национальным проектам в районе по состоянию на 01.04.2025года соответствуют целевому направлению.

Председатель С.Г.Колычева

Контрольно-счетной палаты

Варненского муниципального района