Оценка эффективности муниципальной

программы «Развитие муниципальной службы в   Варненском муниципальном районе Челябинской области»

2025 год

Данная муниципальная программа направлена на создание условий для  развития и совершенствования муниципальной службы в Варненском муниципальном районе Челябинской области».

Оценка степени реализации мероприятий (п.13*):

ед. изм. коэффициент

| Степень реализации мероприятий, СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме; (Мв) |
| --- | --- | --- |
| 0,67 | 6 | 4 |

Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию  муниципальной подпрограммы (п.15*).

| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз = Зф / Зп), коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 0,95 | 53,7 | 56,5 |

Эффективность использования бюджетных средств (п.16*).

ед. изм. коэффициент

| Эффективность использования бюджетных средств, (Эис = СР м /С суз) | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, (СР м); | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| --- | --- | --- |
| 0,7 | 0,67 | 0,95 |

Степень достижения целей и з решения задач подпрограмм (п.17*).

Муниципальная программа без подпрограмм.

Степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы (п.19*).

1.Степень достижения планового значения показателя

| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпф), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпп), |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (обучение) | 1 | 13 | 13 |
| Проведение своевременной аттестации муниципальных служащих (1 раз в 3 года), квалификационного экзамена | 0 | 82 | 0 |
| Степень соответствия нормативной правовой базы муниципального образования по вопросам муниципальной службы законодательству РФ и Челябинской области, в процентах от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы | 1 | 100 | 100 |
| Процент муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, в отношении которого осуществляется наставничество | 1 | 100 | 100 |
| Количество должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | 1 | 11 | 11 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | 0 | 30 | 0 |
| ИТОГО | 4 |  |  |

2.Степень реализации муниципальной программы:

| Степень реализации муниципальной программы СРмп=1мСДмппз/М | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| --- | --- | --- |
| 0,67 | 4 | 6 |

Эффективность реализации муниципальной программы (п.20*)

| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп =0,5*СРмп+0,5* Ссуз, | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэф. |
| --- | --- | --- |
| 0,82 высокая эффективность муниципальной программы | 0,67 | 0,95 |