Информация об оценке эффективности муниципальной

подпрограммы «Развитие образования в Варненском муниципальном районе Челябинской области»

за 2025 год

Данная муниципальная программа направлена на создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего  требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Варненского муниципального района.

Оценка степени реализации мероприятий (п.13*):

ед. изм. коэффициент

| Степень реализации мероприятий, СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме; (Мв) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 14 |

Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию  муниципальной подпрограммы (п.15*).

| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз = Зф / Зп), коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 0,98 | 947301,07 | 961965,21 |

Степень достижения целей и з решения задач подпрограмм (п.17*).

Муниципальная программа без подпрограмм.

Степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы (п.19*).

1.Степень достижения планового значения показателя

| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф), |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (в процентах) | 1 | 100% | 100% |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (в процентах) | 1 | 100% | 100% |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; | 1 | 30% | 30% |
| Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Варненском муниципальном районе (в процентах) | 1 | 12% | 12% |
| Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | 1 | 30% | 30% |
| Доля образовательных организаций, расположенных на территории Варненского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком | 1 | 81% | 81% |
| Увеличение охвата детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | 1 | 75% | 75% |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют внутренние системы оценки качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем количестве образовательных организаций | 1 | 100% | 100% |
| Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 1 | 45% | 45% |
| Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию | 1 | 100 | 100 |
| Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | 1 | 86% | 86% |
| Доля детей от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | 1 | 68% | 68% |
| Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся | 1 | 100% | 100% |
| Охват бесплатным питанием обучающихся из малообеспеченных семей | 1 | 100% | 100% |
| Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 1 | 100% | 100% |
| Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 | 37 ед. | 37 ед. |
| Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 1 | 11% | 11% |
| Доля сотрудников и педагогов общеобразовательной организации, в которой внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | 1 | 100% | 100% |
| Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию на обеспечение молочной продукцией обучающихся по программам начального общего образования | 1 | 100% | 100% |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 1 | 100 % | 100 % |
| Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в муниципальных образовательных организациях для занятий физической культурой и спортом | 1 | 100 | 100 |
| доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования 100 (процентов). | 1 | 100 | 100 |
| доля зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | 1 | 100 % | 100 % |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 | 0,075 тыс. ед. | 0,075 тыс. ед. |
| Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся | 1 | 50 ед | 50 ед |
| Доля обучающихся состоящих на учете по делам несовершеннолетних и защите их прав, принявших участие в профильных сменах | 1 | 100% | 100% |
| Выполнение плановых показателей по выплате заработной платы, расходов за коммунальные услуги | 1 | 100% | 100% |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 1 | 25% | 25% |
|  | 1 | 2050,07 | 2050,07 |

2.Степень реализации муниципальной программы:

| Степень реализации муниципальной программы СРмп=1мСДмппз/М | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28 | 28 |

Эффективность реализации муниципальной программы (п.20*)

| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп =0,5хСРмп+0,5х* С суз | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэф. |
| --- | --- | --- |
| 1,0 высокая эффективность муниципальной программы | 1 | 0,98 |

Значение п.№ * «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»