Оценка эффективности

муниципальной программы

«Повышение энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»

за 2025 год

Реализация программы позволит повысить энергетическую эффективность экономики Варненского муниципального района путем снижения объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в бюджетном секторе

Оценка степени реализации мероприятий (п.13*):

ед. изм. коэффициент

| Степень реализации мероприятий, СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме; (Мв) |
| --- | --- | --- |
| 0,6 | 5 | 3 |

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию  муниципальной программы (п.15*).

| степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз = Зф / Зп), коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 0,87 | 416,610 | 480,070 |

Эффективность использования бюджетных средств (п.16*).

ед. изм. коэффициент

| Эффективность использования бюджетных средств, (Эис = СР м /С суз) | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, (СР м); | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| --- | --- | --- |
| 0,69 | 0,6 | 0,87 |

Степень достижения целей и з решения задач подпрограмм (п.17*).

Муниципальная программа без подпрограмм.

Степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы (п.19*).

1.Степень достижения планового значения показателя

| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф), |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход тепловой энергии в государственных, муниципальных учреждениях | 0,65 | 0,138 | 0,09 |
| Удельный расход электрической энергии в государственных, муниципальных учреждениях | 0,67 | 107,37 | 71,84 |
|  | 1,32 |  |  |

2.Степень реализации муниципальной программы:

| Степень реализации муниципальной программы СРмп=1мСДмппз/М | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| --- | --- | --- |
| 0,66 | 1,32 | 2 |

Эффективность реализации муниципальной программы (п.20*)

| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп = 0,5хСРмп+0,5хСсуз, | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| --- | --- | --- |
| 0,8 высокая эффективность реализации | 0,66 | 0,87 |

Значение п.№ * «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»