Информация об оценке эффективности муниципальной

Программы «Развитие физической культуры и спорта в Варненском муниципальном районе Челябинской области»

за 2025 год

Данная муниципальная программа направлена на создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризацию массового и повышение конкурентоспособности Варненского спорта на областной и российской арене приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Оценка степени реализации мероприятий (п.13*):

ед. изм. коэффициент

| Степень реализации мероприятий, СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме; (Мв) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 6 |

Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию  муниципальной подпрограммы (п.15*).

| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз = Зф / Зп), коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 0,99 | 30929,43 | 31202,49 |

Степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы (п.19*).

1.Степень достижения планового значения показателя

| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф), |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | 1,1 | 57,3 | 62,15 |
| Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно(женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | 1,0 | 55,30 | 55,30 |
| Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | 1,0 | 32,50 | 32,50 |
| Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | 1,02 | 92,0 | 93,48 |
| Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | 1,0 | 54,24 | 54,26 |
| Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории | 1,0 | 56,00 | 56,01 |
|  | 6,12 |  |  |

2.Степень реализации муниципальной программы:

| Степень реализации муниципальной программы СРмп=1мСДмппз/М | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| --- | --- | --- |
| 1,02 | 6,12 | 6 |

Эффективность реализации муниципальной программы (п.20*)

| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп =0,5хСРмп+0,5х С суз, коэффициент | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1,0 высокая эффективность муниципальной программы | 1,02 | 0,99 |

Значение п.№ * «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»