Оценка эффективности муниципальной

программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Варненском муниципальном районе»

за 2025 год.

Данная муниципальная программа направлена на последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения на территории Варненского муниципального района от угроз природного и техногенного характера.

Оценка степени реализации мероприятий (п.13*):

ед. изм. коэффициент

| Степень реализации мероприятий, СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме; (Мв) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 |

Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию  муниципальной подпрограммы (п.15*).

| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз = Зф / Зп), коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 0,96 | 13845,83 | 14456,56 |

Степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы (п.19*).

1.Степень достижения планового значения показателя

| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпф), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпп), |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество ЧС - природного характера; - техногенного характера | 1 | 1 1 | 1 1 |
| Материальный ущерб: Лесные и ландшафтные пожары | 1 | 900 | 900 |
| Количество погибших от ЧС |  | 0 | 0 |
| Количество пострадавших от ЧС | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечения финансового и материального резерва | 1 | 100 | 100 |
| Экстренные оповещения населения | 1 | 100 | 100 |
| ИТОГО | 5,0 |  |  |

2.Степень реализации муниципальной программы:

| Степень реализации муниципальной программы СРмп=1мСДмппз/М | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| --- | --- | --- |
| 0,83 | 5 | 6 |

Эффективность реализации муниципальной программы (п.20*)

| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп =0,5хСРмп+0,5хСсуз, | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэф. |
| --- | --- | --- |
| 0,9 высокая эффективность муниципальной программы | 0,83 | 0,96 |

Значение п.№ * «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»