Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка населения Варненского муниципального района Челябинской области»

за 2025 год

Данная муниципальная программа  направлена на  осуществление в Варненском муниципальном районе единой социальной политики в соответствии с системой программных мероприятий в дополнение к мерам, обеспеченным действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области

Оценка степени реализации мероприятий (п.13*):

ед. изм. коэффициент

| Степень реализации мероприятий, СРм = Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме; (Мв) |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | 33 | 33 |

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию  муниципальной программы (п.15*).

| степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз = Зф / Зп), коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | 27215,0 | 27215,0 |

Степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы (п.19*).

1.Степень достижения планового значения показателя

| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф), |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе семей, имеющих право на меры социальной поддержки | 1,0 | 100 | 100 |
| Увеличение количества реабилитационных мероприятий с участием общественных организаций, чья деятельность направлена на работу с ветеранами | 1,0 | 27 | 27 |
| Доля семей, состоящих на профилактическом учете в органах социальной защиты населения Варненского района | 0,9 | 7 | 6 |
| Доля льготных категорий граждан от общего количества граждан состоящих на учете в органах социальной защиты, вовлеченных в социально-значимые районные мероприятия | 0,9 | 27 | 25 |
|  | 3,8 |  |  |

2.Степень реализации муниципальной программы:

| Степень реализации муниципальной программы СРмп=1мСДмппз/М | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| --- | --- | --- |
| 0,95 | 3,8 | 4 |

Эффективность реализации муниципальной программы (п.20*)

| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп =0,5хСРмп+0,5хС суз, коэффициент | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1,0 высокая эффективность муниципальной программы | 0,95 | 1,0 |

Значение п.№ * «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»