Оценка эффективности муниципальной

программы «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Варненского муниципального района Челябинской области»

за 2025 год

Данная муниципальная программа направлена на оформление технической и землеустроительной документации, оценка рыночной стоимости и регистрация прав на муниципальное имущество, эффективное управление имуществом, формирование муниципальной собственности района за счет приобретения объектов недвижимого имущества и обращения бесхозяйного и выморочного имущества в муниципальную собственность.

Оценка степени реализации мероприятий (п.13*):

ед. изм. коэффициент

| Степень реализации мероприятий, СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме; (Мв) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 4 |

Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию  муниципальной подпрограммы (п.15*).

| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз = Зф / Зп), коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 0,9 | 35060,94 | 39081,63 |

Степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы (п.19*).

1.Степень достижения планового значения показателя

| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпф), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпп), |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы от продажи муниципального имущества | 1 | 75,85 | 75,85 |
| Количество объектов, по которым проведены работы по оценке | 1 | 19 | 19 |
| Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом (передача в аренду объектов муниципального нежилого фонда) | 1 | 27,99 | 27,99 |
| - Доходы от управления и распоряжения земельными участками (передача в аренду земельных участков), | 1 | 9026,28 | 9026,28 |
| Доходы от продажи земельных участков | 1 | 2431,15 | 2431,15 |
| Количество приобретенных объектов (движимых и недвижимых), | 1 | 61 | 61 |
| ИТОГО | 6,0 |  |  |

2.Степень реализации муниципальной программы:

| Степень реализации муниципальной программы СРмп=1мСДмппз/М | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 6 |

Эффективность реализации муниципальной программы (п.20*)

| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп =СРмп*Эис, | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэф.. |
| --- | --- | --- |
| 0,95 высокая эффективность муниципальной программы | 1 | 0,9 |