Оценка эффективности

муниципальной программы

«Развитие информационного общества в  Варненском муниципальном районе»

2025 год

Данная муниципальная программа направлена на  развитие информационно-коммуникационных  технологий  в  экономическом  секторе   района.  Современное  состояние  и  перспективы  общественного,  экономического  и  социального  развития  района  требуют  оперативного  и  качественного  информационного  обеспечения  официальной  правовой  информацией  органов  местного  самоуправления  граждан,  юридических  лиц,  общественных  и  политических  объединений  и  организаций.

Оценка степени реализации мероприятий (п.13*):

ед. изм. коэффициент

| Степень реализации мероприятий, СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме; (Мв) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 12 |

Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию  муниципальной подпрограммы (п.15*).

| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз = Зф / Зп), коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | 766,32 | 783,36 |

Степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы (п.19*).

1.Степень достижения планового значения показателя

| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпф), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпп), |
| --- | --- | --- | --- |
| Активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и коммуникационных технологий за счёт подключения к общедоступным информационным системам | 1 | 90 | 90 |
| Повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципальных образований, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг – 100%; | 1 | 100 | 100 |
| Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения информационных ресурсов; | 1 | 100 | 100 |
| Предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению и организациям – 100%; | 1 | 100 | 100 |
| Доля организаций Варненского муниципального района, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на Интернет-сайтах, в соответствии со всеми требованиями федеральных и региональных нормативных правовых актов; | 1 | 70 | 90 |
| Среднее время доставки документа от одного органа исполнительной власти Челябинской области другому | 1 | До 5 мин | До 5 мин |
| Повышение сохранности культурных ценностей, доступности услуг в сфере культуры и архивного дела | 1 | 100 | 100 |
| ИТОГО | 1,0 | 540 | 560 |

2.Степень реализации муниципальной программы:

| Степень реализации муниципальной программы СРмп=1мСДмппз/М | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 7 |

Эффективность реализации муниципальной программы (п.20*)

| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп =СРмп*Эис, | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэф. |
| --- | --- | --- |
| 1,0 высокая эффективность муниципальной программы | 1 | 1 |

Значение п.№ * «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»