Оценка эффективности

муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан РФ в  Варненском муниципальном районе Челябинской области»

за 2025 год

Основной целью Программы является обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе Челябинской области. Для достижения поставленной цели определены основные задачи
Программы:

1)государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

2) комплексное решение проблем перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Оценка степени реализации мероприятий (п.13*):

ед. изм. коэффициент

| Степень реализации мероприятий, СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме; (Мв) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию  муниципальной программы (п.15*).

| степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз = Зф / Зп), коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 0,99 | 63294,88 | 63295,32 |

Эффективность использования бюджетных средств (п.16*).

ед. изм. коэффициент

| Эффективность использования бюджетных средств, (Эис = СР м /С суз) | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, (СР м); | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| --- | --- | --- |
| 1,01 | 1 | 0,99 |

Степень достижения целей и  решения задач подпрограмм (п.17*).

Муниципальная программа без подпрограмм.

Степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы (п.19*).

1.Степень достижения планового значения показателя

| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф), |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 1 | 1 | 1 |
| Увеличение объёмов строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, а также газораспределительных сетей (увеличение суммарной протяжённости построенных, реконструированных, отремонтированных инженерных сетей и газораспределительных сетей) | 1 | 2 | 2 |
| Динамика потерь в распределительных сетях водоснабжения от общего объёма потребления | 1 | 38,99 | 38,99 |
| Динамика потерь в распределительных сетях теплоснабжения от общего объёма потребления | 1 | 10,17 | 10,17 |
|  | 4 |  |  |

2.Степень реализации муниципальной программы:

| Степень реализации муниципальной программы СРмп=1мСДмппз/М | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 4 |

Эффективность реализации муниципальной программы (п.20*)

| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп = 0,5хСРмп+0,5хСсуз, коэффициент | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| --- | --- | --- |
| 0,99 высокая эффективность муниципальной программы | 1 | 0,99 |

Значение п.№ * «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»