Оценка эффективности

муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Варненском муниципальном районе Челябинской области»

за 2025 год

Данная муниципальная программа направлена на создание механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства в Варненском муниципальном районе.

Оценка степени реализации мероприятий (п.13*):

ед. изм. коэффициент

| Степень реализации мероприятий, СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме; (Мв) |
| --- | --- | --- |
| 0,6 | 5 | 3 |

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию  муниципальной программы (п.15*).

| степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз = Зф / Зп), коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |

Эффективность использования бюджетных средств (п.16*).

ед. изм. коэффициент

| Эффективность использования бюджетных средств, (Эис = СР м /С суз) | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, (СР м); | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |

Степень достижения целей и з решения задач подпрограмм (п.17*).

Муниципальная программа без подпрограмм.

Степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы (п.19*).

1.Степень достижения планового значения показателя

| Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп) | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф) |
| --- | --- | --- |
| 1,01 | 275,3 | 279,2 |
| 4,0 | 1 | 4 |
| 1,0 | 34 | 34 |
| 0,89 | 23,1 | 20,6 |
| 0 | 1 | 0 |

2.Степень реализации муниципальной программы:

| Степень реализации муниципальной программы СРмп=1мСДмппз/М | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6,9 | 5 |

Эффективность реализации муниципальной программы (п.20*)

| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп =0,5хСРмп+0,5х Ссуз | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | Степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета (Ссуз) |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 1 | 0 |

Финансирование программы в 2025 году не запланировано.

Согласно п.21 «Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ в Варненском муниципальном районе Челябинской области эффективность муниципальной программы равно 0,5, т.е. программа имеет среднюю степень эффективности.