Оценка эффективности

муниципальной программы

«Развитие сферы культуры Варненского муниципального района»

за 2025 год

Данная муниципальная программа направлена на создание  условий для сохранения и развития культурного потенциала жителей Варненского района.

Оценка степени реализации мероприятий (п.13*):

ед. изм. коэффициент

| Степень реализации мероприятий, СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме; (Мв) |
| --- | --- | --- |
| 0,78 | 18 | 14 |

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию  муниципальной программы (п.15*).

| степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз = Зф / Зп), коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 0,97 | 280119,67 | 287339,81 |

Эффективность использования бюджетных средств (п.16*).

ед. изм. коэффициент

| Эффективность использования бюджетных средств, (Эис = СР м /С суз) | степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета, (СР м); | степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета местного бюджета, (С суз) |
| --- | --- | --- |
| 0,80 | 0,78 | 0,97 |

Степень достижения целей и з решения задач подпрограмм (п.17*).

Муниципальная программа без подпрограмм.

Степень достижения целей и решения задач  муниципальной программы (п.19*).

1.Степень достижения планового значения показателя

| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф), |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество посетителей в год | 1,04 | 115495 | 119786 |
| Охват библиотечным обслуживанием | 1,0 | 63,5 | 63,5 |
| Книгообеспеченность на 1 жителя | 1,01 | 9,2 | 9,3 |
| Количество отремонтированных зданий |  | 0 | 0 |
| Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | 1,08 | 48953,61 | 52949,41 |
| Число зрителей на концертных программах в год | 2,70 | 160215 | 432385 |
| Доля охвата населения клубными формированиями | 1,05 | 14,7 | 15,5 |
| Количество клубных формирований | 1,15 | 189 | 217 |
| Количество проводимых мероприятий | 1,49 | 4772 | 7119 |
| Количество отремонтированных учреждений | 1 | 2 | 2 |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | 1,17 | 6 | 7 |
| Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | 1,08 | 48953,61 | 52949,41 |
| Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (нарастающим итогом) | 3,0 | 1 | 3 |
| Количество предметов музейного фонда (в т.ч. ОФ и НВФ) | 1,02 | 5220 | 5350 |
| Посещаемость в год всех мероприятий | 2,67 | 3230 | 8638 |
| Количество передвижных и стационарных выставок | 1,0 | 50 | 50 |
| Объём экспонируемых предметов от основного фонда | 1,0 | 55 | 55 |
| Количество проведённых мероприятий в год | 2,31 | 35 | 81 |
| Доведение индикатива средней заработной платы работникам культуры | 1,08 | 48953,61 | 52949,41 |
| Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим программам в области искусств | 0,93 | 623 | 581 |
| Количество мероприятий культурно-досугового, просветительского, образовательного и творческого характера | 1,10 | 128 | 141 |
| Количество участников и призёров зональных, областных, региональных и всероссийских конкурсов, олимпиад, фестивалей и выставок | 1,28 | 71 | 91 |
| Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку в соответствии с профстандартами | 1,2 | 10 | 12 |
| Доведение индикатива средней заработной платы педагогам | 1,04 | 51799,61 | 53823,57 |
|  | 31,4 |  |  |

2.Степень реализации муниципальной программы:

| Степень реализации муниципальной программы СРмп=1мСДмппз/М | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| --- | --- | --- |
| 1,31 | 31,4 | 24 |

Эффективность реализации муниципальной программы (п.20*)

| Эффективность реализации муниципальной программы ЭРмп =,0,5хСРмп+0,5хС суз, коэффициент | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1,0 высокая оценка эффективности муниципальной программы | 1,31 | 0,97 |

Значение п.№ * «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»