Сводный отчёт

оценки эффективности муниципальных программ Варненского муниципального района за 2025 год.

ед. изм. коэффициент

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Оценка степени: |  |  |  |  | Эффективность реализации муниципальной программы, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | реализации мероприятий | соответствия фактических затрат к запланированным затратам | использования средств местного бюджета | достижения целей и задач подпрограмм, входящих в МП | достижения целей и задач муниципальной программы |  |
| 1 | Развитие муниципальной службы в Варненском муниципальном районе Челябинской области | 0,67 | 0,95 | 1 |  | 0,81 | 0,81-высокая степень эффективности |
| 2 | Развитие образования в Варненском муниципальном районе Челябинской области | 1 | 0,98 | 1 |  | 1 | 1-высокая степень эффективности |
| 3 | Развитие дошкольного образования в Варненском муниципальном районе | 0,64 | 0,98 | 1 |  | 0,81 | 0,81-высокая степень эффективности |
| 4 | Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств в Варненском муниципальном районе Челябинской области | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1-высокая степень эффективности |
| 5 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области | 0,92 | 0,99 | 1 |  | 0,96 | 0,96 высокая степень эффективности |
| 6 | Управление муниципальными финансами Варненского муниципального района | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1-высокая степень эффективности |
| 7 | Формирование современной городской среды на территории Варненского муниципального района Челябинской области | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1-высокая степень эффективности |
| 8 | Повышение энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе | 0,6 | 0,87 | 1 |  | 0,73 | 0,73-высокая степень эффективности |
| 9 | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе Челябинской области | 1 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1,0 высокая степень эффективности |
| 10 | Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области | 0,96 | 1,0 | 1 |  | 0,98 | 0,98-высокая степень эффективности |
| 11 | Территориальное развитие Варненского муниципального района | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1-высокая степень эффективности |
| 12 | Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Варненском муниципальном районе | 1 | 0,9 | 1 |  | 0,95 | 0,95-высокая степень эффективности |
| 13 | Развитие физической культуры и спорта в Варненском муниципальном районе Челябинской области | 1 | 0,99 | 1 |  | 1 | 1-высокая степень эффективности |
| 14 | Молодёжь Варненского муниципального района Челябинской области | 1 | 0,95 | 1 |  | 0,98 | 0,98-высокая степень эффективности |
| 15 | Спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста и инвалидов Варненского муниципального района Челябинской области | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1-высокая степень эффективности |
| 16 | Профилактика преступлений и иных правонарушений в Варненском муниципальном районе | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1-высокая степень эффективности |
| 17 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Варненском муниципальном районе Челябинской области | 1 | 0,96 | 1 |  | 0,98 | 0,98-высокая степень эффективности |
| 18 | Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе Челябинской области | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1-высокая степень эффективности |
| 19 | Социальная поддержка населения Варненского муниципального района Челябинской области | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1-высокая степень эффективности |
| 20 | Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области | 1 | 0,94 | 1 |  | 0,97 | 0,97-высокая степень эффективности |
| 21 | Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Варненского муниципального района Челябинской области | 1 | 0,9 | 1 |  | 0,95 | 0,95-высокая степень эффективности |
| 22 | Реализация инициативных проектов на территории Варненского муниципального района | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1-высокая степень эффективности |
| 23 | О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) | 1 | 0,9 | 1 |  | 0,95 | 0,95-высокая степень эффективности |
| 24 | Развитие информационного общества в Варненском муниципальном районе | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1-высокая степень эффективности |
| 25 | Развитие сферы культуры в Варненском муниципальном районе | 0,78 | 0,97 | 1 |  | 0,88 | 0,88-высокая степень эффективности |
| 26 | Охрана окружающей среды Варненского муниципального района Челябинской области | 0,8 | 0,74 | 1 |  | 0,75 | 0,75-высокая степень эффективности |
| 27 | Чистая вода в Варненском муниципальном районе Челябинской области | 0,6 | 0 | 0 |  | 0 | Финансирование в 2025 не осуществлялось |
| 28 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Варненском муниципальном районе Челябинской области | 0,6 | 0 | 0 |  | 0 | Финансирование в 2025 не осуществлялось |
| 29 | Улучшение условий и охраны труда в Варненском муниципальном районе Челябинской области | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Финансирование в 2025 не осуществлялось |
| 30 | Противодействие терроризму и минимизация (ликвидация) последствий терроризма на территории Варненского муниципального района Челябинской области | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Финансирование в 2025 не осуществлялось |

Начальник отдела экономики

и проектной деятельности                                                                                                                                 Кабаева Е.А.