**Оценка эффективности муниципальной**

**программы «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района»**

**2024 год**

Данная муниципальная программа направлена на создание условий для эффективного функционирования системы, направленной на уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий, а также укрепление единства многонационального народа Российской Федерации.

**Оценка степени реализации мероприятий (п.13\*):**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации мероприятий,  СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме;  (Мв) |
| 1 | 24 | 23 |

**Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной подпрограммы (п.15\*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (**С суз = Зф / Зп),** коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| 0,9 | 518 | 578 |

**Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (п.19\*).**

**1.Степень достижения планового значения показателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпф), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпп), |
| Количество мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | 1 | 7 | 7 |
| Количество мероприятий, направленных на формирование механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости и их участников | 1 | 35 | 243 |
| Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе и их участников | 1 | 28 | 37 |
| Количество публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду толерантности | 1 | 17 | 104 |
| Количество мероприятий, направленных на содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе, и их участников | 1 | 20 | 229 |
| Осуществление мониторинга деятельности средств массовой информации, общественных организаций и объединений, в том числе в компьютерных сетях, в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности организаций экстремистской направленности | 1 | 6 | 10 |
| Количество участников мероприятий, проводимых в рамках социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | 1 | 25 | 2108 |
| ИТОГО | 1 | 138 | 2876 |

**2.Степень реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации муниципальной программы СРмп= | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| 1 | 1 | 2876 |

**Эффективность реализации муниципальной программы (п.20\*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы  ЭРмп =СРмп\*Эис, | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэф. |
| 1,0 высокая эффективность муниципальной программы | 1 | 1 |

Значение п.№ \* «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»