**Оценка эффективности муниципальной**

**программы «Развитие муниципальной службы в Варненском муниципальном районе Челябинской области»**

**2024 год**

Данная муниципальная программа направлена на создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы в Варненском муниципальном районе Челябинской области».

**Оценка степени реализации мероприятий (п.13\*):**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации мероприятий,  СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме;  (Мв) |
| 1 | 5 | 5 |

**Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной подпрограммы (п.15\*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (**С суз = Зф / Зп),** коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| 1,0 | 202,03 | 202,03 |

**Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (п.19\*).**

**1.Степень достижения планового значения показателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп) | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпф), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпп), |
| Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (обучение) | 1 | 12 | 12 |
| Проведение своевременной аттестации муниципальных служащих (1 раз в 3 года), квалификационного экзамена | 1 | 0 | 0 |
| Степень соответствия нормативной правовой базы муниципального образования по вопросам муниципальной службы законодательству РФ и Челябинской области, в процентах от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы | 1 | 100 | 100 |
| Количество должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | 1 | 11 | 11 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | 0 | 32 | 32 |
| ИТОГО | 1,0 | 155 | 155 |

**2.Степень реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации муниципальной программы СРмп= | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| 1 | 1 | 5 |

**Эффективность реализации муниципальной программы (п.20\*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы  ЭРмп =СРмп\*Эис, | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэф. |
| 1,0 высокая эффективность муниципальной программы | 1 | 1 |