**Оценка эффективности муниципальной**

**программы «Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств в Варненском муниципальном районе»**

**за 2024 год**

Данная муниципальная программа направлена на создание условий (организационных, информационных, правовых, педагогических, психологических, медицинских и экономических) для эффективного функционирования системы противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психически активных веществ (далее ПАВ), а также формирование потребности у широких слоев населения в здоровом образе жизни.

**Оценка степени реализации мероприятий (п.13\*):**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации мероприятий,  СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме;  (Мв) |
| 1 | 13 | 13 |

**Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной подпрограммы (п.15\*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (**С суз = Зф / Зп),** коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| 1,0 | 14,75 | 14,75 |

**Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (п.19\*).**

**1.Степень достижения планового значения показателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф), |
| Доля охвата информационным обеспечением населения района о профилактической деятельности по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психически активных веществ (далее ПАВ), токсикомании, алкоголя, ВИЧ/СПИД | 1 | 87 | 87 |
| Доля охвата профилактическими мероприятиями жителей района, в т.ч. несовершеннолетних и молодежи ( УО, УК, КДН и ЗП, ПДН, ГБУЗ) | 1 | 76 | 80 |
| Доля охвата населения района, в том числе несовершеннолетних и молодежи, социологическим опросом по отношению к наркотикам ( УО, УК, КДН и ЗП, ПДН, ГБУЗ) | 1 | 5 | 5 |
| Снижение количества наркотических заболеваний, ВИЧ | 1,57 | 0 | 0 |
| Увеличение количества человек, прошедших лечение и реабилитацию больных наркоманией, алкоголем | 1 | 0/19 | 0/19 |
| Увеличение количества потребителей инъекционных наркотиков, обследованных на ВИЧ (ГБУЗ) | 1 | 0 | 0 |
| Доля охвата населения района экспресс-тестированием на ВИЧ (ГБУЗ) | 1,7 | 1 | 1 |
| Снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психически активных веществ ( ОМВД) | 4,2 | 4 | 4 |
| Доля выявления и уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений ( ОМВД, главы поселений) | 1 | 100 | 100 |
|  | 1,0 | 292 | 296 |

**2.Степень реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации муниципальной программы СРмп= | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| 1,0 | 1,0 | 296 |

**Эффективность реализации муниципальной программы (п.20\*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы  ЭРмп =СРмп\*(С суз), коэффициент | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэффициент |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Значение п.№ \* «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»