**Оценка эффективности муниципальной**

**программы «Спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста и инвалидов Варненского муниципального района Челябинской области годы»**

**за 2024 год**

Данная муниципальная программа направлена на укрепление физического и психического здоровья, развитие личности граждан пожилого возраста и инвалидов в общество с помощью создания спортивно – оздоровительной среды в Варненском муниципальном районе в соответствии с системой программных мероприятий в дополнение к мерам, обеспеченным действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области, а также формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами.

**Оценка степени реализации мероприятий (п.13\*):**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации мероприятий,  СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме;  (Мв) |
| 1 | 18 | 18 |

**Степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной подпрограммы (п.15\*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (**С суз = Зф / Зп),** коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| 1,0 | 131,6 | 131,6 |

**Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (п.19\*).**

**1.Степень достижения планового значения показателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф), |
| Увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями, от общего количества граждан, обслуженных в муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Варненского муниципального района» | 1 | 9 | 9 |
| Увеличение количества проведенных реабилитационных мероприятий | 1 | 9 | 9 |
| Количество граждан из числа инвалидов, детей-инвалидов и граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и абилитационных услуг от общей численности опрошенных граждан вышеуказанных категорий | 1 | 100% | 100% |
| Количество инвалидов (в т.ч. родителей детей-инвалидов) положительно оценивающих систему информирования граждан о предоставлении реабилитационных услуг нуждающимся гражданам от общей численности, опрошенных граждан вышеуказанных категорий | 1 | 100% | 100% |
|  | 1,0 | 218 | 218 |

**2.Степень реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации муниципальной программы СРмп= | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| 1 | 1 | 216 |

**Эффективность реализации муниципальной программы (п.20\*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы  ЭРмп =СРмп\*(С суз), коэффициент | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэффициент |
| 1,0 высокая эффективность муниципальной программы | 1 | 1 |

Значение п.№ \* «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»