АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.02.2026г. № 57 с.Варна

Об утверждении положения «Об организации проектной деятельности в администрации Варненского муниципального округа Челябинской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017г. № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013г. № 148-П» администрация Варненского муниципального округа Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Положение об организации проектной деятельности в администрации Варненского муниципального округа (Приложение к настоящему постановлению).

- Назначить ответственным за организацию проектной деятельности в администрации Варненского муниципального округа заместителя главы Варненского муниципального округа по экономическим и имущественным вопросам.

- Постановление администрации Варненского муниципального района Челябинской области от 31.08.2022г. № 517 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Варненском муниципальном районе» считать утратившим силу.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на интернет-сайте администрации Варненского муниципального округа.

Глава Варненского

муниципального округа

Челябинской области                                                                             Е.А.Парфенов

Утверждено

постановлением администрации

Варненского муниципального округа

от 03.02.2026г. № 57

Положение

об организации проектной деятельности

в администрации Варненского муниципального округа Челябинской области

- Общие положения

- Настоящее Положение об организации проектной деятельности в администрации Варненского муниципального округа Челябинской области (далее - Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов в администрации Варненского муниципального округа.

- Особенности организации участия администрации Варненского муниципального округа в реализации региональных проектов установлены настоящим Положением, порядком организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов, являющимся приложением № 7 к Единым методическим рекомендациям по проектной деятельности (далее по тексту - приложение № 7 к Единым методическим рекомендациям), а также методическими рекомендациями Регионального проектного офиса Челябинской области.

- Термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», и в Положении о проектной деятельности в Челябинской области, утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017 г. № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П».

Для целей настоящего Положения используется следующее понятие:

муниципальный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений, реализация которых находится в рамках компетенции структурных подразделений аппарата и (или) отраслевых (функциональных) органов администрации Варненского муниципального округа.

- Проектная деятельность администрации Варненского муниципального округа осуществляется в двух направлениях:

участие администрации Варненского муниципального округа в реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Челябинской области (далее - муниципальные проекты в рамках региональных проектов);

участие администрации Варненского муниципального округа в реализации муниципальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) муниципальных программ, не относящихся к целям и (или) показателям и (или) мероприятиям (результатам) региональных проектов Челябинской области (далее - муниципальные проекты в рамках муниципальных программ).

- В целях осуществления проектной деятельности в администрации Варненского муниципального округа формируются:

Муниципальный проектный офис;

Муниципальный проектный комитет.

- Функции органов управления проектной деятельностью определяются и реализуются в соответствии с действующим законодательством, правовыми актами администрации Варненского муниципального округа, а также настоящим Положением.

- Инициирование муниципального проекта

- Инициирование муниципального проекта в рамках муниципальных программ может осуществляться администрацией Варненского муниципального округа по собственной инициативе (в том числе по предложению общественных организаций, научных и иных организаций), а также в соответствии с поручениями и (или) решениями главы Варненского муниципального округа.

Основанием для инициирования муниципального проекта в рамках муниципальной программы является его вклад в достижение целей и (или) показателей, и (или) мероприятий (результатов) муниципальных программ, не относящихся к показателям и мероприятиям (результатам) региональных проектов Челябинской области.

Основанием инициирования муниципального проекта в рамках регионального проекта является его вклад в достижение целей и (или) показателей, и (или) мероприятий (результатов) регионального проекта Челябинской области.

- При инициировании муниципального проекта в рамках муниципальной программы инициатором подготавливается обоснование его инициирования.

При наличии поручения и (или) решения Главы Варненского муниципального округа о подготовке проекта муниципального проекта в рамках муниципальной программы, а также при инициировании муниципального проекта в рамках регионального проекта разработка и одобрение обоснования инициирования не требуются.

- Обоснование инициирования включает в себя наименование муниципального проекта в рамках муниципальной программы, показатели и результаты, которые планируется достичь по итогам его реализации, краткое описание механизмов его реализации, информацию о бюджете, предполагаемых участниках, сроках реализации и иные сведения.

- Обоснования инициирования направляются инициатором в адрес Муниципального проектного офиса.

- Муниципальный проектный офис регистрирует поступившее обоснование инициирования и направляет его в Муниципальный проектный комитет для рассмотрения не позднее 3  трех рабочих дней с момента получения.

- Муниципальный проектный комитет рассматривает обоснование инициирования и принимает одно из следующих решений:

о целесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования;

о необходимости доработки обоснования инициирования;

о нецелесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования.

- В случае принятия решения о целесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования, начинается этап подготовки паспорта муниципального проекта в рамках муниципальных программ.

- При принятии решения о необходимости доработки обоснования инициирования Муниципальный проектный офис в течение 3 трех рабочих дней с момента принятия решения сообщает о принятом решении инициатору. Инициатор дорабатывает обоснование инициирования и направляет его повторно в течение 10 десяти рабочих дней.

- В случае принятия решения о нецелесообразности реализации идеи, изложенной в обосновании инициирования, Муниципальный проектный офис в течение 3 трех  дней с момента принятия решения направляет инициатору уведомление с обоснованием отказа.

- Подготовка муниципального проекта

- Разработка проекта паспорта муниципального проекта в рамках муниципальных программ, муниципального проекта в рамках регионального проекта (далее при совместном упоминании - муниципальные проекты) осуществляется предполагаемым руководителем соответствующего проекта по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

- Предполагаемый руководитель муниципального проекта обеспечивает согласование и утверждение проекта паспорта муниципального проекта.

- Муниципальные проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих муниципальных программ администрации Варненского муниципального округа, к сфере реализации которых они относятся.

- Разработка проекта паспорта муниципального проекта в рамках регионального проекта осуществляется на основе паспорта соответствующего регионального проекта, а также заключенного между руководителем регионального проекта и Главой Варненского муниципального округа соглашения о достижении на территории Варненского муниципального округа показателей регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения Варненского муниципального округа. Показатели, мероприятия (результаты) региональных проектов, доведенные до администрации Варненского муниципального округа указанным соглашением, подлежат к включению в проектную часть соответствующих муниципальных программ Варненского муниципального округа и паспорт муниципального проекта в рамках регионального проекта.

- Не допускается дублирование задач, показателей, мероприятий (результатов) муниципальных проектов между собой с задачами, показателями, мероприятиями (результатами) иных муниципальных проектов, муниципальных программ Варненского муниципального округа.

- В случае реализации муниципального проекта в рамках двух и более муниципальных программ каждый показатель, мероприятие (результат) увязывается только с одной соответствующей муниципальной программой.

- Предполагаемый руководитель муниципального проекта обеспечивает согласование проекта паспорта муниципального проекта в следующем порядке с:

заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;

финансовым органом для муниципальных проектов (мероприятий (результатов) муниципальных проектов), предполагающих финансовое обеспечение;

Муниципальным проектным офисом.

- При наличии отрицательного заключения финансового органа или Муниципального проектного офиса руководитель муниципального проекта осуществляет доработку проекта паспорта муниципального проекта в течение 10 рабочих  дней и обеспечивает его повторное рассмотрение и согласование.

- Согласованный паспорт муниципального проекта вносится на рассмотрение Муниципального проектного комитета.

Муниципальный проектный комитет рассматривает паспорт муниципального проекта на заседании и принимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта муниципального проекта;

о направлении проекта паспорта муниципального проекта предполагаемому руководителю муниципального проекта на доработку.

Паспорт муниципального проекта дорабатывается в течение 10 рабочих дней, и направляется на повторное рассмотрение Муниципального проектного комитета.

- В случае принятия решения об утверждении паспорта муниципального проекта Муниципальный проектный комитет назначает куратора и руководителя муниципального проекта.

- Утвержденный Муниципальным проектным комитетом паспорт муниципального проекта включается в муниципальную программу Варненского муниципального округа, к сфере реализации которой он относится.

- Реализация муниципального проекта

- Реализация муниципального проекта осуществляется участниками муниципального проекта в соответствии с планом мероприятий, предусмотренным паспортом такого проекта.

- Началом реализации муниципального проекта является дата утверждения паспорта муниципального проекта.

- Мониторинг реализации муниципального проекта

- В процессе реализации муниципального проекта осуществляется его мониторинг.

- Мониторинг реализации муниципальных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических значений параметров муниципальных проектов, расчету отклонения фактических значений параметров муниципальных проектов от их плановых значений, определенных в паспортах соответствующих проектов.

- Мониторинг реализации муниципальных проектов осуществляется Муниципальным проектным офисом в соответствии с правовыми актами администрации Варненского муниципального округа, с учетом положений методических рекомендаций Регионального проектного офиса по мониторингу региональных и (или) ведомственных проектов Челябинской области.

Муниципальный проектный офис на постоянной основе осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации муниципальных проектов.

- Мониторинг муниципального проекта проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта соответствующего муниципального проекта и завершается в день принятия решения о его завершении.

- В ходе мониторинга реализации муниципального проекта ответственными исполнителями формируются отчеты о ходе их реализации за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом: информация о реализации муниципальных проектов, отчет о ходе их реализации.

Отчетность формируется за отчетный период (по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно): месяц, квартал и год.

Отчетность по итогам IV квартала включается в отчетность за год и не формируется в качестве отдельного отчета.

При завершении муниципального проекта подготавливается отчет о завершении его реализации. При формировании отчета о завершении реализации муниципального проекта отчетность за последний отчетный период включается в отчет о завершении реализации муниципального проекта и не формируется в качестве отдельного отчета.

- Подготовка, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципального проекта, а также принятие решений по итогам их рассмотрения осуществляются в порядке, предусмотренном правовыми актами администрации Варненского муниципального округа, с учетом положений методических рекомендаций Регионального проектного офиса по мониторингу региональных и (или) ведомственных проектов Челябинской области.

- В отчетность включаются достоверная информация о реализации соответствующих муниципальных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей, реализации мероприятий (результатов) в разрезе задач, с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов), контрольных точек, информация об исполнении бюджетов соответствующих проектов, о рисках реализации муниципальных проектов и мерах реагирования, направленных на их устранение (минимизацию), а также иные сведения.

- Управление рисками при реализации муниципальных проектов

- Управление рисками реализации муниципальных проектов осуществляется в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми администрацией Варненского муниципального округа правовыми актами по вопросам управления рисками реализации муниципальных проектов.

- Управление рисками реализации муниципальных проектов осуществляется руководителями соответствующих проектов совместно с участниками проектной деятельности.

Процесс управления рисками муниципального проекта включает в себя:

- идентификацию рисков;

- анализ идентифицированных рисков;

- выбор стратегии реагирования на риск с разработкой плана по предотвращению возникновения риска и (или) реагирования на последствия риска - «дорожная карта» (далее - план предотвращения или план реагирования на последствия рисков);

- реализация мер реагирования на риски с целью их устранения (минимизации).

- Идентификация рисков муниципальных проектов проводится участниками проектной деятельности с участием представителей Муниципального проектного офиса на совещаниях, организованных Главой Варненского муниципального округа.

Результатом процесса идентификации рисков муниципального проекта является определение основных рисковых событий, причин и последствий их наступления.

Риск муниципального проекта должен быть четко сформулирован для недвусмысленного понимания всеми участниками муниципального проекта.

- Внесение изменений в муниципальный проект

- В ходе реализации муниципального проекта в паспорт муниципального проекта могут вноситься изменения.

Внесение изменений в паспорт муниципального проекта осуществляется посредством подготовки, согласования и утверждения запроса на изменение паспорта муниципального проекта, в порядке, предусмотренном правовыми актами администрации Варненского муниципального округа, с учетом положений методических рекомендаций Регионального проектного офиса по внесению изменений в региональные и (или) ведомственные проекты Челябинской области.

При подготовке запросов на изменение паспорта муниципального проекта указывается обоснование необходимости внесения изменений в паспорт муниципального проекта, анализируются влияние предлагаемых изменений на иные положения и параметры муниципального проекта, а также влияние предлагаемых изменений на реализацию соответствующего регионального проекта и иных муниципальных проектов.

- Технические изменения (изменения, не затрагивающие ключевые параметры муниципального проекта) оформляются и утверждаются руководителем муниципального проекта.

Изменения, затрагивающие ключевые параметры муниципального проекта (цель, задачи, показатели, мероприятия (результаты), сроки, бюджет муниципального проекта) проходят процедуру согласования с:

заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;

финансовым органом (в случае внесения изменений в бюджет муниципального проекта);

Муниципальным проектным офисом.

Согласованные изменения направляются в Муниципальный проектный комитет для их утверждения.

- Актуализация муниципального проекта

- Муниципальные проекты подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год и плановый период.

- Ежегодная актуализация и планирование муниципальных проектов на очередной финансовый год и плановый период осуществляются в порядке, указанном в разделе VII настоящего Положения.

- Завершение реализации муниципального проекта

- Завершение муниципального проекта осуществляется:

планово - по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач муниципального проекта;

досрочно - при принятии соответствующего решения Муниципальным проектным комитетом.

- При завершении муниципального проекта руководителем муниципального проекта подготавливается итоговый отчет о реализации муниципального проекта.

- Плановое завершение реализации муниципального проекта осуществляется по итогам выполнения задач муниципального проекта, достижения его показателей.

- Досрочное завершение реализации муниципального проекта в рамках регионального проекта осуществляется при досрочном завершении соответствующего регионального проекта.

Досрочное завершение реализации муниципального проекта в рамках муниципальных программ осуществляется при принятии соответствующего решения Главой Варненского муниципального округа.

- Подготовка итогового отчета по муниципальному проекту (далее - итоговый отчет) осуществляется с учетом следующих особенностей:

отражения информации о ходе реализации муниципального проекта за весь период его реализации нарастающим итогом;

отражения в качестве плановых значений параметров муниципального проекта значений параметров на последний год реализации соответствующего проекта;

указания наименований муниципальных проектов (при наличии - действующих или инициируемых), в которые включаются (переносятся) показатели и мероприятия (результаты) (без изменения их значений, характеристик и финансового обеспечения результатов) муниципального проекта, в отношении которого принято решение о досрочном завершении.

- Руководитель муниципального проекта осуществляет сбор и анализ материалов и документов, подтверждающих завершение муниципального проекта и получение результатов, обосновывающих достижение его цели, и формирует итоговый отчет.

- Руководитель муниципального проекта направляет итоговый отчет на согласование с:

заинтересованными органами и организациями, являющимися потенциальными исполнителями или соисполнителями мероприятий (результатов) муниципального проекта;

финансовым органом;

Муниципальным проектным офисом.

- Согласованный итоговый отчет направляется в Муниципальный проектный комитет для рассмотрения на заседании с целью принятия одного из следующих решений:

об утверждении отчета о завершении реализации муниципального проекта;

о необходимости доработки отчета о завершении реализации муниципального проекта с указанием срока его доработки.

П А С П О Р Т32

муниципального проекта

(наименование муниципального проекта)33

- Основные положения

Приложение № 1

к Положению об организации проектной деятельности в

администрации Варненского  муниципального округа

| Краткое наименование муниципального проекта |  |  | Срок реализации проекта34 | (дата начала) | (дата окончания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | (ФИО) |  | (должность) |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | (ФИО) |  | (должность) |  |  |
| Администратор муниципального проекта | (ФИО) |  | (должность) |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Челябинской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Варненского муниципального округа (далее - муниципальные программы) | 1. | Муниципальная программа | (наименование) |  |  |
|  | 1.N. | Государственная программа (комплексная программа) Челябинской области | (наименование) |  |  |

32 Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации муниципальных программ  или с момента начала реализации новой муниципальной программы

33 Наименование муниципальной программы указывается в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ (далее – перечень муниципальных программ).

34 Указывается в соответствии со сроками, утвержденными перечнем муниципальных проектов.

- Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта35 | Уровень показателя36 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение37 |  | Период, год |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных)6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | (наименование общественно значимого результата (далее – ОЗР)38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) | «РП», «МП в рамках РП» «МП вне РП» |  |  |  |  |  |  |  | Возрастающий / убывающий | Да/Нет | Да/Нет |  |
| 2 | (Наименование задачи, не являющейся ОЗР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | (наименование показателя) | «РП», «МП в рамках РП» «МП вне РП» |  |  |  |  |  |  |  | Возрастающий / убывающий | Да/Нет | Да/Нет |  |

35 Приводятся показатели уровня муниципального проекта.

36 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципального проекта. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации муниципального проекта.

37 В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципального проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

38 Здесь и далее только для региональных проектов, относящихся к реализации национальных проектов

  - Прокси-показатели муниципального проекта в … (текущем) году

| № п/п | Наименование прокси-показателя39 | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси- показателя40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N41 | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Прокси-показатель муниципального проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Прокси-показатель муниципального проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- План достижения показателей муниципального проекта в (указывается год) году42

| № п/п | Показатели муниципального проекта |  | Уровень показателя43 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | д декабрь д |  |
| 1. |  | (наименование ОЗР)44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  | (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39 Приводятся показатели уровня муниципального проекта.

40 Указывается ответственный за достижение показателя.

41 Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации муниципальной программы с учетом настоящего Порядка или год начала реализации муниципальной программы (для новых программ).

42 Заполняется с учетом установленной периодичности в таблице 2.

43 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте муниципального проекта. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации муниципального проекта.

44 Здесь и далее только для муниципальных проектов, относящихся к реализации национальных проектов (ОЗР-общественно значимые результаты)

- Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение45 |  | Период, год |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N41 | N+1 | … | N+n |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (наименование ОЗР)44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение ОЗР) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | (указываются при необходимости мероприятия (результаты) из иных структурных элементов муниципальных программ, необходимые для достижения ОЗР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| N. | (наименование задачи, не являющейся ОЗР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | (указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение задачи) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | (указываются при необходимости мероприятия (результаты) из иных структурных элементов муниципальных программ, необходимые для достижения задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

45 Указывается значение мероприятия за предыдущий год

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования31 | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1. | (указывается наименование ОЗР44 или задачи, не являющейся ОЗР) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указывается наименование мероприятия (результата), всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |

- План исполнения бюджета района в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в (указывается год) году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | (указывается наименование ОЗР)44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "…" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | (указывается наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "…" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Дополнительная информация

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения