**ПРОЕКТ**

Муниципальная программа

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Варненского муниципального района

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования в Варненском муниципальном округе Челябинской области»**

«Раздел I. Стратегические приоритеты муниципальной программы «Развитие образования в Варненском муниципальном округе Челябинской области»

1. Оценка текущего состояния в области образования

на территории Варненского муниципального округа.

**Анализ текущего состояния, основные показатели, а также прогноз:**

**Демографические характеристики (в том числе прогноз)**

В системе начального общего, основного общего, среднего общего образования Варненского муниципального округа в течение последних трех лет наблюдается тенденция ежегодного снижения количества обучающихся в общеобразовательных организациях. В 2022-2023 году число обучающихся составило 3114 человек, в 2023-2024 учебном году – 3066, а в 2024-2025 учебном году количество снизилось до 2959 человек. Происходит резкий отток населения из сельской местности в городскую и количество первоклассников в 2024 году на 49 человек меньше чем в 2022 году.

Все школьники (100%) общеобразовательных организаций района обучаются в первую смену.

В 2023-2024 учебном году в общеобразовательных организациях района по адаптированным основным общеобразовательным программам обучалось 317 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе 36 детей-инвалидов, в 2024-2025 учебном году в школах обучается 281 ребенок с ОВЗ, в том числе 41 ребенок-инвалид. Снижения количества детей с ОВЗ не происходит по отношению к численности обучающихся, сохраняется на уровне 10%. Данная категория детей нуждается в создании специальных условий получения образования.

Несмотря на снижение на данный момент контингента обучающихся в общеобразовательных организациях района в школах создаются условия для равных возможностей для каждого обучающегося независимо от места проживания и территориальной отдаленности школы. Планируется проведение капитальных ремонтов школ за счет средств федерального бюджета и их оснащение современными средствами обучения и воспитания, в том числе для обучающихся с ОВЗ.

**Анализ кадровой ситуации**

В системе начального общего, основного общего, среднего общего образования в Варненском муниципальном округе работают 290 педагогических работников, в том числе 250 учителей. В 2024 году в каждую школу ввели ставки педагога-психолога и с 1 сентября на эти ставки приняты специалисты. На данный момент проблема состоит в том, что всего один учитель-логопед работает в системе общего образования (МОУ СОШ № 1 с. Варны), три социальных педагога. Большую помощь (психолого-педагогическую, консультативную, практическую) в работе с детьми с ОВЗ в районе оказывает МОУ «ЦППМС» Варненского муниципального районе, действующий как юридическое лицо и оснащенный профильными специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог).

Вакантными в 2024 году являются 9 должностей педагогических работников, учителей. За последние 3 года число вакансий удалось снизить.

Хорошую поддержку по оснащению школ педагогическими кадрами мы получаем за счет программы Земский учитель. Ежегодно в наши школы приходят педагоги, приезжают из других городских округов, заключая с нами договор на пять лет:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | 2 | 1 | 1 |

Ежегодно в наши образовательные организации приходят молодые педагоги, после завершения обучения в педагогических колледжах и университетах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |

Настоящая укомплектованность кадрами позволяет реализовывать общеобразовательные программы в полном объеме, но достигается это за счет высокой нагрузки учителей (в среднем 27 – 30 учебных часов в неделю, это 1,6-1,7 ставки).

С 2021 года школы нашего района (МОУ СОШ № 1 с. Варны с 2021 года, МОУ «Гимназия им. Карла Орфа» с 2022 года) принимают участие в проекте по созданию и развитию профильных психолого-педагогических классов, ориентированного на реализацию механизмов эффективной профессиональной ориентации старшеклассников в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций с ФГБОУ «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет».

В данных общеобразовательных организациях организовано летнее трудоустройство обучающихся психолого-педагогических классов в рамках проведения летней оздоровительной кампании, в должности «Вожатый». Таким образом ребята проходят настоящие профессиональные пробы с мотивацией на дальнейшее поступление в педагогический университет и дальнейшее трудоустройство в образовательную организацию.

Перед нами стоит задача по привлечению молодых педагогов в общеобразовательные организации района с учетом потребности общеобразовательных организаций, привлечение специалистов (учителей логопедов, учителей-дефектологов). Восполняя выявленный дефицит отрабатывать и за счет «адресной» профессиональной переподготовки работающих кадров по педагогическим специальностям на базе ГБУ ДПО «ЧИРО».

В Варненском муниципальном округе проводится системная работа по выявлению потребности в повышении профессионального уровня педагогических работников и направление на курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам. Ежегодно, не менее 30% руководящих и педагогических работников повышают квалификацию по программам повышения квалификации.

В то же время, задача достижения национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социальной ответственной личности» по созданию к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей требует непрерывного профессионального развития педагогов (прежде всего в форме повышения квалификации) по приоритетным направлениям:

федеральным (по вопросам оказания первой помощи; повышения квалификации для учителей физики, химии, биологии, математики, информатики на базе центров «Кванториум», «IT-куб», технопарков; по профилактике эмоционального выгорания),

региональным, направленными на ликвидацию выявленных профессиональных дефицитов (по актуализированным профессиональным и образовательным стандартам, по реализации государственных проектов в сфере образования, по вопросам воспитания, преподавания новых предметов, по повышению квалификации советников директоров по воспитанию, по обновлению деятельности руководителей школ при реализации приоритетных направлений укрепления суверенной системы образования). Данные направления закреплены в системе мероприятий и определены через индикативы в содержательном разделе Программы развития образования.

Методическую поддержку образовательным учреждениям оказывает отдел общего и коррекционного образования Управления образования и информационно-методический отдел МКУ «ЦОДОО» с. Варны – муниципальная методическая служба (ММС). Деятельность ММС района направлена на модернизацию, повышение качества оказываемых услуг методической службой педагогическому сообществу и в целом образовательным организациям.

Стабилизации кадровой ситуации общеобразовательных образовательных организаций способствуют внедряемые в Варненском муниципальном округе Челябинской области меры, обеспечивающие единые подходы к оплате труда педагогических работников. Программой предусмотрены региональные доплаты к заработной плате педагогических работников и управленческих кадров общеобразовательных организаций за реализацию региональных инновационных проектов (по результатам конкурсного отбора общеобразовательных организаций – региональных инновационных площадок).

**Доступность общеобразовательных организаций, в том числе транспортная**

В течение трех лет количество обучающихся общеобразовательных организаций на подвозе уменьшается: в 2024 году - 373 человека, 2023 году – 448, 2022 году – 514 обучающихся. Подвоз в 11 школ из сельских поселений, в которых отсутствует общеобразовательные организации или нет 10 и 11 классов, осуществляют 19 автобусов из 28 населенных пунктов, что обеспечивает 100% транспортную доступность школьного образования.

Доступность общеобразовательных организаций характеризуется также созданием универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации на территории района Перечня мероприятий «Дорожной карты» Варненского муниципального округа, реализуемой для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в течение 2021-2025гг.

Создание условий доступности предусмотрено и за счет капитальных ремонтов зданий общеобразовательных организаций.

**Характеристика сети общеобразовательных организаций на территории района**

По состоянию на 1 сентября 2024 года в системе общего образования функционируют 15 общеобразовательных организаций – юридических лиц. В январе 2024 года была закрыта общеобразовательная организация начального общего образования МОУ «НОШ» п. Дружный в связи с низким контингентом обучающихся (2 обучающихся).

Всего в школах на 1 сентября 2024 года обучается 2959 детей, из них 237 с ограниченными возможностями здоровья. Так как на территории района отсутствуют специальные коррекционные школы, все обучающиеся с ОВЗ обучаются в общеобразовательных организациях в условиях инклюзии.

Для создания необходимых условий, обеспечивающих качественное образование детей с нарушениями развития в районе, функционирует центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (МОУ «ЦППМС» Варненского муниципального района).

Программой запланирован капитальный ремонт 6 зданий общеобразовательных организаций за счет средств федерального и муниципального бюджетов в 2025, 2027, 2028, 2029 и 2030 годах.

В качестве встречных обязательств во всех новых школах запланировано за счет регионального бюджета обновление столового оборудования и оборудования пищеблоков, оснащение средствами обучения и воспитания, ремонт спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений.

**Анализ материально-технического состояния общеобразовательных организаций**

С 2022 года проводятся капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций в рамках проекта модернизации школьных систем образования: 2022 год – МОУ «Гимназия имени Карла Орфа» с. Варны и МОУ «СОШ им. Заика Л.Т.» п. Красный Октябрь, 2024 год - МОУ «СОШ» с. Николаевка. До 2030 года в перспективном планировании капитальному ремонту подлежат ещё 6 школ (2025 – МОУ СОШ № 1. С. Варны, МОУ СОШ с. Катенино, 2027 год – МОУ СОШ с. Толсты, 2028 год – МОУ «СОШ» с. Бородиновка, 2029 год – МОУ «СОШ» п. Новый Урал, 2030 год – МОУ СОШ № 2 с. Варны).

В сентябре 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» в МОУ СОШ №1 с. Варны был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Программой предусмотрено ежегодное обновление расходных материалов Центра.

В общеобразовательных организациях района обеспечиваются условия организации медицинского обслуживания обучающихся: в трех школах с наличием лицензированных медицинских кабинетов, обучающиеся остальных двенадцати школ получают медицинское обслуживание на базе учреждений здравоохранения.

Программой в рамках встречных обязательств запланировано в период 2025-2030 гг. оснащение аптечками первой помощи всех 100% образовательных организаций за счет средств консолидированного бюджета (регионального и муниципального).

Внедрение новых ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования ставит задачу на уровне региона и муниципалитета по оснащению общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания. Для этого программой предусмотрены меры по обеспечению школ предметным оборудованием учебных кабинетов за счет средств регионального бюджета (в рамках субвенций), по обновлению внутришкольного пространства, (в том числе оформления стен школьных рекреаций едиными материалами «Наши герои»). Запланированы Программой мероприятия по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций для занятий спортом, материально-технической базы кабинетов по учебным предметам «ОБЗР», «Труд (технология)», «Музыка». Особая задача – обеспечение школьных библиотек учебниками, ее решение планируется завершить в 2030 году показателями: 100% обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций обеспечены учебниками в соответствии с ФПУ, 100% имеют доступ к Российским электронным библиотекам, от общего количества общеобразовательных организаций.

**Характеристика системы воспитания в общеобразовательных организациях**

Система воспитания в общеобразовательных организациях Варненского муниципального округа является приоритетом содержания начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечивается образовательными программами, реализуемыми общеобразовательными организациями.

Рабочие программы воспитания, как обязательный компонент основных образовательных программ, разработаны и внедрены во всех общеобразовательных организациях Варненского муниципального округа, информация размещена на сайтах организаций. Календарь воспитательных мероприятий, рекомендованный Министерством просвещения Российской Федерации, включен в план воспитательной работы школ с учетом специфики муниципалитета и общеобразовательной организации.

В рабочие программы воспитания класса (школы) включены модули «Взаимодействие с общественными организациями» (Движение Первых, Юнармия), «Деятельность советников по воспитанию», «Патриотическое воспитание», «Экологическое воспитание», «Профориентация», «Работа с родителями».

В рабочие программы воспитания 100% общеобразовательных организаций включен модуль по работе с детьми группы риска, мероприятия направлены на вовлечение детей в социально-значимые мероприятия.

Вовлечение обучающихся, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, к мероприятиям детских общественных организаций происходит через деятельность штаба воспитательной работы: советников директоров по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями в рамках проведения мероприятий дней единых действий, а также деятельность председателей первичных отделений, классных руководителей, социальных педагогов и родительской общественности.

В 9 общеобразовательных организациях внедрены ставки советников директоров по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями. На текущий момент существует потребность увеличения ставок советников директоров по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями.

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы «Развитие образования в Варненском муниципальном округе Челябинской области»**

Система начального общего, основного общего, среднего общего образования района в перспективе развития в период с 2025 по 2027 годы нацелена на решение единой, интеграционной для всей системы образования задачи, создания условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно нравственных и культурно исторических ценностей в контексте достижения национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социальной ответственной личности».

Вклад системы начального общего, основного общего, среднего общего образования в реализацию задачи перспективного развития системы образования определяется приоритетом государственной политики по обеспечению инновационного социально ориентированного развития Варненского муниципального округа.

Стратегия развития системы начального общего, основного общего, среднего общего образования задана федеральными документами, определяющими нормативные основы укрепления суверенной системы образования, а тактические направления обоснованы нормативными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования и соответствующих федеральных основных образовательных программ.

Целями перспективного развития системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Варненского муниципального округа на период 2025-2027 годов является обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение развития содержания общего образования в соответствии с государственной политикой укрепления суверенной системы образования.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями**

**государственных программ Челябинской области**

Цели и показатели муниципальной программы реализуются в соответствии с:

 - государственной программой Челябинской области "Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2015 - 2025 годы (утв. постановлением Правительства Челябинской области от 29.10.2014 года № 522-П);

в соответствии с региональными проектами: «Поддержка семьи», «Все лучшее детям», «Педагоги наставники», так же в соответствии с комплексом процессных мероприятий.

По каждому направлению отобраны показатели, характеризующие результативность решения задачи, их стартовые значения (2025 год) рассчитаны на основе фактических данных 2024 года федеральных форм статистического наблюдения (ОО-1, ОО-2), федеральных мониторингов (мотивирующий мониторинг, мониторинг системы образования), а также данных федеральных и региональных информационных систем. Промежуточные и итоговое значения показателей сформированы с учетом ресурсных возможностей консолидированного бюджета и конкретных мероприятий, обеспечивающих к 2026 году преодоление выявленных дефицитов развития системы начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования района.

**4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере образования**

Направления (задачи) развития системы начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования и конкретное их содержание (совокупность мероприятий) определены выявленными в ходе анализа дефицитами и отражают систему встречных обязательств федеральной и региональной программ перспективного развития систем образования:

1. Содействие развитию общего и дополнительного образования;

2. Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

3. Создание безопасных условий в общеобразовательных организациях;

4. Развитие качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций;

5. Улучшение условий жизни и труда педагогических работников;

6. Создание единой образовательной информационной среды для всех участников образовательного процесса школы в области информационных и коммуникационных технологий;

7. Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов;

8. Создание организационных и финансовых условий для обеспечения доступности питания для воспитанников и обучающихся;

9. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса;

10. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;

11. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 75% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей;

12. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию;

13. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение подростковой преступности.

**Раздел II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие образования в Варненском муниципальном округе Челябинской области»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Варненского муниципального округа Челябинской области по вопросам образования Яруш Людмила Юрьевна |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации Варненского муниципального округа Челябинской области (Управление образования) |
| Период реализации | 2026-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Варненского муниципального округа;  Развитие в Варненском муниципальном округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров;  Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе: | 1 762 002,9 тыс. рублей в том числе:  2026г – 587 334,3  2027г – 587 334,3  2028г – 587 334,3  2029г-0  2030г -0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Челябинской области | - Государственная программа Челябинской области "Развитие образования в Челябинской области" на 2018 - 2025 годы (утв. постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 года № 732-П). |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения по годам | | | | | | Документ | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  | |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | | 11 | 12 | 13 |
| **1. Цель муниципальной программы - Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Варненского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | возрастание | % | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | | Государственная программа Челябинской  Области «Развитие образования в Челябинской области» на 201 8-2025 годы | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ | возрастание | Ед. | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 (п.1.4) | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 3. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | возрастание | % | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Государственная программа Челябинской  Области «Развитие образования в Челябинской области» на 201 8-2025 годы | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Нет |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | возрастание | % | 16 |  | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |  | Государственная программа Челябинской  Области «Развитие образования в Челябинской области» на 201 8-2025 годы | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 5. | Усовершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ | возрастание | Ед. | - |  | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 |  | Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, СП 2.4. 3648-20 | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 6. | Доля образовательных организаций, в которых обеспечена защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию | возрастание | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 7. | Доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют внутренние системы оценки качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем количестве образовательных организаций | возрастание | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Государственная программа Челябинской  Области «Развитие образования в Челябинской области» на 201 8-2025 годы | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 8. | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию | возрастание | % | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Соглашение «Об обеспечение оборудованием ППЭ» | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 9. | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся | возрастание | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Государственная программа Челябинской  Области «Развитие образования в Челябинской области» на 201 8-2025 годы | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 10. | Охват бесплатным питанием обучающихся из малообеспеченных семей | возрастание | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Соглашение № 75614000-1-2024-008 от 05 февраля 2024 г. «О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Челябинской  области на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с  нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных  организациях» | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 11. | Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | возрастание | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Соглашение № 75614000-1-2024-002 от 15 января 2024 г. «О предоставлении субсидии из бюджета Челябинской области местному  бюджету на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих  начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 12. | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | возрастание | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Соглашение № 75614000-1-2024-007 от 31 января 2024 г. «О предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Челябинской  области на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по  образовательным программам начального общего образования в муниципальных  общеобразовательных организациях» | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 13. | 100% обеспечение питанием участников межшкольных соревнований | возрастание | % | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | СанПиН | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 14 | Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам основного общего, среднего общего образования. | возрастание | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | СОГЛАШЕНИЕ | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 15 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31 марта 2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области, обеспеченных бесплатным горячим питанием один раз в день, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам основного общего, среднего общего образования. | возрастание | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | СОГЛАШЕНИЕ | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 16. | Доля детей от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | возрастание | % | 80 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | Государственная программа Челябинской  Области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 17. | Доля зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а так же дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | возрастание | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | СанПиН | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| **2. Цель муниципальной программы- «Развитие в Варненском муниципальном округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение плановых показателей по выплате заработной платы, расходов за коммунальные услуги | возрастание | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Положение об оплате труда работников образования Варненского муниципального округа | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 2. | Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | возрастание | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Перечень мероприятий, рекомендуемых к реализации в рамках календарного плана воспитательной работы на 2024-2025 учебный год | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 3. | Увеличение охвата детей от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования | возрастание | % | 67,4 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 (п.1.4) | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 4. | Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности | возрастание | % | 50 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 (п.1.4) | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | возрастание | % | 14 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года», утверждённая Распоряжением Правительства РФ №678р от 31 марта 2022 г. | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 6. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | возрастание | % | 30 |  | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | Государственная программа Челябинской  Области «Развитие образования в Челябинской области» на 201 8-2025 годы | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 7. | Доля педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | возрастание | % | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | Государственная программа Челябинской  Области «Развитие образования в Челябинской области» на 201 8-2025 годы | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 8. | Доля зданий образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы, в том числе капитальные ремонты | возрастание | % | 40 |  | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 |  | Соглашение «На проведение ремонтных работ, в том числе капитальные ремонты образовательных организации» | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| 9. | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | возрастание | % | 60 |  | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 |  | Соглашение «На проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях» между Министерством образования и науки Челябинской области и Администрацией Варненского муниципального района | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |
| **3. Цель муниципальной программы**- **Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля участия обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на учете по делам несовершеннолетних и защите их прав, в профильных сменах | возрастание | % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 27.01.2023г. №49-П «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Челябинской области» | | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | нет |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь  с показателями |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Варненском муниципальном округе Челябинской области» | | |
| **1. Региональный проект «Все лучшее детям»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию | Управление образования администрации Варненского муниципального округа 2026-2030гг. | |
| 1 | **Содействие развитию общего и дополнительного образования** | Создание современных условий для обучающихся с учетом федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ  Обновление морально устаревшего технического оборудования в муниципальных организациях дополнительного образования  Оснащение (обновление материально- технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях  Приобретение оборудования для кабинетов физики, химии  Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания  Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях  Создание условий для функционирования Центра психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации  Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) безбарьерной среды, способствующей получению детьми-инвалидами качественного доступного образования | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста  Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |
| 2 | **Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования** | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков  Проведение в общеобразовательных организациях района капитальных ремонтов, включая оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с утвержденным перечнем средств, соответствующих современным требованиям.  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях  Доля зданий образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы, в том числе капитальные ремонты |
| 3 | **Создание безопасных условий в общеобразовательных организациях** | Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности  Предоставление финансовых средств общеобразовательным организациям для проведения противоаварийных, энергосберегающих, антитеррористических и противопожарных мероприятий  Субсидии местным бюджетам на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Доля зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а так же дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности |
| **2. Региональный проект «Педагоги наставники»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию | Управление образования администрации Варненского муниципального округа 2026-2030гг. | |
| 1 | **Развитие качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций** | Участие педагогов Варненского муниципального округа в муниципальных, областных (региональных) и во всероссийских конкурсах работников образования («Самый классный классный» ,«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Учитель года» , «Педагогический дебют», «Лидер в образовании», «Педагог-психолог» и др., и выплата премий его победителям  Вручение Грантов главы Варненского муниципального округа лучшим работникам образования  Поощрение педагогов района в рамках проведения августовского совещания работников образования Варненского муниципального округа, Дня учителя и Дня дошкольного работника  Направление на курсы профессиональной переподготовки руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального, основного, среднего и дополнительные общеобразовательные программы  Направление на курсы повышения квалификации руководителей и педагогов муниципальных образовательных организаций реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, и лиц, включенных в резерв кадров на должности руководителей муниципальных образовательных организаций  Организация проведения совещаний, семинаров (в том числе дистанционных), конференций, мастер-классов, тренингов, выездных школ, выставок в сфере внедрения информационно-коммуникационных технологий | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников  Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 2 | **Улучшение условий жизни и труда педагогических работников** | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных учреждений –образовательных организаций, выплата ежемесячных надбавок, компенсация оплаты за жилье  Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (заработная плата, коммунальные услуги и другие вопросы ) и другие  Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками  Обеспечение деятельности дополнительного образования(заработная плата, коммунальные услуги и другие вопросы ) и другие  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования  Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | Выполнение плановых показателей по выплате заработной платы, расходов за коммунальные услуги |
| **3. Комплексы процессных мероприятий** | | | |
|  | Ответственный за реализацию | Управление образования администрации Варненского муниципального округа 2026-2030гг. | |
| 1 | **Создание единой образовательной информационной среды для всех участников образовательного процесса школы в области информационных и коммуникационных технологий** | Закупка информационно- коммуникационного оборудования  Закупка лицензионного программного обеспечения | Усовершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ  Доля образовательных организаций, в которых обеспечена защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию |
| 2 | **Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов** | Приобретение материалов для организации и проведения мониторинговых исследований качества образования обучающихся  Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного и среднего общего образования  Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют внутренние системы оценки качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем количестве образовательных организаций  Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию |
| 3 | **Создание организационных и финансовых условий для обеспечения доступности питания для воспитанников и обучающихся** | Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций  Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях  Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования.  Обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Варненского муниципального округа при проведении межшкольных мероприятий.  Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины.  Обеспечение бесплатным горячим питанием один раз в день обучающихся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31 марта 2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области. | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся  Охват бесплатным питанием обучающихся из малообеспеченных семей  Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования  Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования  100% обеспечение питанием участников межшкольных соревнований.  Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам основного общего, среднего общего образования.  Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31 марта 2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области, обеспеченных бесплатным горячим питанием один раз в день, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам основного общего, среднего общего образования. |
| 4 | **Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса** | Организация отдыха детей в каникулярное время::  - в лагерях дневного пребывания;  - организация учебно-тренировочных сборов;  - участие в областных палаточных лагерях (Зарница, военно-спортивный слет, Безопасное колесо. Лидер, слет военно-патриотических объединений);  - организация отдыха в загородных лагерях  - организация муниципальных слетов;  - организация детского оздоровительного клуба для детей с ОВЗ  Участие в областном конкурсе на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных районах и городских округах Челябинской области в порядке, установленном Губернатором Челябинской области | Доля детей от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов |
| 5 | **Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования** | Проведение районного конкурса обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, "Ученик года" и поощрение его победителей. Направление победителя районного конкурса обучающихся «Ученик года» на областной и всероссийский конкурсы, Умники и умницы.  Проведение районных мероприятий для развития детского творчества  Проведение муниципального Фестиваля «Медиа поколение»  Проведение торжественного мероприятия «Юные интеллектуалы » и поощрение победителей и призеров международных, всероссийских, областных, муниципальных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам  Организация участия обучающихся района во Всероссийской олимпиаде школьников  Организация участия обучающихся Варненского муниципального округа во всероссийских массовых мероприятиях художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической,. военно-патриотической направленностей  Прием Главой выпускников, окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении». | Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 6 | **Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 75% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей** | Создание условий для увеличения охвата детей дополнительным образованием  Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах  Создание условий, в том числе материально-технических, для открытия новых программ по дополнительному образованию в образовательных организациях  Организация и проведение школьной спартакиады школьников  Организация мероприятий и создание условий для участия обучающихся в мероприятиях различной направленности различного уровня (муниципальный, региональный, федеральный) | Увеличение охвата детей от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования  Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности |
| 7 | **Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию** | Создание условий для функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет |
| 8 | **Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение подростковой преступности** | Проведение районного конкурса образовательных организаций, разработавших образовательные и просветительские программы по профилактике асоциальных явлений  Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете  Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Доля участия обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на учете по делам несовершеннолетних и защите их прав, в профильных сменах |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия  / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации | | | | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 |  | всего | |
| **«Развитие образования в Варненском муниципальном округе Челябинской области»** (всего), в том числе: | **587334,3** | **587334,3** | **587334,3** |  | |  |  | **1762002,90** | |
| федеральный бюджет | 32778,10 | 32778,10 | 32778,10 |  | |  |  | 98334,30 | |
| областной бюджет | 252134,30 | 252134,30 | 252134,30 |  | |  |  | 756402,90 | |
| местный бюджет | 302421,90 | 302421,90 | 302421,90 |  | |  |  | 907265,7 | |
| **Цель1: «Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Варненского муниципального округа»** | | | | | | | | | |
| **Задача 1 «Содействие развитию общего и дополнительного образования»** | | | | | | | | | |
| 1.Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. | | | | | | | | | |
| **1. Организация обеспечения общеобразовательных учреждений учебниками, электронными учебниками и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |  | |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | |  |  |  | |
| **2. Создание лицензионных условий в ОО** | **450,0** | **450,0** | **450,0** |  | |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| местный бюджет | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  | |  |  |  | |
| **3. Оснащение материально технической базы (МТБ) школьных информационных библиотечных центров (ШИБЦ)** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |  | |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | |
| местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | |  |  |  | | | | |
| **4. Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  | |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | |  |  |  | | | | |
| **5. Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы в рамках муниципального конкурса «Школа года»** | **90,0** | **90,0** | **90,0** |  | |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | |
| местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | |  |  |  | | | | |
| **6. Приобретение ученической мебели** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |  | |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | |  |  |  | | | | |
| **7. Приобретение оборудования для кабинетов в соответствии с ФГОС** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |  | |  |  |  | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | |  |  |  | | |
| **9. Другие вопросы в области образования (аппарат )** | **45525,51** | **45525,51** | **45525,51** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 45525,51 | 45525,51 | 45525,51 |  | |  |  |  | | |
| **10. Уплата налогов организаций (имущество ,земельный, транспортный)** | **30,5** | **30,5** | **30,5** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 30,5 | 30.5 | 30,5 |  | |  |  |  | | |
| **11. Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания** | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| 2. . Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ. | | | | | | | | | | |
| **1. Оснащение (обновление материально- технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | |  |  |  | | | |
| **2.**  **Обновление морально устаревшего технического оборудования в муниципальных организациях дополнительного образования** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** |  | |  |  |  | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | |
| местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | |  |  |  | | | |
| **3.** **Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) (Общеобразовательные организации) (обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей)** | **5601,00** | **5601,00** | **5601,00** |  | |  |  |  | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | |
| местный бюджет | 5601,00 | 5601,00 | 5601,0 |  | |  |  |  | | | |
| 3.Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста. | | | | | | | | | | | |
| **1.**  **Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |  | |  |  |  | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | |
| местный бюджет | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  | |  |  |  | | | |
| **2. Создание условий для функционирования Центра психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |  | |  |  |  | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | |  |  |  | | |
| **3.**  **Приобретение оборудования для создания комфортной среды для детей-инвалидов** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | |  |  |  | | |
| **4. Субвенция местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей – инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому** | **6082,40** | **6082,40** | **6082,40** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 6082,40 | 6082,40 | 6082,40 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| **5. Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации** | **99,1** | **99,1** | **99,1** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 99,1 | 99,1 | 99,1 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет |  |  |  |  | |  |  |  | | |
| 4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций. | | | | | | | | | | |
| **1.Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) безбарьерной среды, способствующей получению детьми-инвалидами качественного доступного образования** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 250,0 | 250, | 250,0 |  | |  |  |  | | |
| **Задача 2 «Создание единой образовательной информационной среды для всех участников образовательного процесса школы в области информационных и коммуникационных технологий»** | | | | | | | | | | |
| 1.Усовершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ. | | | | | | | | | | |
| **1.**  **Закупка информационно- коммуникационного оборудования** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | |  |  |  | | |
| 2. Доля образовательных организаций, в которых обеспечена защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. | | | | | | | | | | |
| **2.**  **Закупка лицензионного программного обеспечения** | **560,0** | **560,0** | **560,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 560,0 | 560,0 | 560, |  | |  |  |  | | |
| **Задача 3 «Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов»** | | | | | | | | | | |
| 1.Доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют внутренние системы оценки качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем количестве образовательных организаций. | | | | | | | | | | |
| **1.**  **Приобретение материалов для организации и проведения мониторинговых исследований качества образования обучающихся** | **110,0** | **110,0** | **110,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  | |  |  |  | | | | | | |
| 2. Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию. | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.**  **Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного и среднего общего образования** | **136,5** | **136,5** | **136,5** |  | |  |  |  | | | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | | | |
| областной бюджет | 105,0 | 105,0 | 105,0 |  | |  |  |  | | | | | | |
| местный бюджет | 31,5 | 31,5 | 31,5 |  | |  |  |  | | | | | | |
| **2.**  **Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |  | |  |  |  | | | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | | | |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | |  |  |  | | | | | | |
| **Задача 4: «Создание организационных и финансовых условий для обеспечения доступности питания для воспитанников и обучающихся»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся. | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.**  **Финансово-экономическое обеспечение организации питания в образовательных учреждениях** | **17969,0** | **17969,0** | **17969,0** |  | |  |  |  | | | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | | | |
| областной бюджет | 300,50 | 300,5 | 300,50 |  | |  |  |  | |
| местный бюджет | 17668,5 | 17668,5 | 17668,5 |  | |  |  |  | |
| **2.**  **Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** |  | |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | |  |  |  | |
| **3.**  **Система ХАССП в организации питания образовательных организаций** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |  | |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| местный бюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  | |  |  |  | |
| 2.Охват бесплатным питанием обучающихся из малообеспеченных семей. | | | | | | | | | |
| **1.**  **Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях** | **9529,70** | **9529,70** | **9529,70** |  | |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | 7879,70 | 7879,70 | 7879,70 |  | |  |  |  | |
| местный бюджет | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 |  | |  |  |  | |
| 3. Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального, общего образования. | | | | | | | | | |
| **1.**  **Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях** | **16103,4** | **16103,4** | **16103,4** |  | |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 12473,10 | 12473,10 | 12473,10 |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | 3615,6 | 3615,6 | 3615,6 |  | |  |  |  | |
| местный бюджет | 14,7 | 14,7 | 14,7 |  | |  |  |  | | |
| 4. Доля обеспечения обучающихся молоком (молочной продукцией) муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования. | | | | | | | | | | |
| **1.**  **Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования** | **2434,94** | **2434,94** | **2434,94** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 1649,5 | 1649,5 | 1649,5 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 785,44 | 785,44 | 785,44 |  | |  |  |  | | |
| 5. 100% обеспечение питанием участников межшкольных соревнований | | | | | | | | | | |
| **1. Обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Варненского муниципального округа при проведении межшкольных мероприятий** | **84,00** | **84,00** | **84,00** |  | |  |  |  | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | | местный бюджет | 84,00 | 84,00 | 84,00 |  |  |  |  | | 6. Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам основного общего, среднего общего образования. | | | | | | | | | **1. Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины.** | **625,9** | **625,9** | **625,9** |  |  |  | **1877,70** | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | | областной бюджет | 625,9 | 625,9 | 625,9 | 0 | 0 |  | 1877,70 | | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | | 7. Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31 марта 2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области, обеспеченных бесплатным горячим питанием один раз в день, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам основного общего, среднего общего образования. | | | | | | | | | **1.**  **Обеспечение бесплатным горячим питанием один раз в день обучающихся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31 марта 2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области.** | **1754,2** | **1754,2** | **1754,2** | **0** | **0** |  | **5262,60** | | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | | областной бюджет | 1754,2 | 1754,2 | 1754,2 | 0 | 0 |  | 5262,60 | | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Задача 5: «Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса»** | | | | | | | | | | |
| 1. Доля детей от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов. | | | | | | | | | | |
| **1. Организация отдыха детей в каникулярное время:**  **- в лагерях дневного пребывания;**  **- организация учебно-тренировочных сборов;**  **- участие в областных палаточных лагерях (Зарница, военно-спортивный слет, Безопасное колесо. Лидер, слет военно-патриотических объединений);**  **- организация отдыха в загородных лагерях**  **- организация муниципальных слетов;**  **- организация детского оздоровительного клуба для детей с ОВЗ** | **2145,60** | **2145,6** | **2145,60** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 730,4 | 730,4 | 730,4 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 1415,2 | 1415,2 | 1415,2 |  | |  |  |  | | |
| **2. Участие в областном конкурсе на лучшую организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в муниципальных районах и городских округах Челябинской области в порядке, установленном Губернатором Челябинской области** | **59,65** | **59,65** | **59,65** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 59,65 | 59,65 | 59,65 |  | |  |  |  | | |
| **Задача 6: «Создание безопасных условий в общеобразовательных организациях»** | | | | | | | | | | |
| 1.Доля зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а так же дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. | | | | | | | | | | |
| **1.**  **Предоставление финансовых средств общеобразовательным организациям для проведения противоаварийных, энергосберегающих, антитеррористических и противопожарных мероприятий** | **600,0** | **600,0** | **600,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  | |  |  |  | | |
| **2.**  **Субсидии местным бюджетам на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций** | **390,0** | **390,0** | **390,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | |  |  |  | | |
| **Цель 2: Развитие в Варненском муниципальном округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 «Улучшение условий жизни и труда педагогических работников»** | | | | | | | | | | |
| 1.Выполнение плановых показателей по выплате заработной платы, расходов за коммунальные услуги | | | | | | | | | | |
| **1.**  **Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (заработная плата, коммунальные услуги и другие вопросы )** | **411980,30** | **411980,30** | **411980,30** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 226770,5 | 226770,5 | 226770,5 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 185209,8 | 185209,8 | 185209,8 |  | |  |  |  | | |
| **2.**  **Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками** | **565,6** | **565,6** | **565,6** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 360,8 | 360,8 | 360,8 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 204,8 | 204,8 | 204,8 |  | |  |  |  | | |
| **3.**  **Обеспечение деятельности дополнительного образования(заработная плата, коммунальные услуги и другие вопросы )** | **30406,4** | **30406,4** | **30406,4** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 30406,4 | 30406,4 | 30406,4 |  | |  |  |  | | |
| **4.Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего, общего образования** | **18776,1** | **18776,1** | **18776,1** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 18776,1 | 18776,1 | 18776,1 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| **5.**  **Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях** | **1592,6** | **1592,6** | **1592,6** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 1528,9 | 1528,9 | 1528,9 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 63,7 | 63,7 | 63,7 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| **6.**  **Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | |  |  |  |
| **7. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций)** |  |  |  |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |
| **Задача 2 «Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования»** | | | | | | | | |
| 1.Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | | | |
| **1.**  **Проведение районного конкурса обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, "Ученик года" и поощрение его победителей. Направление победителя районного конкурса обучающихся «Ученик года» на областной и всероссийский конкурсы, Умники и умницы.** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | |  |  |  |
| **2.**  **Проведение районных мероприятий для развития детского творчества** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | |  |  |  |
| **3. Проведение торжественного мероприятия «Юные интеллектуалы » и поощрение победителей и призеров международных, всероссийских, областных, муниципальных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |  | |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | |  |  |  | | |
| **4.**  **Организация участия обучающихся района во Всероссийской олимпиаде школьников** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | |  |  |  | | |
| **5. Организация участия обучающихся Варненского муниципального округа во всероссийских массовых мероприятиях художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической,. военно-патриотической направленностей** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50.0 |  | |  |  |  | | |
| **6.**  **Прием Главой выпускников, окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении»** | **40,0** | **40,0** | **40,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | |  |  |  | | |
| **Задача 3: «Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 75% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей»** | | | | | | | | | | |
| 1.Увеличение охвата детей от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования | | | | | | | | | | |
| **1. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  | | |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | |  |  | | |
| **2.**  **Создание условий, в том числе материально-технических, для открытия новых программ по дополнительному образованию в образовательных организациях** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  | | |
| местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  | |  |  | | |
| 2.Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности | | | | | | | | | | |
| **3.**  **Организация и проведение школьной спартакиады школьников** | **170,0** | **170,0** | **170,0** |  |  | |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  | | |
| местный бюджет | 170,0 | 170,0 | 170,0 |  | |  |  |  | | | | | |
| **4.**  **Организация мероприятий и создание условий для участия обучающихся в мероприятиях различной направленности различного уровня (муниципальный, региональный, федеральный)** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |  | |  |  |  | | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | | |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | |  |  |  | | | | | |
| **Задача 4: «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Создание условий для функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | | |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | | |
| **Задача 5: «Развитие качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | | | | | | | | | | | | | |
| **1.**  **Участие педагогов Варненского муниципального округа в областных (региональных) и во всероссийских конкурсах работников образования** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |  | |  |  |  | | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | | |
| местный бюджет | 70,0 | 70.0 | 70.0 |  | |  |  |  | | | | | |
| **2. Проведение районного конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций «Самый классный, классный» ,«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека» и выплата премий его победителям** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |  | |  |  |  | | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50, |  | |  |  |  | | |
| **3.**  **Вручение Грантов главы Варненского муниципального района лучшим работникам образования** | **407,0** | **407,0** | **407,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 407,0 | 407.0 | 407.0 |  | |  |  |  | | |
| **4.**  **Организация и проведение районного конкурса «Учитель года» , «Педагогический дебют» и выплата премий его победителям** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | |  |  |  | | |
| **5.**  **Поощрение педагогов района в рамках проведения августовского совещания работников образования Варненского муниципального округа** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | |  |  |  | | |
| **6.**  **Поощрение лучших педагогов и воспитателей в рамках проведения Дня учителя и Дня дошкольного работника** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | |  |  |  | | |
| **7.**  **Проведение муниципального этапа областного конкурса педагогических работников «Лидер в образовании»** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | |  |  |  | | |
| **8.**  **Проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог»** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | |  |  |  | | |
| **9.** **Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных учреждений –образовательных организаций, выплата ежемесячных надбавок, компенсация оплаты за жилье** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | |  |  |  | | |
| 2.Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства. | | | | | | | | | | |
| **1.**  **Направление на курсы профессиональной переподготовки руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, по программе «Технология управления персоналом»** | **50,0** | **50.0** | **50,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | |  |  |  | | |
| **2.**  **Направление на курсы повышения квалификации руководителей муниципальных образовательных организаций реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, и лиц, включенных в резерв кадров на должности руководителей муниципальных образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, по программе «Современный образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного управления в образовании”** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | |  |  |  | | |
| **3.**  **Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе с применением дистанционных форм обучения** | **800,6** | **800,6** | **800,6** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| местный бюджет | 800,6 | 800,6 | 800,6 |  | |  |  |  | | |
| **4.**  **Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников по программе «Экспертная деятельность в сфере образования»** | **70,0** | **70,0** | **70,0** |  | |  |  |  | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  | |  |  |  | |
| **Задача 6: «Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»** | | | | | | | | | |
| 1.Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях. | | | | | | | | | |
| **1.**  **Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях** | **892,0** | **892,0** | **892,0** |  | |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | 800,7 | 800,7 | 800,7 |  | |  |  |  | |
| местный бюджет | 91,3 | 91,3 | 91,3 |  | |  |  |  | |
| 2.Доля зданий образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы, в том числе капитальные ремонты. | | | | | | | | | |
| **1.**  **Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций** | **2930,0** | **2930,0** | **2930,0** |  | |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| местный бюджет | 2930,0 | 2930,0 | 2930,0 |  | |  |  |  | |
| **Цель 3: Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | | | | | |
| **Задача 1: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение подростковой преступности»** | | | | | | | | | |
| 1. Доля участия обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на учете по делам несовершеннолетних и защите их прав, в профильных сменах. | | | | | | | | | |
| **1.**  **Проведение районного конкурса образовательных организаций, разработавших образовательные и просветительские программы по профилактике асоциальных явлений** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |  | |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | |  |  |  | | | | | |
| **2.**  **Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете** | **115,7** | **115,7** | **115,7** |  | |  |  |  | | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | | |
| областной бюджет | 105,7 | 105,7 | 105,7 |  | |  |  |  | | | | | |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | |  |  |  | | | | | |
| **3.** **Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав** | **840,6** | **840,6** | **840,6** |  | |  |  |  | | | | | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | | |
| областной бюджет | 840,6 | 840,6 | 840,6 |  | |  |  |  | | | | | |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  | | | | | |

Приложение 2

Паспорт  
 регионального проекта «Все лучшее детям»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Управление образования администрации Варненского муниципального округа 2026-2030гг. |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) (наименование) | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы |

2. Показатели проекта «Все лучшее детям»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/  задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение  2025 | Значения показателей  по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | |
| 1. **Содействие развитию общего и дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя |  | РП ФП вне НП,  ГП ЧО, КПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | возрастания |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| 2 | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ | возрастания |  | Ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  |  | |
| 3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | |
| 4 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | возрастание |  | % | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |  |  | |
| 2. **Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | возрастание |  | % | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 |  |  | |
| 2 | Доля зданий образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы, в том числе капитальные ремонты | возрастание |  | % | 40 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 |  |  | |
| 3. **Создание безопасных условий в общеобразовательных организациях** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а так же дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | |

3. Перечень мероприятий (результатов) проекта «Все лучшее детям»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| **1. Содействие развитию общего и дополнительного образования** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание современных условий для обучающихся с учетом федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ | Приобретение товаров, работ, услуг | Финансово-экономическое обеспечение создания современных условий для обучающихся с учетом федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Обновление морально устаревшего технического оборудования в муниципальных организациях дополнительного образования | Приобретение товаров, работ, услуг | Финансово-экономическое обеспечение обновления морально устаревшего технического оборудования в муниципальных организациях дополнительного образования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Оснащение (обновление материально- технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение обновления материально- технической базы в образовательных организациях | Ед. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |  |
| 4 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Создание условий для функционирования Центра психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение создания условий для функционирования Центра психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) безбарьерной среды, способствующей получению детьми-инвалидами качественного доступного образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение проведения мероприятий по созданию безбарьерной среды, способствующей получению детьми-инвалидами качественного доступного образования | % | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 |  |
| **2.Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение проведения ремонтных работ по замене оконных блоков | % | 40 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 |  |
| 2 | Проведение в общеобразовательных организациях района капитальных ремонтов, включая оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с утвержденным перечнем средств, соответствующих современным требованиям | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение проведения в общеобразовательных организациях района капитальных ремонтов | % | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 |  |
| **3. Создание безопасных условий в общеобразовательных организациях** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение приобретения образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Предоставление финансовых средств общеобразовательным организациям для проведения противоаварийных, энергосберегающих, антитеррористических и противопожарных мероприятий | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение проведения противоаварийных, энергосберегающих, антитеррористических и противопожарных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Субсидии местным бюджетам на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

4. Финансовое обеспечение проекта «Все лучшее детям»

| Наименование мероприятия/  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на содействие развитию общего и дополнительного образования:** | **60723,51** | **60723,51** | **60723,51** |  |  | **182170,53** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| областной бюджет | 6181,5 | 6181,5 | 6181,5 |  |  | 18544,50 |
| местный бюджет | 54542,01 | 54542,01 | 54542,01 |  |  | 163626,03 |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования:** | **3822,0** | **3822,0** | **3822.0** |  |  | **11466,00** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| областной бюджет | 800,7 | 800,7 | 800,7 |  |  | 2402,10 |
| местный бюджет | 3021,30 | 3021,30 | 3021,30 |  |  | 9063,90 |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на создание безопасных условий в общеобразовательных организациях** | **990,00** | **990,00** | **990,0** |  |  | **2970,0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| областной бюджет | 350.00 | 350,00 | 350,00 |  |  | 1050,0 |
| местный бюджет | 640,00 | 640,00 | 640,00 |  |  | 1920,0 |

5. План реализации проекта «Все лучшее детям»

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Содействие развитию общего и дополнительного образования** | | | | |
| Создание современных условий для обучающихся с учетом федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ | X | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Обновление морально устаревшего технического оборудования в муниципальных организациях дополнительного | X | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Оснащение (обновление материально- технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | Х | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Х | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях | Х | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Создание условий для функционирования Центра психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | Х | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Проведение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) безбарьерной среды, способствующей получению детьми-инвалидами качественного доступного образования | Х | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Контрольная точка 1: размещение заявок на электронном аукционе | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | заявление |  |
| Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 3. Приобретение оборудования, программного обеспечения | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | договор, счета, накладные |  |
| **2. Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций, в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков | X | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Проведение в общеобразовательных организациях района капитальных ремонтов, включая оснащение средствами обучения и воспитания в соответствии с утвержденным перечнем средств, соответствующих современным требованиям | Х | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Контрольная точка 1: размещение заявок на электронном аукционе | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | заявление |  |
| Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 3. Приобретение оборудования, программного обеспечения | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | договор, счета, накладные |  |
|  |  |  |  |  |
| **3. Создание безопасных условий в общеобразовательных организациях** | | | | |
| Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | Х | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Предоставление финансовых средств общеобразовательным организациям для проведения противоаварийных, энергосберегающих, антитеррористических и противопожарных мероприятий | Х | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Субсидии местным бюджетам на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Х | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Контрольная точка 1: размещение заявок на электронном аукционе | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | заявление |  |
| Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 3. Приобретение оборудования, программного обеспечения | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | договор, счета, накладные |  |

Паспорт  
 регионального проекта «Педагоги наставники»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Управление образования администрации Варненского муниципального округа 2026-2030гг. |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы |

2. Показатели регионального проекта «Педагоги наставники»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/  задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя[[1]](#footnote-1) | Единица измерения | Базовое значение  2025 | Значения показателей  по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя[[2]](#footnote-2) |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | |
| **1. Развитие качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя |  | РП ФП вне НП,  ГП ЧО, КПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | возрастание |  | % | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| 2 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | возрастание |  | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | |
| **2. Улучшение условий жизни и труда педагогических работников** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение плановых показателей по выплате заработной платы, расходов за коммунальные услуги | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

3. Перечень мероприятий (результатов) проекта «Педагоги наставники»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| **1 Развитие качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Участие педагогов Варненского муниципального округа в муниципальных, областных (региональных) и во всероссийских конкурсах работников образования («Самый классный классный» ,«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Учитель года» , «Педагогический дебют», «Лидер в образовании», «Педагог-психолог» и др., и выплата премий его победителям | Приобретение товаров, работ, услуг | Финансово-экономическое обеспечение участия педагогических и руководящих работников в конкурсах профессионального мастерства | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. | Вручение Грантов главы Варненского муниципального района лучшим работникам образования | Приобретение товаров, работ, услуг | Финансово-экономическое обеспечение грантовой поддержки педагогических работников | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Поощрение педагогов района в рамках проведения августовского совещания работников образования Варненского муниципального района, Дня учителя и Дня дошкольного работника |  | Финансово-экономическое обеспечение денежным поощрением педагогических работников общего и дополнительного образования | Ед. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 4 | Направление на курсы профессиональной переподготовки руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального, основного, среднего и дополнительные общеобразовательные программы |  | Финансово-экономическое обеспечение профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 5 | Направление на курсы повышения квалификации руководителей и педагогов муниципальных образовательных организаций реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, и лиц, включенных в резерв кадров на должности руководителей муниципальных образовательных организаций |  | Финансово-экономическое обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 6 | Организация проведения совещаний, семинаров (в том числе дистанционных), конференций, мастер-классов, тренингов, выездных школ, выставок в сфере внедрения информационно-коммуникационных технологий |  | Финансово-экономическое обеспечение проведения муниципальных организационно-методических мероприятий | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| **2. Улучшение условий жизни и труда педагогических работников** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных учреждений –образовательных организаций, выплата ежемесячных надбавок, компенсация оплаты за жилье |  | Финансово-экономическое обеспечение оказания единовременной материальной помощи молодым специалистам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (заработная плата, коммунальные услуги и другие вопросы ) и другие |  | Финансово-экономическое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками |  | Финансово-экономическое обеспечение оплаты услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Обеспечение деятельности дополнительного образования(заработная плата, коммунальные услуги и другие вопросы ) и другие |  | Финансово-экономическое обеспечение деятельности дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | Финансово-экономическое обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) |  | Финансово-экономическое обеспечение проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

.

4 Финансовое обеспечение проекта «Педагоги наставники»

| Наименование мероприятия/  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | всего |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на содействие развитию качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций:** | **2272,60** | **2272,60** | **2272,60** |  |  |  | **6817,80** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| местный бюджет | 2272,60 | 2272,60 | 2272,60 |  |  |  | 6817,80 |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на улучшение условий жизни и труда педагогических работников:** | **463521,00** | **463521,00** | **463521,00** |  |  |  | **1 390 563,00** |
| федеральный бюджет | 20305,00 | 20305,00 | 20305,00 |  |  |  | 60 915,00 |
| областной бюджет | 227195,00 | 227195,00 | 227195,00 |  |  |  | 681 585,00 |
| местный бюджет | 216021,00 | 216021,00 | 216021,00 |  |  |  | 648 063,00 |

5. План реализации проекта «Педагоги наставники»

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 Развитие качества общего образования путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций** | | | | |
| Участие педагогов Варненского муниципального округа в муниципальных, областных (региональных) и во всероссийских конкурсах работников образования («Самый классный классный» ,«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Учитель года» , «Педагогический дебют», «Лидер в образовании», «Педагог-психолог» и др., и выплата премий его победителям | X | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Вручение Грантов главы Варненского муниципального округа лучшим работникам образования | X | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Поощрение педагогов района в рамках проведения августовского совещания работников образования Варненского муниципального округа, Дня учителя и Дня дошкольного работника | Х | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Направление на курсы профессиональной переподготовки руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального, основного, среднего и дополнительные общеобразовательные программы | Х | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Направление на курсы повышения квалификации руководителей и педагогов муниципальных образовательных организаций реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы, и лиц, включенных в резерв кадров на должности руководителей муниципальных образовательных организаций | Х | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Организация проведения совещаний, семинаров (в том числе дистанционных), конференций, мастер-классов, тренингов, выездных школ, выставок в сфере внедрения информационно-коммуникационных технологий | Х | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Контрольная точка 1: размещение заявок на электронном аукционе | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | заявление |  |
| Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 3. Приобретение оборудования, программного обеспечения | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | договор, счета, накладные |  |
| **2. Улучшение условий жизни и труда педагогических работников** | | | | |
| Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных учреждений –образовательных организаций, выплата ежемесячных надбавок, компенсация оплаты за жилье | X | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (заработная плата, коммунальные услуги и другие вопросы ) и другие | X | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками | X | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Обеспечение деятельности дополнительного образования(заработная плата, коммунальные услуги и другие вопросы ) и другие | X | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | X | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | X | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Контрольная точка 1: размещение заявок на электронном аукционе | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | заявление |  |
| Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 3. Приобретение оборудования, программного обеспечения | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | договор, счета, накладные |  |

Паспорт  
комплекса процессных мероприятий регионального проекта «Комплексы процессных мероприятий»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Управление образования администрации Варненского муниципального округа 2026-2030гг. |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы |

2 Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/  задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя[[3]](#footnote-3) | Единица измерения | Базовое значение  2025 | Значения показателей  по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя[[4]](#footnote-4) | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  | |
| **1. Создание единой образовательной информационной среды для всех участников образовательного процесса школы в области информационных и коммуникационных технологий** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя |  | РП ФП вне НП,  ГП ЧО, КПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | Усовершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ | возрастание |  | Ед. | - | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| 2 | Доля образовательных организаций, в которых обеспечена защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| **2. Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют внутренние системы оценки качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем количестве образовательных организаций | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| 3 | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| **3. Создание организационных и финансовых условий для обеспечения доступности питания для воспитанников и обучающихся** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| 2 | Охват бесплатным питанием обучающихся из малообеспеченных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| 3 | Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| 4 | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| 5. | 100% обеспечение питанием участников межшкольных соревнований | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| 6. | Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, обеспеченных бесплатным двухразовым горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам основного общего, среднего общего образования. | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31 марта 2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области, обеспеченных бесплатным горячим питанием один раз в день, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам основного общего, среднего общего образования. | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| **4. Формирование здоровье сберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | возрастание |  | % | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| **5. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| **6. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 75% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение охвата детей от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования | возрастание |  | % | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| 2 | Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности | возрастание |  | % | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| **7. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | возрастание |  | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |
| **8. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение подростковой преступности** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля участия обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на учете по делам несовершеннолетних и защите их прав, принявших участие в профильных сменах | возрастание |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | |

3. Перечень мероприятий (результатов) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| **1.Создание единой образовательной информационной среды для всех участников образовательного процесса школы в области информационных и коммуникационных технологий** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Закупка информационно- коммуникационного оборудования | Оказание услуг (выполнение работ) | Усовершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей системное внедрение и активное использование ИКТ | Ед. | - | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 |  |
| 2. | Закупка лицензионного программного обеспечения | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **2. Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение материалов для организации и проведения мониторинговых исследований качества образования обучающихся | Оказание услуг (выполнение работ) | Повышение качества образования в общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного и среднего общего образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Использование муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование пунктов проведения экзаменов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Повышение профессионального уровня педагогических работников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **3. Создание организационных и финансовых условий для обеспечения доступности питания для воспитанников и обучающихся** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение организации питания в образовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение организации питания в образовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение организации питания в образовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение организации питания в образовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Варненского муниципального округа при проведении межшкольных мероприятий | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение организации питания в образовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины. | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение организации питания в образовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Обеспечение бесплатным горячим питанием один раз в день обучающихся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31 марта 2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области. | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение организации питания в образовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **4. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение организации отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных организаций | % | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |  |
| **5. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие способностей и талантов обучающихся образовательных организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение организации и проведения мероприятий, направленных на развитие способностей и талантов обучающихся образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **6. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 75% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание условий для увеличения охвата детей дополнительным образованием | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение создания условий для увеличения охвата детей дополнительным образованием | % | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |  |
| 2 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение создания условий для увеличения охвата детей дополнительным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Создание условий, в том числе материально-технических, для открытия новых программ по дополнительному образованию в образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение создания условий для увеличения охвата детей дополнительным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Организация мероприятий и создание условий для участия обучающихся в мероприятиях различной направленности различного уровня (муниципальный, региональный, федеральный) | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение создания условий для увеличения охвата детей дополнительным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **7. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Создание условий для функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение создания условий для функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| **8. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение подростковой преступности** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансово-экономическое обеспечение создания условий для организации профильной смены для детей, состоящих на профилактическом учете | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия/  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на создание единой образовательной информационной среды для всех участников образовательного процесса школы в области информационных и коммуникационных технологий:** | **810,00** | **810,00** | **810,00** |  |  |  | **2430,00** |
| федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| местный бюджет | 810,00 | 810,00 | 810,00 |  |  |  | 2430,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов** | **306,50** | **306,50** | **306,50** |  |  |  | **919,50** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 105,0 | 105,0 | 105,0 |  |  |  | 315,00 |
| местный бюджет | 201,5 | 201,5 | 201,5 |  |  |  | 604,50 |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на** **создание организационных и финансовых условий для обеспечения доступности питания для воспитанников и обучающихся** | **50251,14** | **50251,14** | **50251,14** |  |  |  | **150753,42** |
| федеральный бюджет | 12473,10 | 12473,10 | 12473,10 |  |  |  | 37419,30 |
| областной бюджет | 15825,4 | 15825,4 | 15825,4 |  |  |  | 47476,20 |
| местный бюджет | 21952,64 | 21952,64 | 21952,64 |  |  |  | 65857,92 |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса** | **2205,25** | **2205,25** | **2205,25** |  |  |  | **6615,75** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| областной бюджет | 730,40 | 730,40 | 730,40 |  |  |  | 2191,20 |
| местный бюджет | 1474,85, | 1474,85 | 1474,85 |  |  |  | 4424,55 |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования** | **235,00** | **235,00** | **235,00** |  |  |  | **705,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 235,00 | 235,00 | 235,00 |  |  |  | 705,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 75% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |  |  |  | **900,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  | 900,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию** | **0** | **0** | **0** |  |  |  | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение подростковой преступности** | **961,30** | **961,30** | **961,30** |  |  |  | **2883,90** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| областной бюджет | 946,30 | 946,30 | 946,30 |  |  |  | 2838,90 |
| местный бюджет | 15,00 | 15.00 | 15,00 |  |  |  | 45,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки[[5]](#footnote-5) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Создание единой образовательной информационной среды для всех участников образовательного процесса школы в области информационных и коммуникационных технологий** | | | | |
| Закупка информационно- коммуникационного оборудования | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Закупка лицензионного программного обеспечения | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Контрольная точка 1: размещение заявок на электронном аукционе | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | заявление |  |
| Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | муниципальный контракт |  |
| Контрольная точка 3. Приобретение оборудования, программного обеспечения | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | договор, счета, накладные |  |
| **2. Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов** | | | | |
| Приобретение материалов для организации и проведения мониторинговых исследований качества образования обучающихся | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного и среднего общего образования | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Соглашение |  |
| Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета |  |
| Контрольная точка 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | распоряжение |  |
| Контрольная точка .2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | соглашение |  |
| **3. Создание организационных и финансовых условий для обеспечения доступности питания для воспитанников и обучающихся** | | | | |
| Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Варненского муниципального района при проведении межшкольных мероприятий | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации или является иным участником специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины. | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Обеспечение бесплатным горячим питанием один раз в день обучающихся в муниципальных образовательных организациях по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, являющихся членами семей, признанных многодетными в соответствии с Законом Челябинской области от 31 марта 2010 года № 548-ЗО «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области», со среднедушевым доходом, размер которого не превышает однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области. | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Контрольная точка 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | распоряжение |  |
| Контрольная точка .2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | соглашение |  |
| Контрольная точка 3. Заключение контракта на поставку продуктов питания | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | контракт |  |
| **4. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса** | | | | |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | контракт, счета, акты выполненных работ |  |
| Контрольная точка1 Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Распоряжение |  |
| Контрольная точка2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Соглашение |  |
| **5. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования** | | | | |
| Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие способностей и талантов обучающихся образовательных организаций | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Контрольная точка 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | распоряжение |  |
| Контрольная точка .2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | соглашение |  |
| **6. Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 75% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей** | | | | |
| Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Создание условий, в том числе материально-технических, для открытия новых программ по дополнительному образованию в образовательных организациях | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Организация мероприятий и создание условий для участия обучающихся в мероприятиях различной направленности различного уровня (муниципальный, региональный, федеральный) | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Контрольная точка 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | распоряжение |  |
| Контрольная точка .2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | соглашение |  |
| **7. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию** | | | | |
| Создание условий для функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Контрольная точка 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | распоряжение |  |
| Контрольная точка .2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | соглашение |  |
| **8. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение подростковой преступности** | | | | |
| Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | В течении года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | Договор, счета, накладные |  |
| Контрольная точка 1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | распоряжение |  |
| Контрольная точка .2. Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | В течение года | Управление образования администрации Варненского муниципального округа | соглашение |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)