**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Лейпцигского сельского поселения**

**Отчётный период 2024 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

В 2024 году на территории Лейпцигского сельского поселения реализовалось 5 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | **Реквизиты актов**, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление  № 49 от 11.11.2022 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление  № 51 от 11.11.2022 |
| 3. | Муниципальная программа «развитие сферы культуры в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление  № 50 от 11.11.2022 |
| 4. | Муниципальная программа «Управление распоряжение муниципальным имуществом в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление  № 52 от 11.11.2022 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление  № 48 от 11.11.2022 |

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы с высоким уровнем эффективности,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия** | | | |
| № п/п | Наименование  программы | Ожидаемый результат реализации  муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2024 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Нумерация домов и улиц;  - Содержание, обслуживание и ремонт сетей уличного освещения;  - Приобретение ламп уличного освещения.  - Уборка территории, озеленение территории  - Содержание и приобретение детских площадок  - Охрана окружающей среды | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  Благоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны  Произведен ремонт уличной сети, приобретены лампы уличного освещения. Выполняется уборка территории от снега, сухой травы, приобретены 10 елей. Сделан косметический ремонт детской площадки. |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Обеспечение первичными мерами пожарной безопасности;  - Содержание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населённых пунктов; | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  Разработаны проекты постановлений, распоряжений Администрации и решений Совета депутатов Утверждены перечни первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.  Поддерживаются в рабочем состоянии пожарных гидрантов  Производиться обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.)  Обеспечивается в зимнее время очистка внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам  Организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения  Оформлены стенды, вывески противопожарного содержания  Активизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных  за пожарную безопасность в организациях |
| 3 | Муниципальная программа «развитие сферы культуры в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Число культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения;  - Число участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения;  - Число коллективов самодеятельного народного творчества в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения,  - Число участников коллективов самодеятельного народного творчества в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения  - Число специалистов культурно-досуговых учреждениях, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки  Проведение текущего ремонта, поддержание здания учреждения культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов | Проведение культурных мероприятий, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, и акциях.  Организация и проведение социально значимых праздников: «День защиты детей», «9 мая», «Новый год», «Масленица», «День села», Месячник пожилого человека» и др. Прошли професиональное обучение 2 человека  В Лейпцигском СДК, заменили конвекторы. По итогу 2024 года увеличение числа участников охваченных культурно-досуговой деятельностью, что способствует сохранению и развитию культуры |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении;  - Укрепление материально- технической базы физической культуры и массового спорта | Велась организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации. Приобретение спортивного инвентаря. Повысилось число участников в спортивных мероприятиях |
| 5 | Муниципальная программа «Управление распоряжение муниципальным имуществом в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - подготовка технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество;  - Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества; | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -выполнены кадастровые работы по межеванию и регистрации земельных участков; |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  | | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |  | | |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Наименование | | | | | | | | | | | | План по программе  на 2024 г. | | | | | Фактически освоено  за 12 месяцев 2024 г. | | | | | | | Выполнение за 12 месяцев 2024 г. от плана по программе, % | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | | | | | | | | | | | | 557,2 | | | | | 557,2 | | | | | | | 100 | | | | |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Лейпцигского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | | | | | | | | | | | | 1616,5 | | | | | 1616,5 | | | | | | | 100 | | | | |
| Муниципальная программа «развитие сферы культуры в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | | | | | | | | | | | | 3448,8 | | | | | 3448,8 | | | | | | | 100 | | | | |
| Муниципальная программа «Управление распоряжение муниципальным имуществом в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | | | | | | | | | | | | 86,8 | | | | | 86,8 | | | | | | | 100 | | | | |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лейпцигском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | | | | | | | | | | | | 152,3 | | | | | 152,3 | | | | | | | 100 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | |

В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2024 году составило 100 % от запланированного уровня = **5861,6 / 5861,6 сумму план финансирования по всем программам**

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие сферы культуры в Лейпцигском сельском поселении

Варненского муниципального района Челябинской области»

на 2023-2025годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Развитие культуры на территории Лейпцигского сельского поселения на 2023-2025 годы »

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

(отчетный год)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**проводится на основе:**

**1. Оценки степени реализации мероприятий и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:**

СРм = Мв / М х100%,

где:

СРм – степень реализации мероприятий);

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

**СРм = 100/100х100 %=100 %**

**2. Степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней:**

Ссуз = Зф / Зп х100%,

где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной Программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

**Ссуз =3448,8/3448,8х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности**

**Глава сельского поселения Э.Т.Пискунова**

11 февраля 2025 г.

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Благоустройство территории Лейпцигского сельского поселения

Варненского муниципального района Челябинской области»

**на 2023-2025годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Благоустройство территории Лейпцигского сельского поселения на 2023-2025 годы »**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

(отчетный год)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**проводится на основе:**

**1. степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:**

СД = Зф / Зп х100%,

где:

Сд – степень достижения мероприятий);

ЗФ – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

**Сд = 100/100х100 %=100 %**

**2. Степени соответствия фактически запланированному уровню затрат и эфективности использования средств муниципального бюджета и инных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения**

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф – Уровень финансирования Программы запланированному уровню расходов;

Фф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий в отчетный период.

**Уф =557,2/557,2х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности**

**Глава сельского поселения Э.Т.Пискунова**

11 февраля 2025 г.

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Лейпцигском сельском поселении

Варненского муниципального района Челябинской области»

**на 2023-2025годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Лейпцигском сельском поселении**

**на 2023-2025 годы »**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

(отчетный год)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**проводится на основе:**

**1. степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:**

СД = Зф / Зп х100%,

где:

Сд – степень достижения мероприятий);

ЗФ – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

**Сд = 100/100х100 %=100 %**

**2. Степени соответствия фактически запланированному уровню затрат и эфективности использования средств муниципального бюджета и инных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения**

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф – Уровень финансирования Программы запланированному уровню расходов;

Фф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий в отчетный период.

**Уф =86,8/86,8х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности**

**Глава сельского поселения Э.Т.Пискунова**

11 февраля 2025 г.