**Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

 **Алексеевского сельского поселения**

**Отчётный период 2024 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год

В 2024 году на территории Алексеевского сельского поселения реализовалось 5 муниципальных программ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название муниципальной программы | **Реквизиты актов**, которыми утверждены программы |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 40 от 11.11.2022 |
| 2. | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 37 от 11.11.2022 |
| 3. | Муниципальная программа «развитие сферы культуры в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 36 от 11.11.2022 |
| 4. | Муниципальная программа «Управление распоряжение муниципальным имуществом в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 39 от 11.11.2022 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | Постановление № 38 от 11.11.2022 |

По итогам реализации муниципальных программ и проведенной оценки их эффективности можно сделать вывод, что 5 программ реализованы с высоким уровнем эффективности,

|  |
| --- |
| 1. **Результаты реализации муниципальных программ, мероприятия**
 |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы | Полученный результат, проведенные мероприятия в 2024 году (факт) |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Нумерация домов и улиц;- Содержание, обслуживание и ремонт сетей уличного освещения;- Приобретение ламп уличного освещения. - Уборка территории, озеленение территории - Содержание и приобретение детских площадок - Охрана окружающей среды | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  Благоустройство общественных территорий (Территория памятника землякам погибшим в годы Великой Отечественной войны  Произведен ремонт уличной сети, приобретены лампы уличного освещения. Выполняется уборка территории от снега, сухой травы, приобретены 10 елей, спил деревьев, ликвидация свалки,сделан косметический ремонт детской площадки. |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Обеспечение первичными мерами пожарной безопасности;- Содержание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населённых пунктов; | В рамках программы проведены следующие мероприятия: Разработаны проекты постановлений, распоряжений Администрации и решений Совета депутатов Утверждены перечни первичных средств пожаротушения в помещениях и строениях,находящихся в собственности (пользовании) граждан. Поддерживаются в рабочем состоянии пожарных гидрантовПроизводиться обслуживание пожарных водоемов (чистка подъездных путей, очистка водоемов от мусора и т.д.) Обеспечивается в зимнее время очистка внутри поселковых дорог, проездов, подъездов к жилым домам, пожарным гидрантам и водоемам Организовано патрулирование силами добровольных пожарных дружин в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения  Оформлены стенды, вывески противопожарного содержанияАктивизирована работа по обучению населения мерам пожарной безопасности в жилом секторе и по месту работы (службы) в форме лекций, бесед, проведения собраний с гражданами, инструктажей, с привлечением руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях |
| 3 | Муниципальная программа «развитие сферы культуры в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Число культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения;- Число участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения;- Число коллективов самодеятельного народного творчества в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения,- Число участников коллективов самодеятельного народного творчества в культурно-досуговых учреждениях сельского поселения- Число специалистов культурно-досуговых учреждениях, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной подготовкиПроведение текущего ремонта, поддержание здания учреждения культуры в безопасном состоянии, комплексное оснащение клубов | Проведение культурных мероприятий, социально-значимых для сельсовета, оказание поддержки молодым дарованиям, самодеятельному художественному творчеству, поддержки участия учреждений культуры, а также коллективов самодеятельного творчества в районных конкурсах, и акциях. Организация и проведение социально значимых праздников: «День защиты детей», «9 мая», «По следам Шелкового пути» «Новый год», «Масленица», «День села», Месячник пожилого человека» и др. Прошел професиональное обучение 1 человек. В Алексеевском СДК, провели электомонтажные работы, монтаж баскетбольных колец, текущий ремонт в здании. |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении;- Укрепление материально- технической базы физической культуры и массового спорта | Велась организация работы по созданию уголков спортивной славы в образовательных учреждениях, размещение спортивной наглядной агитации. Приобретение спортивного инвентаря. Повысилось число участников в спортивных мероприятиях |
| 5 | Муниципальная программа «Управление распоряжение муниципальным имуществом в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | - подготовка технических и кадастровых паспортов на недвижимое и движимое имущество;- Оценка рыночной стоимости продажи (аренды) муниципального имущества; | В рамках программы проведены следующие мероприятия:  -выполнены кадастровые работы по межеванию и регистрации земельных участков;-постановка на кадастровый учет «Газоснабжение жилых домов в с.Алексеевка »  |

1. **Финансирование муниципальных программ в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | План по программе на 2024 г. | Фактически освоено за 12 месяцев 2024 г. | Выполнение за 12 месяцев 2024 г. от плана по программе, % |
|  |
|  |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | 4644,70 | 4644,70 | 100 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | 1381,93 | 1381,93 | 100 |
| Муниципальная программа «развитие сферы культуры в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | 6164,80 | 6164,80 | 100 |
| Муниципальная программа «Управление распоряжение муниципальным имуществом в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | 87,6 | 87,6 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области» на 2023-2025 годы | 141,35 | 141,35 | 100 |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В целом финансирование мероприятий за счет средств бюджета сельсовета в рамках муниципальных программ в 2024 году составило 100 % от запланированного уровня = **12420,38 / 12420,38 сумму план финансирования по всем программам**

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие сферы культуры в Алексеевском сельском поселении

Варненского муниципального района Челябинской области»

на 2023-2025годы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы **«Развитие культуры на территории Алексеевского сельского поселения на 2023-2025 годы »**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

(отчетный год)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**проводится на основе:**

 **1. Оценки степени реализации мероприятий и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:**

СРм = Мв / М х100%,

где:

СРм – степень реализации мероприятий);

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

 **СРм = 100/100х100 %=100 %**

**2. Степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней:**

Ссуз = Зф / Зп х100%,

где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной Программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

 **Ссуз =6164,80/6164,80х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности**

**Глава Алексеевского сельского поселения Л.В.Пузикова**

11 февраля 2025 г.

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения

Варненского муниципального района Челябинской области»

**на 2023-2025годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Благоустройство территории Алексеевского сельского поселения на 2023-2025 годы »**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

(отчетный год)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**проводится на основе:**

 **1. степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:**

СД = Зф / Зп х100%,

где:

Сд – степень достижения мероприятий);

ЗФ – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

 **Сд = 100/100х100 %=100 %**

**2. Степени соответствия фактически запланированному уровню затрат и эфективности использования средств муниципального бюджета и инных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения**

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф – Уровень финансирования Программы запланированному уровню расходов;

Фф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий в отчетный период.

 **Уф =4644,70/4644,70х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности**

**Глава Алексеевского сельского поселения Л.В.Пузикова**

11 февраля 2025 г.

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Алексеевском сельском поселении

Варненского муниципального района Челябинской области»

**на 2023-2025годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Алексеевском сельском поселении**

**на 2023-2025 годы »**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

(отчетный год)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**проводится на основе:**

 **1. степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:**

СД = Зф / Зп х100%,

где:

Сд – степень достижения мероприятий);

ЗФ – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

 **Сд = 100/100х100 %=100 %**

**2. Степени соответствия фактически запланированному уровню затрат и эфективности использования средств муниципального бюджета и инных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения**

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф – Уровень финансирования Программы запланированному уровню расходов;

Фф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий в отчетный период.

 **Уф =87,6/87,6х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности**

**Глава Алексеевского сельского поселения Л.В.Пузикова**

11 февраля 2025 г.

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Алексеевского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области»

**на 2023-2025годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Алексеевского сельского поселения**

**на 2023-2025 годы »**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

(отчетный год)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**проводится на основе:**

 **1. степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:**

СД = Зф / Зп х100%,

где:

Сд – степень достижения мероприятий);

ЗФ – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

 **Сд = 100/100х100 %=100 %**

**2. Степени соответствия фактически запланированному уровню затрат и эфективности использования средств муниципального бюджета и инных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения**

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф – Уровень финансирования Программы запланированному уровню расходов;

Фф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий в отчетный период.

 **Уф =1381,93/1381,93х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности**

**Глава Алексеевского сельского поселения Л.В.Пузикова**

11 февраля 2025 г.

Информация об оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области»

**на 2023-2025годы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Развитие физической культуры и спорта в Алексеевском сельском поселении**

 **на 2023-2025 годы »**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

(отчетный год)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**проводится на основе:**

 **1. степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий и их плановых значений по формуле:**

СД = Зф / Зп х100%,

где:

Сд – степень достижения мероприятий);

ЗФ – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы

 **Сд = 100/100х100 %=100 %**

**2. Степени соответствия фактически запланированному уровню затрат и эфективности использования средств муниципального бюджета и инных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения**

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф – Уровень финансирования Программы запланированному уровню расходов;

Фф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году );

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий в отчетный период.

 **Уф =141,35/141,35х100% = 100%**

**Вывод: Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности**

**Глава Алексеевского сельского поселения Л.В.Пузикова**

11 февраля 2025 г.