|  | Схема теплоснабжения варненского муниципального округа челябинской области на 2027 год и на период ДО 2040 ГОДА Обосновывающие материалы Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения |
| --- | --- |

2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

- МАСТЕР – ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕТСВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ………….…………….…..3

- ПРИНЦИПЫ   РАЗРАБОТКИ   МАСТЕР – ПЛАНА…………………………….……………….………..5

## 2.1. БАЗОВЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТОМ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………………….……...5

## 2.2. ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В АКТУАЛИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТЕ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ……………………………………………………………………...5

2.3. ТАРИФНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ….....8

МАСТЕР - план развития систем Теплоснабжения ОКРУГА за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Мастер - план схемы теплоснабжения актуализирован в соответствии с Требованиями к Схемам теплоснабжения (Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г.)

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию систем теплоснабжения базируются на предложении исполнительных органов власти и эксплуатирующих организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

В предыдущей версии предлагались следующие мероприятия, связанные с развитием источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории Варненского муниципального округа, которые представленные ниже в таблице 1.

Таблица 1. Мероприятия по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей в предыдущем проекте схемы теплоснабжения Варненского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Стоимость мероприятия тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |
| 1. | Строительство «КБМА-900» с подводящими инженерными сетями, с выводом из эксплуатации (консервация) существующего неэффективного источника теплоснабжения в с. Бородиновка | 2025 | 22 148 |
| 2. | Строительство «КБМА–1500» с подводящими инже-нерными сетями, с выводом из эксплуатации (консер-вация) существующего неэффективного источника теплоснабжения в п. Новый Урал | 2025 | 28 222 |
| 3. | Техническое перевооружение котельной «ст. Тамерлан», с заменой водогрейного котла марки «Братск-1Г» и реконструкцией здания котельной в с. Варна | 2025 | 9 750 |
| 4. | Техническое перевооружение, с заменой водогрейного котла марки «Хопер-100» на аналогичный по мощности в котельной МОУ СОШ с. Николаевка | 2025 | 90 |
| 5. | Реконструкция котельной с заменой 2- х подпиточных наcсов марки UNIPUMP JET 40S, 2-х гидроаккумуля-торов в блочной котельной «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 2025 | 120 |
| 6. | Техническое перевооружение котельной «Набережная» в с. Варна, с заменой водогрейного котла марки «КВ – 2/95» | 2025 | 3 840 |
| 7. | Техническое перевооружение котельной «Набережная» с. Варна, с заменой водогрейного котла марки «КВ – 2/95» | 2026 | 4 320 |
| 8. | Техническое перевооружение котельной БТУ-300 школа п. Арчаглы -Аят с заменой водогрейного котла марки «КОВ-100С» на аналогичный по мощности, замена сетевого насоса на аналогичный по производительности. | 2026 | 90 |
| 9. | Техническое перевооружение котельной «ст.Тамерлан» в с. Варна с заменой водогрейного котла «Братск-1Г» и реконструкция ограждения территории и системы антитеррористической защищенности котельной. | 2026 | 6 132 |
| 10. | Техническое перевооружение котельной «ст.Тамерлан» в с. Варна с заменой водогрейного котла «Братск-1Г» | 2027 | 3 630 |
| 11. | Техническое перевооружение котельной «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» в с. Варна, с заменой водогрейного котла марки «Хопер - 100» на аналогичный по мощности | 2027 | 195 |
| ИТОГО по источникам тепловой энергии |  | 2025 - 2027 | 78 537 |
| Тепловые сети |  |  |  |
| 1. | Вывод из эксплуатации тепловых сетей от существую-щего неэффективного источника теплоснабжения с. Бородиновка | 2025 | 350 |
| 2. | Вывод из эксплуатации тепловых сетей от существую-щего неэффективного источника теплоснабжения до тепловой камеры около здания Администрации п. Но-вый Урал | 2025 | 300 |
| 3. | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Школьная в п. Красный Октябрь | 2025 | 836 |
| 4. | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Гагарина, восстановление тепловой изоляции с применением ППУ в оцинковке в п. Красный Октябрь | 2025 | 150 |
| 5. | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Солнечная в п. Новопокровка | 2025 | 2 516 |
| 6. | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Советская с применением тепловой изоляции из ППУ в обо- лочке из оцинкованной стали в п. Новопокровка | 2026 | 1 690 |
| 7. | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Зеленая, ул. Центральная в п. Новый Урал | 2026 | 2 020 |
| 8. | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Ленина от котельной «ст.Тамерлан» в с. Варна | 2026 | 3 386 |
| 9. | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Ленина от котельной «ст.Тамерлан» в с. Варна | 2027 | 3 081 |
| 10. | Реконструкция участка тепловой сети с применением тепловой изоляции из ППУ без оболочки по ул. Советская в п. Новопокровка | 2027 | 330 |
| ИТОГО по тепловым сетям |  | 2025 - 2027 | 14 659 |
| ВСЕГО |  |  | 93 196 |

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ МАСТЕР – ПЛАНА

  - Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения

Оптимальный вариант развития должен обеспечивать покрытие существующего и перспективного спроса на тепловую мощность Варненского муниципального округа, и критерием этого обеспечения, является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования инженерных систем объектов теплопотребления.

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источника и текущей и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов Мастер - плана.

Мастер - план актуализирован с целью обоснования принципиальных решений по загрузке источников теплоснабжения, расположенных на территории Варненского муниципального округа, закладываемых в основу предложений по строительству и реконструкции источника (приведен в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).

В актуализированной версии предлагаются следующие мероприятия, связанные с развитием источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории Варненского муниципального округа, которые представленные ниже в таблице 2, как единственный вариант развития. Далее по тексту – Вариант

  - Вариант развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения.

Оптимальный Вариант развития системы теплоснабжения Варненского муниципального округа с перечнем мероприятий, стоимостью, сроком исполнения и источниками финансирования представлен ниже в таблице 2.

Таблица 2. Мероприятия по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей в актуализированном проекте схемы теплоснабжения Варненского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Техни-ческие характе- ристики | Срок реа-лиза-ции | Стоимость мероприя-тия в тыс. руб. (без НДС) | Источник финанси- рова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство блочной газовой котельной с подводящими инженерными сетями, с выводом из эксплуатации (консервация) существующего неэффективного источ-ника теплоснабжения в с. Бородиновка | 0,774 Гкал/час | 2025 | 26 577 | Мероприятие выполнено Бюджет |
| 2. | Строительство «КБМА–1500» с подводящими инженерными сетями в п. Новый Урал | 1,289 Гкал/час | 2025 | 28 222 | Мероприятие выполнено Бюджет |
| 3. | Техническое перевооружение котельной «ст. Тамерлан», с заменой водогрейного котла марки «Братск-1Г» и реконструк-цией здания котельной в с. Варна | 0,83 Гкал/час | 2025 | 10 145 | Мероприятие выполнено Концессионер (кредит) |
| 4. | Техническое перевооружение котельной с заменой водогрейного котла марки «Хо-пер-100» на аналогичный по мощности в котельной МОУ СОШ с. Николаевка | 0,086 Гкал/час | 2025 | 117 | Мероприятие выполнено Концессионер (кредит) |
| 5. | Реконструкция котельной с заменой 2- х подпиточных наcсов марки «UNIPUMP JET 40S№ , 2-х гидроаккумуляторов в блочной котельной «Дом культуры» п. Красный Октябрь | 0,086 Гкал/час | 2025 | 140 | Мероприятие выполнено Концессионер (кредит) |
| 6. | Техническое перевооружение котельной «Набережная» в с. Варна, с заменой водогрейного котла марки «КВ – 2/95» | 2,0 Гкал/час | 2025 | 4 637 Мероприятие выполнено | Собственник (амортизация, кредит, прочие собственные средства, эко-номия энерго-ресурсов) |
| 7. | Техническое перевооружение котельной «Набережная» с. Варна, с заменой водогрейного котла марки «КВ – 2/95» | 2,0 Гкал/час | 2026 | 4 320 |  |
| 8. | Техническое перевооружение котельной БТУ-300 школа п. Арчаглы -Аят с заменой водогрейного котла марки «КОВ-100С» на аналогичный по мощности | 0,086 Гкал/час | 2026 | 100 | Концессионер (кредит) |
| 9. | Техническое перевооружение котельной «ст.Тамерлан» в с. Варна с заменой во-догрейного котла «Братск-1Г» и реконст-рукция ограждения территории и систе-мы антитеррористической защищенности котельной. | 0,86 Гкал/час | 2026 | 6 132 | Концессионер (кредит) |
| 10. | Техническое перевооружение котельной «ст.Тамерлан» в с. Варна с заменой во-догрейного котла «Братск-1Г» | 0,86 Гкал/час | 2027 | 3 630 | Концессионер (кредит) |
| 11. | Техническое перевооружение котельной БТУ-300 школа п. Арчаглы -Аят с заменой водогрейного котла марки «КОВ-100С» на аналогичный по мощности, замена сетево-го насоса марки «DAB 120/280,50Т» на аналогичный по производительности. |  | 2027 | 198 | Концессионер (кредит) |
| 12. | Техническое перевооружение котельной «МКДОУ Детский сад №11 Сказка» в с. Варна, с заменой водогрейного котла марки «Хопер - 100» на аналогичный по мощности | 0,086 Гкал/час | 2027 | 195 | Концессионер (кредит) |
| ИТОГО по источникам тепловой энергии |  |  | 2025 - 2027 | 84 403 |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| 11. | Вывод из эксплуатации тепловых сетей от существующего неэффективного источ-ника теплоснабжения с. Бородиновка | Ду200мм, протя-женностью 40 метров; Ду150мм протяженностью 170 метров | 2026 | 350 | Бюджет |
| 22. | Вывод из эксплуатации тепловых сетей от существующего неэффективного источни-ка теплоснабжения до тепловой камеры около здания Администрации п. Новый Урал | 338 метров | 2026 | 300 | Бюджет |
| 33 | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Школьная в п. Красный Октябрь | Ду70мм, протя-женностью 70 м | 2025 | 153 | Мероприятие выполнено Концессионер (кредит) |
| 44 | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Гагарина, восстановление тепловой изоляции с применением ППУ в оцин-кованной стали в п. Красный Октябрь | Ду80мм, протя-женностью 56 м | 2025 | 103 | Мероприятие выполнено Концессионер (кредит) |
| 55 | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Солнечная в п. Новопокровка | с Ду80мм Ду70мм, протя-женностью 200 м | 2025 | 554 | Мероприятие выполнено Концессионер (кредит) |
| 66 | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Советская с применением тепловой изоляции из ППУ в оболочке из оцинко-ванной стали в п. Новопокровка | Ду80мм, протя-женностью 90 м | 2026 | 1 690 | Концессионер (кредит) |
| 77 | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Зеленая, ул. Центральная в п. Новый Урал | Ду100мм, протя-стью 120м | 2026 | 2 020 | Концессионер (кредит) |
| 88 | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Ленина от котельной «ст.Тамерлан» в с. Варна | 150/100 | 2026 | 3 386 | Концессионер (кредит) |
| 99 | Реконструкция участка тепловой сети по ул. Ленина от котельной «ст.Тамерлан» в с. Варна | 200/100 | 2027 | 3 081 | Концессионер (кредит) |
| 110 | Реконструкция участка тепловой сети с применением тепловой изоляции из ППУ без оболочки по ул. Советская в п. Новопокровка | Ду80мм, протя-женностью 24 м | 2027 | 330 | Концессионер (кредит) |
| ИТОГО по тепловым сетям |  |  |  | 11 967 |  | 2027 | 3 081 |
| ВСЕГО |  |  |  | 96 370 |  | 2027 | 330 |

Расчеты стоимости мероприятий по варианту развития систем теплоснабжения Варненского муниципального округа представлены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техперевооружение» Обосновывающих материалов.

Выводы. В результате рассмотрения положительных и отрицательных аспектов реализации, установлена целесообразность принятия дальнейшего развития централизованных систем теплоснабжения, расположенных на территории Варненского муниципального округа, на период до 2040 года в соответствии с заключенными концессионными соглашениями.

2.3. Тарифные последствия при реализации мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации

Реализация мероприятий, указанных в  Схеме теплоснабжения, приводит к росту тарифов на тепловую энергию для потребителей.

В связи с введением по решению Правительства РФ ограничения на среднегодовой рост платежей за коммунальные услуги для населения, Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области» были введены льготные тарифы для населения. Разница в тарифах компенсируется предоставлением субсидии из областного бюджета в целях финансового возмещения затрат, связанных с осуществлением теплоснабжения по льготным тарифам.

Рост тарифов для потребителей приводит к росту платежей, как для населения, так и для предприятий и организаций, финансируемых за счет бюджетов всех уровней.

Утверждение льготного тарифа для населения приводит к росту затрат областного бюджета.